## 实际
工程完工验收核算表
项目名称 |  | 雨花园区焊装工厂机房弱电施工及人工 |  |  |  | 订单号/合同号 | 4100097848
供应商代码 |  | 129017 |  |  |  | 供应商名称 | 湖南新浪潮信息科技有限公司
原合同清单内项目 | 序号 | 名称 | 参数 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 复核差异 | 备注 | 材料单价 | 施工单价 | 合同金额 | 实际金额
| 1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 50 | 230 | 180 |  | 6 | 2 | 400 | 1840
| 2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 100 | 721 | 621 |  | 13 | 4 | 1700 | 12257
| 3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 1120 | 2000 | 880 |  | 2.8 | 1 | 4256 | 7600
| 4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 150 | 160 | 10 |  | 825 | 700 | 228750 | 244000
| 5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 20 | 0 | -20 |  | 60 | 10 | 1400 | 0
| 6 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 10 | 8 | -2 |  | 1150 | 40 | 11900 | 9520
| 7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 1U 带 1 个熔接盘_12 口 | 个 | 20 | 0 | -20 |  | 760 | 40 | 16000 | 0
| 8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 6 | 2 | -4 |  | 2100 | 200 | 13800 | 4600
| 9 | 网络机柜 | 图腾 | 9U 壁挂式 | 台 | 20 | 24 | 4 |  | 780 | 200 | 19600 | 23520
| 10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 12000 | 14500 | 2500 |  | 3.3 | 6 | 111600 | 134850
| 11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架 2米 | 米 | 2000 | 1900 | -100 |  | 55 | 53 | 216000 | 205200
| 12 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 2000 | 1140 | -860 |  | 2.5 | 4 | 13000 | 7410
| 13 | 镀锌线管 | 亚明 | 25规格线管 | 米 | 2000 | 2660 | 660 |  | 6.5 | 4 | 21000 | 27930
| 14 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 768 | 636 | -132 |  | 0 | 15 | 11520 | 9540
| 15 | 人工费用 | 人工 | 从配线间到用户桌面的布线大于10个点（一次布线） | 个 | 300 | 866 | 566 |  | 0 | 195 | 58500 | 168870
| 16 | AP安装人工 | 人工 |  | 个 | 130 | 108 | -22 |  | 0 | 580 | 75400 | 62640
新增项目 | 序号 | 名称 | 参数 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 复核差异 | 备注
| 1 | 桥架 | 亚明 | 100*100*2国际桥架 6米 | 米 | 0 | 500 | 500 |  | 98 | 55 | 0 | 76500
| 2 | PVC线槽 | 联塑 | 99*60 pvc线槽 | 米 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 26.5 | 0 | 0
| 3 | PVC线槽 | 联塑 | 60*40 PVC线槽 | 米 | 0 | 500 | 500 |  | 6 | 10 | 0 | 8000
| 4 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带两个熔接盘 24口 | 个 | 0 | 24 | 24 |  | 960 | 40 | 0 | 24000
| 5 | 人工费用 | 人工 | 从配线间到用户桌面的布线大于10个点（二次布线） | 个 | 0 | 120 | 120 |  |  | 50 | 0 | 6000
比亚迪签字 | 核算负责人/技术负责人： 日期： |  |  | 科长： 日期： |  |  | 经理： 日期： |  |  |  |  | 原小计 | 实际小计 | 超出部分 | 原合同 | 超出比例
供应商签字 | 设计负责人： 日期： |  |  | 施工负责人： 日期： |  |  | 盖章： |  |  |  |  | 804826 | 1034277 | 229451 | 916795.56 | 25.03%
[9 empty] | FM-WI-16-0064-08A |  |  |  | -34820

## 验收下单版
工程完工验收核算表
项目名称 |  | 雨花园区焊装工厂机房弱电施工及人工 |  |  |  | 订单号/合同号 | 4100097848
供应商代码 |  | 129017 |  |  |  | 供应商名称 | 湖南新浪潮信息科技有限公司
原合同清单内项目 | 序号 | 名称 | 参数 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 复核差异 | 备注 | 材料单价 | 施工单价 | 合同金额 | 实际金额
| 1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 50 | 230 | 180 |  | 6 | 2 | 400 | 1840
| 2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 100 | 721 | 621 |  | 13 | 4 | 1700 | 12257
| 3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 1120 | 2000 | 880 |  | 2.8 | 1 | 4256 | 7600
| 4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 150 | 160 | 10 |  | 825 | 700 | 228750 | 244000
| 5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 20 | 0 | -20 |  | 60 | 10 | 1400 | 0
| 6 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 10 | 8 | -2 |  | 1150 | 40 | 11900 | 9520
| 7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 1U 带 1 个熔接盘_12 口 | 个 | 20 | 0 | -20 |  | 760 | 40 | 16000 | 0
| 8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 6 | 2 | -4 |  | 2100 | 200 | 13800 | 4600
| 9 | 网络机柜 | 图腾 | 9U 壁挂式 | 台 | 20 | 24 | 4 |  | 780 | 200 | 19600 | 23520
| 10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 12000 | 9000 | -3000 |  | 3.3 | 6 | 111600 | 83700
| 11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架 2米 | 米 | 2000 | 1500 | -500 |  | 55 | 53 | 216000 | 162000
| 12 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 2000 | 1140 | -860 |  | 2.5 | 4 | 13000 | 7410 |  |  | 数量 | 单价 | 金额
| 13 | 镀锌线管 | 亚明 | 25规格线管 | 米 | 2000 | 1600 | -400 |  | 6.5 | 4 | 21000 | 16800 |  | 桥架 | 1500 | 58.79 | 88185
| 14 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 768 | 636 | -132 |  | 0 | 15 | 11520 | 9540 |  | 光纤 | 2888 | 9.63 | 27811.44
| 15 | 人工费用 | 人工 | 从配线间到用户桌面的布线大于10个点（一次布线） | 个 | 300 | 300 | 0 |  | 0 | 195 | 58500 | 58500 |  | 非办公布线 | 566 | 193.91 | 109753.06
| 16 | AP安装人工 | 人工 |  | 个 | 130 | 108 | -22 |  | 0 | 580 | 75400 | 62640 |  | 二次布线 | 66 | 49.65 | 3276.9
新增项目 | 序号 | 名称 | 参数 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 复核差异 | 备注 | [8 empty] | 229026.4
| 1 | 桥架 | 亚明 | 100*100*2国际桥架 6米 | 米 | 0 | 500 | 500 |  | 98 | 55 | 0 | 76500
| 2 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带两个熔接盘 24口 | 个 | 0 | 24 | 24 |  | 960 | 40 | 0 | 24000
比亚迪签字 | 核算负责人/技术负责人： 日期： |  |  | 科长： 日期： |  |  | 经理： 日期： |  |  |  | 现 | 原小计 | 实际小计 | 超出部分 | 原合同 | 超出比例
供应商签字 | 设计负责人： 日期： |  |  | 施工负责人： 日期： |  |  | 盖章： |  |  |  |  | 804826 | 804427 | -399 | 916795.56 | -0.04352%
FM-WI-16-0064-08A
[11 empty] | 实际 | 原小计 | 实际小计 | 超出部分 | 原合同 | 超出比例
[12 empty] | 804826 | 1034277 | 229451 | 916795.56 | 25.03%