## Sheet1
无为5期2部分综合布线工厂项目
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 验收工程量 | 合计金额
5号厂房
1 | 主干桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_200×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 500 | 20 | 10000 | 500 | 10000
2 | 分支桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_100×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 250 | 20 | 5000 | 250 | 5000
3 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 6 | 100 | 600 | 5 | 500
4 | 42U机柜 | 图腾 | 42U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 2 | 100 | 200 | 1 | 100
5 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 12 | 5 | 60 | 6 | 30
6 | 48芯光纤 | 烽火 | 光缆_48芯_单模（室外） | 米 | 1750 | 2 | 3500 | 1750 | 3500
7 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 1700 | 2 | 3400 | 1700 | 3400
8 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 12 | 40 | 480 | 4 | 160
9 | UPS | 百纳德 | 10KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0
10 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V, | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
11 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 24 |  | 0 |  | 0
12 | 光纤配线架（48芯） | 烽火 | 48芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
13 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 48 |  | 0 |  | 0
14 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 180 |  | 0 | 118 | 0
15 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-5M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
18 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
19 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
20 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-10M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
21 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 60 |  | 0 |  | 0
22 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 芯 | 480 | 8 | 3840 | 192 | 1536
23 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 50 | 3 | 150 | 30 | 90
24 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 60 | 3 | 180 | 2 | 6
25 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 600 | 2 | 1200 | 500 | 1000
26 | UPS电源线 | 恒飞 | RVV电缆_5×6m㎡_黑色 | 米 | 50 | 2 | 100 | 50 | 100
27 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 12 |  | 0 |  | 0
28 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 米 | 400 | 2 | 800 | 200 | 400
29 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 300 | 3 | 900 | 800 | 2400
30 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 600 |  | 0 |  | 0
31 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
32 | 安装施工 | 人工 | 含有线网160根，无线网20个（办公室） | 个 | 160 | 80 | 12800 | 18 | 1440
|  | 人工 | 含有线网160根，无线网20个（工厂区） | 个 |  |  | 0 | 90 | 0
|  | 人工 | 含有线网160根，无线网20个（AP） | 个 | 20 | 200 | 4000 | 10 | 2000
| 6-1厂房 | [7 empty] | 0
1 | 主干桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_200×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 300 | 20 | 6000 | 300 | 6000
2 | 分支桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_100×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 200 | 20 | 4000 | 200 | 4000
3 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 6 | 100 | 600 | 4 | 400
4 | 42U机柜 | 图腾 | 42U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 2 | 100 | 200 | 1 | 100
5 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 8 | 5 | 40 | 6 | 30
6 | 48芯光纤 | 烽火 | 光缆_48芯_单模（室外） | 米 | 1600 | 2 | 3200 | 1600 | 3200
7 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 1200 | 2 | 2400 | 1200 | 2400
8 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 8 | 40 | 320 | 4 | 160
9 | UPS | 百纳德 | 10KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 800 | 1 | 800
10 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V, | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
11 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
12 | 光纤配线架（48芯） | 烽火 | 48芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
13 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 30 |  | 0 |  | 0
14 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 100 |  | 0 |  | 0
15 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-5M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
18 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-1M 黄色 | 条 | 40 |  | 0 |  | 0
19 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-2M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
20 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-10M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
21 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 32 |  | 0 |  | 0
22 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 芯 | 384 | 8 | 3072 | 288 | 2304
23 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 30 | 3 | 90 |  | 0
24 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 40 | 3 | 120 | 34 | 102
25 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 700 | 2 | 1400 | 500 | 1000
26 | UPS电源线 | 恒飞 | RVV电缆_5×6m㎡_黑色 | 米 | 50 | 2 | 100 | 40 | 80
27 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 8 |  | 0 |  | 0
28 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 米 | 100 | 2 | 200 | 100 | 200
29 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 550 | 3 | 1650 | 500 | 1500
30 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 600 |  | 0 |  | 0
31 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
32 | 安装施工 | 人工 | 含有线网110根，无线网18个（办公室） | 套 | 110 | 80 | 8800 | 34 | 2720
|  | 人工 | 含有线网110根，无线网18个（工厂） | 套 |  | 108 | 0 | 41 | 4428
|  | 人工 | 含有线网110根，无线网18个（AP） | 套 | 18 | 200 | 3600 | 9 | 1800
| 6-2厂房 | [7 empty] | 0
1 | 主干桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_200×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 500 | 20 | 10000 | 500 | 10000
2 | 分支桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_100×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 320 | 20 | 6400 | 300 | 6000
3 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 6 | 100 | 600 | 4 | 400
4 | 42U机柜 | 图腾 | 42U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 2 | 100 | 200 | 2 | 200
5 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 18 | 5 | 90 | 7 | 35
6 | 48芯光纤 | 烽火 | 光缆_48芯_单模（室外） | 米 | 1500 | 2 | 3000 | 1500 | 3000
7 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 1200 | 2 | 2400 | 1200 | 2400
8 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 10 | 40 | 400 | 3 | 120
9 | UPS | 百纳德 | 10KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 800 | 1 | 800
10 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V, | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
11 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
12 | 光纤配线架（48芯） | 烽火 | 48芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
13 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 40 |  | 0 |  | 0
14 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 150 |  | 0 |  | 0
15 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-5M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
18 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
19 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
20 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-10M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
21 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 58 |  | 0 |  | 0
22 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 芯 | 432 | 8 | 3456 | 360 | 2880
23 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 70 | 3 | 210 | 35 | 105
24 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 80 | 3 | 240 |  | 0
25 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 1200 | 2 | 2400 | 600 | 1200
26 | UPS电源线 | 恒飞 | RVV电缆_5×6m㎡_黑色 | 米 | 50 | 2 | 100 | 30 | 60
27 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 8 |  | 0 |  | 0
28 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 米 | 120 | 2 | 240 | 120 | 240
29 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 1200 | 3 | 3600 | 1000 | 3000
30 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 600 |  | 0 |  | 0
31 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
32 | 安装施工 | 人工 | 含有线网290根，无线网11个（办公室） | 个 | 290 | 80 | 23200 | 35 | 2800
|  | 人工 | 含有线网290根，无线网11个（工厂） | 个 |  | 108 | 0 | 98 | 10584
|  | 人工 | 含有线网290根，无线网11个（AP） | 个 | 11 | 200 | 2200 | 10 | 2000
0
1 | 主干桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_150×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 300 | 20 | 6000 |  | 0
2 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 2 | 100 | 200 |  | 0
3 | 32U机柜 | 图腾 | 32U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 1 | 100 | 100 |  | 0
4 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 2 | 5 | 10 |  | 0
5 | 24芯光纤 | 烽火 | 光缆_24芯_单模（室外） | 米 | 800 | 2 | 1600 |  | 0
6 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 300 | 2 | 600 |  | 0
7 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 2 | 40 | 80 |  | 0
8 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
9 | 光纤配线架（24芯） | 烽火 | 24芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
10 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
11 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 20 |  | 0 |  | 0
12 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-1M 黄色 | 条 | 4 |  | 0 |  | 0
13 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-5M 黄色 | 条 | 4 |  | 0 |  | 0
14 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 4 |  | 0 |  | 0
15 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 芯 | 96 | 8 | 768 |  | 0
16 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 5 | 3 | 15 |  | 0
17 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 10 | 3 | 30 |  | 0
18 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 200 | 2 | 400 |  | 0
19 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 4 |  | 0 |  | 0
20 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 米 | 100 | 2 | 200 |  | 0
21 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 200 | 3 | 600 |  | 0
22 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 100 |  | 0 |  | 0
23 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
24 | 安装施工 | 人工 | 含有线网20根，无线网10个（办公室） | 个 | 20 | 80 | 1600 |  | 0
|  | 人工 | 含有线网20根，无线网10个（工厂区） | 个 |  |  | 0 |  | 0
|  | 人工 | 含有线网20根，无线网10个（AP） | 个 | 10 | 200 | 2000 |  | 0
0
1 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 0
2 | 12芯光纤 | 烽火 | 光缆_12芯_单模（室外） | 米 | 500 | 2 | 1000 |  | 0
3 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 4 | 3 | 12 |  | 0
6 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 4 | 3 | 12 |  | 0
7 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 200 | 3 | 600 |  | 0
8 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
9 | 安装施工 | 人工 | 含有线网20根，无线网0个（办公室） | 个 | 20 | 80 | 1600 |  | 0
|  | 人工 | 含有线网20根，无线网0个（工厂） | 个 |  | 108 | 0 |  | 0
0
1 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 0
2 | 12芯光纤 | 烽火 | 光缆_12芯_单模（室外） | 米 | 700 | 2 | 1400 |  | 0
3 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 4 | 3 | 12 |  | 0
6 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 4 | 3 | 12 |  | 0
7 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 200 | 3 | 600 |  | 0
8 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
9 | 安装施工 | 人工 | 含有线网0根，无线网4个 | 个 | 4 | 200 | 800 |  | 0
| 食堂2楼 | [7 empty] | 0
1 | 桥架2 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_150×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 200 | 20 | 4000 | 200 | 4000
2 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 3 | 100 | 300 | 1 | 100
3 | 32U机柜 | 图腾 | 32U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 2 | 100 | 200 |  | 0
4 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 4 | 5 | 20 |  | 0
5 | 24芯光纤 | 烽火 | 光缆_24芯_单模（室外） | 米 | 600 | 2 | 1200 | 600 | 1200
6 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 500 | 2 | 1000 | 500 | 1000
7 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 6 | 40 | 240 |  | 0
8 | UPS | 百纳德 | 6KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 800 |  | 0
9 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V, | 套 | 1 | 300 | 300 |  | 0
10 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
11 | 光纤配线架（24芯） | 烽火 | 24芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
12 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
13 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 35 |  | 0 |  | 0
14 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-2M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
15 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-5M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-2M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-10M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
18 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 20 |  | 0 |  | 0
19 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 套 | 120 | 8 | 960 |  | 0
20 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 10 | 3 | 30 |  | 0
21 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 10 | 3 | 30 |  | 0
22 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 500 | 2 | 1000 |  | 0
23 | UPS电源线 | 恒飞 | RVV电缆_5×6m㎡_黑色 | 对 | 50 | 2 | 100 |  | 0
24 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 米 | 6 |  | 0 |  | 0
25 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 个 | 300 | 2 | 600 |  | 0
26 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 100 |  | 0 |  | 0
27 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
28 | 安装施工 | 人工 | 含有线网10根，无线网25个（办公室） | 个 | 10 | 80 | 800 | 10 | 800
29 |  | 人工 | 含有线网10根，无线网25个（工厂） | 个 |  | 108 | 0 |  | 0
30 |  | 人工 | 含有线网10根，无线网25个（AP） | 个 | 25 | 200 | 5000 |  | 0
31 | 房屋补贴 |  | 预估工期3个月 | 套 | 2000 |  | 6000 |  | 0
[7 empty] | 188069 |  | 116710