## Sheet1
工程完工验收核算表
项目名称 |  | 抚州电解液区网络通信系统集成机电安装工程项目 |  |  |  | 订单号/合同号 | 4100181267
供应商代码 |  | 129017 |  |  |  | 供应商名称 | 湖南新浪潮信息科技有限公司
原合同清单内项目 | 序号 | 名称 | 参数 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 复核差异 | 备注 | 公司发货
| 1 | 网络水晶头 | 烽火 | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 500 | 400 |  |  | 300
| 2 | 网线 | 烽火 | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 40 | 15 |  |  | 15
| 3 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 4 | 4 |  |  | 4
| 4 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 2 个熔接盘_24 口 | 个 | 20 | 10 |  |  | 20 | 需退货10，货在谢师傅车上，供应商暂时协商结果是不愿意退货。
| 5 | 网络机柜 | 图腾42U G26642 | 2.2M | 个 | 1 | 1 |  |  | 1
| 6 | 网络机柜 | 图腾 W26612 | 12U 壁挂式 | 台 | 14 | 0 |  |  | 0
| 7 | 室外防水机柜 | 定制 | 9U壁挂式 | 台 | 10 | 10 |  |  | 10
| 8 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 6000 | 6000 |  |  | 6000
| 9 | 桥架 | 振明 | 100*100*2.0*6M国际桥架 | 米 | 1400 | 1270 |  |  | 860 | 验收1200+70
| 10 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 批 | 1 | 1
| 11 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复(宽500*深500mm )以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 批 | 1 | 1
| 12 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 批 | 1 | 1
| 13 | AP安装人工 | 人工 |  | 个 | 60 | 47
| 14 | 防爆绕性线管 | 国标 | DN25，长度500mm, | 根 | 45 | 45 |  |  | 45 | 45根 施工队自己采购
| 15 | 镀锌钢管 | 国标 | JDG25，壁厚1.2mm | 米 | 500 | 500 |  |  | 350 | 350米 施工队自己采购
| 16 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A带1.5M线缆3角插头 | 条 | 17 | 11 |  |  | 10
| 17 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 408 | 408
| 18 | 辅材 |  | 辅材 | 批 | 1 | 1
| 19 | 作业工具租金 |  | 电动登高车费用 | 批 | 1 | 1
新增 | 21 | 机柜电源线 | 国产 | RW3*2.5用于机柜配电 | 米 | 400 | 400 |  |  | 400 | 折算70米桥架
| 22 | 16A明装工业插头 | 威腾源 | 防水工业插头插座 16A | 套 | 11 | 11 |  |  | 10
比亚迪签字 | 核算负责人 /技术负责人： 日期： |  |  | 科长： 日期： |  |  | 经理： 日期：
供应商签字 | 设计负责人： 日期： |  |  | 施工负责人： 日期： |  |  | 盖章：
FM-WI-16-0064-08A