## 本次验收结算款
工程量核算表
项目名称 |  |  | 滁州弗迪电池3#厂房网络综合布线工程 | 施工队 |  | 焦师傅
开工时间 |  |  | 2023-11-20 | 完工时间
编号 | 物料名称 | 品牌 | 类型-规格 | 单位 | 合同数量 | 单价 | 施工队工程量 | 小计 |  | 验收项目 | 后勤验收工程量 | 公司发货数量
1 | 桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_200×100×1.2mm-带隔板、底部连接片，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 1800 | 20 | 1500 | 30000 |  | 桥架 | 1780 | 1530
2 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 4 | 100 | 4 | 400 |  | 12U机柜 | 4 | 4
3 | 32U机柜 | 图腾 | 32U 网络机柜 带机柜螺丝托盘 | 台 | 2 | 100 | 2 | 200 |  | 32U机柜 | 2 | 2
4 | 42U机柜安装 | 人工 | 42U 网络机柜 带机柜螺丝托盘 | 台 | 2 | 100 | 2 | 200 |  | 42U机柜安装 | 2 | 0
5 | 设备安装 | 人工 | ONU设备安装 | 个 | 35 | 40 | 28 | 1120 |  | 设备安装 | 28 | 0
6 | 24口网络配线架 | 烽火 | 网络配线架_六类_非屏蔽_24口_带模块-1U | 个 | 14 | 5 | 14 | 70 |  | 24口网络配线架 | 14 | 14
7 | 24芯光纤 | 烽火 | 光缆_GYTA53-24B1.3_24芯_单模 | 米 | 2000 | 2 | 2000 | 4000 |  | 24芯光纤 | 1725 | 2000
8 | 12芯光纤 | 烽火 | 光缆_GYTA-12B1.3_12芯_单模 | 米 | 1300 | 2 | 1250 | 2500 |  | 12芯光纤 | 1150 | 1250
9 | PDU | 图腾 | PDU，8位10A机柜PDU带线 | 个 | 8 | 40 | 8 | 320 |  | PDU | 8 | 8
10 | UPS | 百纳德 | 10KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 1 | 800 |  | UPS | 1 | 1
11 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V,10KW | 套 | 1 | 300 | 1 | 300 |  | 配电箱 | 1 | 1
12 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 光纤配线架_12芯_单模_1U_LC_满配 | 个 | 24 | 5 | 24 | 120 |  | 光纤配线架（12芯） | 24 | 24
13 | 光纤配线架（24芯） | 烽火 | 光纤配线架_24芯_单模_1U_LC_满配 | 个 | 4 | 5 | 4 | 20 |  | 光纤配线架（24芯） | 4 | 4
14 | 24档48口理线架 | 人工 | 理线架_24档48口_1U_黑色 | 个 | 32 |  |  | 0 |  | 24档48口理线架 | 20 | 0
15 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳线_六类_非屏蔽_8芯_1.0米_蓝色 | 条 | 336 |  |  | 0 |  | 1米网络跳纤 | 200 | 200
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 光纤跳线_单模_单芯_2m_LC-SC_黄色 | 条 | 200 |  |  | 0 |  | 光纤跳线 | 200 | 200
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 光纤跳线_单模_双芯_5m_LC-SC_黄色 | 条 | 20 |  |  | 0 |  | 光纤跳线 | 10 | 10
18 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_8芯_蓝色 | 箱 | 53 |  |  | 0 |  | 六类非屏蔽网线 | 40 | 40
| 人工点位费用 |  | 办公室 | 个 | 165 | 80 | 51 | 4080
| 人工点位费用 |  | 工厂区 | 个 |  | 108 | 108 | 11664
19 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接配件及人工 | 芯 | 384 | 8 | 384 | 3072 |  | 光纤熔接 | 384
20 | 网络面板 | 烽火 | 信息面板_一口_六类_非屏蔽，含模块和底盒 | 套 | 100 | 3 | 50 | 150 |  | 网络面板 | 50 | 50
21 | 网络面板 | 烽火 | 信息面板_双口_六类_非屏蔽，含模块和底盒 | 套 | 40 | 3 | 30 | 90 |  | 网络面板 | 40 | 30
22 | 无线AP安装 | 人工 | 无线AP安装（含人工点位，不再重复计算） | 套 | 35 | 200 | 17 | 3400 |  | 无线AP安装 | 17 | 0
23 | 机柜电源线 | 成天泰 | RVV电缆_3×10m㎡_黑色 | 米 | 150 | 2 | 50 | 100 |  | 机柜电源线 | 85 | 50
24 | 机柜电源线 | 成天泰 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 1000 | 2 | 800 | 1600 |  | 机柜电源线 | 680 | 800
25 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 8 |  |  | 0 |  | 10A航空插头 | 0 | 0
26 | φ25PVC线管 | 联塑 | 白色PVC线管_Φ25 | 米 | 4000 | 2 | 2000 | 4000 |  | φ25PVC线管 | 2125 | 2000
27 | PVC线槽_24*14 | 联塑 | PVC线槽_24*14 | 米 | 200 | 2 |  | 0 |  | PVC线槽_24*14 | 0 | 0
28 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25*1.2双面镀锌管 | 米 | 1000 | 3 | 500 | 1500 |  | KBG管 | 510 | 500
29 | 六类水晶头 | 烽火 | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 1000 |  |  | 0 |  | 六类水晶头 | 400 | 300
30
[6 empty] | 初验工程款： |  | 69706
[7 empty] | 后勤验收工程款： | 67823.938 | （后勤验收扣减2.7%，按总工程款的0.973计算）
[7 empty] | +房屋补贴： | 6000 | （实际为3个月）
[7 empty] | 合计工程款： | 73823.938
[7 empty] | 按95%结算： | 70132.7411
[7 empty] | 已支付预付款： | 10000
[7 empty] | 已支付进度款： | 50564.8
[7 empty] | 本次支付款： | 9567.9411 |  | 余下质保金： | 3691.1969

## 前期已支付进度款
工程量核算表
项目名称 |  |  | 滁州弗迪电池3#厂房网络综合布线工程 | 施工队 |  | 焦师傅
开工时间 |  |  | 2023-11-20 | 完工时间
编号 | 物料名称 | 品牌 | 类型-规格 | 单位 | 合同数量 | 单价 | 施工队工程量 | 小计
1 | 桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_200×100×1.2mm-带隔板、底部连接片，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 1800 | 20 | 1500 | 30000
2 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 4 | 100 | 4 | 400
3 | 32U机柜 | 图腾 | 32U 网络机柜 带机柜螺丝托盘 | 台 | 2 | 100 | 2 | 200
4 | 42U机柜安装 | 人工 | 42U 网络机柜 带机柜螺丝托盘 | 台 | 2 | 100 | 2 | 200
5 | 设备安装 | 人工 | ONU设备安装 | 个 | 35 | 40 | 28 | 1120
6 | 24口网络配线架 | 烽火 | 网络配线架_六类_非屏蔽_24口_带模块-1U | 个 | 14 | 5 | 14 | 70
7 | 24芯光纤 | 烽火 | 光缆_GYTA53-24B1.3_24芯_单模 | 米 | 2000 | 2 | 2000 | 4000
8 | 12芯光纤 | 烽火 | 光缆_GYTA-12B1.3_12芯_单模 | 米 | 1300 | 2 | 1250 | 2500
9 | PDU | 图腾 | PDU，8位10A机柜PDU带线 | 个 | 8 | 40 | 8 | 320
10 | UPS | 百纳德 | 10KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 1 | 800
11 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V,10KW | 套 | 1 | 300 | 1 | 300
12 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 光纤配线架_12芯_单模_1U_LC_满配 | 个 | 24 | 5 | 24 | 120
13 | 光纤配线架（24芯） | 烽火 | 光纤配线架_24芯_单模_1U_LC_满配 | 个 | 4 | 5 | 4 | 20
14 | 24档48口理线架 | 人工 | 理线架_24档48口_1U_黑色 | 个 | 32 |  |  | 0
15 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳线_六类_非屏蔽_8芯_1.0米_蓝色 | 条 | 336 |  |  | 0
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 光纤跳线_单模_单芯_2m_LC-SC_黄色 | 条 | 200 |  |  | 0
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 光纤跳线_单模_双芯_5m_LC-SC_黄色 | 条 | 20 |  |  | 0
18 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_8芯_蓝色 | 箱 | 53 |  |  | 0
| 人工点位费用 |  | 办公室 | 个 | 165 | 80 | 51 | 4080
| 人工点位费用 |  | 工厂区 | 个 |  | 108 | 108 | 11664
19 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接配件及人工 | 芯 | 384 | 8 | 384 | 3072
20 | 网络面板 | 烽火 | 信息面板_一口_六类_非屏蔽，含模块和底盒 | 套 | 100 | 3 | 50 | 150
21 | 网络面板 | 烽火 | 信息面板_双口_六类_非屏蔽，含模块和底盒 | 套 | 40 | 3 | 30 | 90
22 | 无线AP安装 | 人工 | 无线AP安装（含人工点位，不再重复计算） | 套 | 35 | 200 | 17 | 3400
23 | 机柜电源线 | 成天泰 | RVV电缆_3×10m㎡_黑色 | 米 | 150 | 2 | 50 | 100
24 | 机柜电源线 | 成天泰 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 1000 | 2 | 800 | 1600
25 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 8 |  |  | 0
26 | φ25PVC线管 | 联塑 | 白色PVC线管_Φ25 | 米 | 4000 | 2 | 2000 | 4000
27 | PVC线槽_24*14 | 联塑 | PVC线槽_24*14 | 米 | 200 | 2 |  | 0
28 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25*1.2双面镀锌管 | 米 | 1000 | 3 | 500 | 1500
29 | 六类水晶头 | 烽火 | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 1000 |  |  | 0
30 | 房屋补贴 |  | 工期45天，加验收一起预估2个月 | 套 | 2 | 2000 | 3
[7 empty] | 已完工工程量： | 69706
[7 empty] | +房屋补贴： | 6000 | 11月-2月 | 实际为3个月
[7 empty] | 初验总工程款： | 75706
[7 empty] | 按已完工80%结算： | 60564.8
[7 empty] | 已支付预付款： | 10000
[7 empty] | 本次支付进度款： | 50564.8