## MES线体联网
西安60#厂房MES生产管理系统（二期）清单
序号 | 项目名称 | 主要设备及配件 | 品牌 | 设备型号/尺寸系列 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 第一次进度工程量 | 第一次进度款金额 | 备注
一、综合布线
1 | 环网系统材料 | 室内6芯单模光缆 | 爱谱华顿/罗格朗/康普/烽火/欢联/南京华脉等相似品牌 | 单模光缆 | 米 | 11000 | 2 | 22000 | 6000 | 12000
2 |  | 48口光纤配线架 机架式 | 爱谱华顿/罗格朗/康普/烽火/欢联/南京华脉等相似品牌 | LC接口，固定式光纤配线架，满配法兰和尾纤 | 个 | 7 | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 12口光纤配线架 机架式 | 爱谱华顿/罗格朗/康普/烽火/欢联/南京华脉等相似品牌 | LC接口，固定式光纤配线架，满配法兰和尾纤 | 个 | 16 | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 单模光纤跳线 | 爱谱华顿/罗格朗/康普/烽火/欢联/南京华脉等相似品牌 | 5米，LC-LC | 对 | 8 | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 单模光纤跳线 | 爱谱华顿/罗格朗/康普/烽火/欢联/南京华脉等相似品牌 | 1.5米，LC-LC | 对 | 84 | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 网线 | 爱谱华顿/罗格朗/康普/烽火/欢联/南京华脉等相似品牌 | 六类四对屏蔽双绞线 | 米 | 30500 | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 水晶头 | 爱谱华顿/罗格朗/康普/烽火/欢联/南京华脉等相似品牌 | 六类四对屏蔽双绞线 | 个 | 1500 | 3 | 4500 |  | 0 | 屏蔽线
8 |  | 理线架 | 爱谱华顿/罗格朗/康普/烽火/欢联/南京华脉等相似品牌 | 1U | 个 | 82 | 10 | 820 |  | 0
9 |  | 核心交换机 | 华为/华三/锐捷等相似品牌 | 24口千兆光8口千兆以太网4口万兆光千兆交换机，1+1冗余电源，，网管型 | 个 | 2 | 40 | 80 |  | 0
10 |  | 24口汇聚交换机 | 华为/华三/锐捷等相似品牌 | 24个千兆BASE-T以太网端口，4个万兆SFP，1+1冗余电源，网管型 | 个 | 25 | 40 | 1000 |  | 0
11 |  | 焊接接入交换机 | 华为/华三/锐捷等相似品牌 | 24个千兆BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，网管型 | 个 | 25 | 40 | 1000 |  | 0
12 |  | 千兆单模光模块 | 华为/华三/锐捷等相似品牌 | 千兆单模SFP-GE-LX-SM1310 | 个 | 84 | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 万兆单模光模块 | 华为/华三/锐捷等相似品牌 | 万兆单模SFP-10GE-LX-SM1310 | 个 | 8 | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 线缆 | 国标 | 纯铜电线电缆线 RVV3芯2.5平 | 米 | 12000 | 2 | 24000 | 7800 | 15600
15 |  | UPS | 台达/山特/爱克赛/易事特/科士达/华为 | N-10K，UPS不间断电源，10KVA不间断后备电源系统主机，蓄电池12V100AH*16，C16配电柜*1含连接线、空开 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1200
16 |  | 22U网络机柜 | 图腾/大唐保镖/利群/华脉/欢联等相似品牌 | 22U | 个 | 20 | 100 | 2000 | 20 | 2000
17 |  | PDU | 公牛/德力西/大唐保镖/科佳/宁波鼎固/深圳科安等相似品牌 | 8位10A输入PDU | 个 | 45 | 40 | 1800 |  | 0
18 |  | 配电柜 | 定制 | 机房配电柜800*500*1600，含25个25A空开，3个63A空开，配套导轨 | 个 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200
19 |  | 金属桥架 | 国产 | 150*100*1.5 | 米 | 2000 | 20 | 40000 | 2700 | 54000 | 使用甲方材料800米
20 |  | KBG管 | 国产 | 25直径 | 米 | 800 | 5 | 4000 | 1200 | 6000 | 增量700米
21 |  | 线缆 | 国标 | 纯铜电线电缆线 RVV4*16+1*10 | 米 | 200 | 5 | 1000 |  | 0
22 |  | 线缆 | 国标 | 纯铜电线电缆线 RVV3*6 | 米 | 4500 | 2 | 9000 | 3000 | 6000
23 |  | 明装插座 | 国标 | 明装墙壁面板五孔插座 | 个 | 62 | 10 | 620 |  | 0
24 |  | 空气开关 | 国产 | 4P100A空气开关 | 个 | 2 | 10 | 20 |  | 0
25 |  | 空气开关 | 国产 | 1P+N 25A开关 | 个 | 16 | 10 | 160 |  | 0
26 |  | 明装配电箱 | 国产 | 48位明装配电箱 | 个 | 6 | 100 | 600 | 6 | 600
27 |  | 空气开关 | 国产 | 2P40A空气开关 | 个 | 14 | 10 | 140 |  | 0
28 |  | 空气开关 | 国产 | 1P+N 32A开关 | 个 | 14 | 10 | 140 |  | 0
29 |  | 空气开关 | 国产 | 1P+N 10A开关 | 个 | 100 | 10 | 1000 |  | 0
|  | 光纤熔接 |  | 人工 | 芯 | 480 | 8 | 3840 |  | 0
|  | 点位布放 |  | 人工 | 个 | 700 | 108 | 75600 | 511 | 55188 | 合同为500个，实际勘测估计700个点位，以实际布放数量结算，报价体现在网线施工费
二、多媒体发布系统 | [9 empty] | 0
1 | 多媒体发布系统材料 | 上件工位LCD 65寸 | NEC/明基/ITC/DSPPA/海康/创维/上海正先等相似品牌 | 65寸；WINDOWS系统（win10）；显示效果：FULL HD1080P全高清视频、图像、文字全呈现；可视角度：180°；内核配置：ARM9 Media控制内核/windows 平台 四核CPU 8G 64G；带遥控器，可关机。 | 个 | 35 | 200 | 7000 |  | 0
2 |  | 车间级-LED工业显示屏 | NEC/明基/ITC/DSPPA/海康/创维/上海正先等相似品牌 | 8平方（4*2），双面屏幕，间距P2.5，全彩工业LED，欧版定制型材（单面厚度不超过6cm）、全铝结构，铁链吊装+保险钢缆，ARM9 Media控制内核\从站通讯，工业4.0 Ethernet\Profinet 冗余接口，支持Profinet-SIEMENS-PLC 通讯协议，标配65W x2 立体声音柱 | 个 | 4 | 2800 | 11200 |  | 0
3 |  | 五孔墙插 | 国标 | 86型斜五孔插座，二三插墙插 | 个 | 20 | 10 | 200 |  | 0
4 |  | 电脑 | 联想/DELL/惠普等相似品牌 | 商用台式机（i7-12700/16G/512G SSD/1T机械硬盘/4G独显/无光驱/键鼠/Win 11/WIN 10操作系统/3年保+23.8显示器+支持无线） | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 0
5 |  | 插线板 | 公牛/德力西等相似品牌 | 8位总控全长3米 | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 上件工位LCD支架 | 定制 | 钢铁支架，支撑杆100*100方钢,2.5mm厚度，底座材质钢板，300*300，厚度8mm。 | 个 | 35 | 180 | 6300 |  | 0
7 |  | 上件工位LCD支架（移动式） | 定制 | 双立柱支撑杆、万向轮、冷轧钢承重80KG 1480-1620MM | 个 | 10 | 180 | 1800 |  | 0
三、数字广播系统 | [9 empty] | 0
1 | 数字广播系统材料 | [8 empty] | 0
17 |  | 42U网络机柜 | 图腾/大唐保镖/利群/华脉/欢联等相似品牌 | 控制中心600*800*2000 | 台 | 2 | 100 | 200 | 2 | 200
[7 empty] | 合计： | 221520 | 进度总金额： | 152988
[9 empty] | 按已完成工程量80%： | 122390.4
[9 empty] | 已支付 预付款： | 20000
[9 empty] | 本次支付： | 102390.4