## Sheet1
比亚迪合肥二期冲压4#厂房网络布线工程
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 验收数量 | 合计金额 | 备注
1 | 六类网络模块 | D-LINK | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 115 | 0
2 | 单孔信息面板 | D-LINK | 单口信息面板 | 个 | 120 | 3 | 360 | 120 | 360 | 115 | 345
3 | 网络底盒 | 国产 | 86*86 PVC明装底盒 | 个 | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 115 | 0
4 | 网络跳线 | D-LINK | 六类非屏蔽2米网络跳线 | 根 | 220 | 5 | 1100 |  | 0 | 63 | 315
5 | 六类非屏蔽网线 | D-LINK | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 41 | 0
6 | 六类非屏蔽配线架 | D-LINK | 六类非屏蔽配线架 | 套 | 28 | 5 | 140 | 10 | 50 | 11 | 55
7 | 理线架 | 烽火 | 1U 金属理线器 | 条 | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 0
8 | 水晶头 | D-LINK | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 650 | 0 | 0 |  | 0 | 228 | 0
9 | 12芯光纤 | 烽火 | 电信级12芯室外单模铠装光缆 | 米 | 8000 | 2 | 16000 | 8000 | 16000 | 5683 | 11366
10 | 48芯光纤 | 烽火 | 电信级48芯室外单模铠装光缆 | 米 | 3000 | 2 | 6000 | 2900 | 5800 | 2856 | 5712
11 | 24口光纤配线架 | 天诚 | ODF-lc单模满配1U | 个 | 21 | 5 | 105 | 21 | 105 | 23 | 115
12 | 48口光纤配线架 | 天诚 | ODF-lc单模满配 | 个 | 10 | 5 | 50 | 10 | 50 | 7 | 35
13 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接（法兰、尾纤） | 芯 | 696 | 8 | 5568 | 696 | 5568 | 672 | 5376
14 | 无线AP（安装费） | 人工 | 甲供，无线AP安装，包括安装辅件（含人工） | 台 | 100 | 200 | 20000 | 96 | 19200 | 75 | 15000
15 | 单模跳线 | 天诚 | LC-LC单模双芯光纤跳线10米 | 对 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 单模跳线 | 天诚 | LC-LC单模双芯光纤跳线3米 | 对 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 83 | 0
17 | 单模跳线 | 天诚 | SC-SC 单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 单模跳线 | 天诚 | SC UPC-LC单芯光纤跳线3米 | 根 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 单模跳线 | 天诚 | SC UPC-LC单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 分光器（安装费） | 国产 | 分光器typec1:16 | 个 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
21 | 分光器（安装费） | 国产 | 分光器typeB2:16 | 个 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 壁挂式机柜 | 图腾 | 600*600*635 12U壁挂式网络机柜， | 个 | 21 | 100 | 2100 | 21 | 2100 | 20 | 2000
23 | 网络机柜 | 图腾 | 600*600标准42U 19英寸网络机柜，带轮及支撑脚, | 个 | 2 | 100 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200
24 | 机柜PDU | 国产 | 1U 6位及以上10A | 套 | 46 | 40 | 1840 | 46 | 1840 | 44 | 1760
25 | 弱电走线架 | 国产 | 400*100mm 弱电线缆理线网格桥架 | 米 | 5 | 20 | 100 |  | 0 | 0 | 0
26 | 线路点位标识 | 定制 | 交换机、信息点，模块，配线架，电话点标识、所有线路标识 | 点 | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 215 | 0
27 | 网络信息点 | 人工 | 布线信息点（办公室） | 点 | 220 | 80 | 17600 | 180 | 14400 | 110 | 8800
| 网络信息点 | 人工 | 布线信息点（工厂） | 点 | 30 | 108 | 3240 | 30 | 3240 | 30 | 3240
28 | PVC线槽、线管 | 国标 | 39*19 PVC线槽，20,25管 | 米 | 1200 | 2 |  | 1000 | 2000 | 480.5 | 961
29 | KBG管 | 国标 | 20,25全镀锌管 | 米 | 700 | 3 | 2100 | 700 | 2100 | 316.4 | 949.2
30 | 弱电桥架（垂直桥架） | 国标 | 200*150*2.0国标 | 米 | 300 | 20 | 6000 | 300 | 6000 | 114.4 | 2288
31 | 综合布线辅助材料 |  | 桥架安装辅件、线卡、接头、扎带等小五金 | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
32 | 16A明装工业插头 | 国产 | 防水工业插头插座 16A | 套 | 46 | 0 | 0 |  | 0 | 44 | 0
33 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV3*2.5 用于机柜配电 | 米 | 7000 | 2 | 14000 | 7000 | 14000 | 6628 | 13256
34 | 机房电配电柜 | 定制 | 机房配电柜800*500*1600、按机柜配电需求进行设计 | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300
35 | 配电柜进线（室内机柜进UPS用） | 金龙羽 | YJV-3x25+2x16 | 米 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | UPS后备电源 | 台达 | 30KVA三进三出不间断后备电源系统主机，后备两小时左右，配32节12V150AH电池及电池柜组 | 套 | 1 | 800 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800
37 | 交换机安装 |  |  | 台 | 22 | 40 | 880 | 22 | 880 | 0 | 0
38 | 住房补贴 |  | 工期预估1个月，8人 | 套 | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 1 | 2500
[7 empty] | 100983 |  | 97493 |  | 72873.2 | 不含房补
[10 empty] | 后勤验收折扣 | 2186.196 | 项目已验收，实际折扣3%，按此同比折让。
[10 empty] | 房租补贴 | 2500
[10 empty] | 工程款 | 73187.004
[10 empty] | 按95%结算 | 69527.6538
[10 empty] | 已付款 | 43114.4
[10 empty] | 本次付款 | 26413.2538
[10 empty] | 余质保金 | 3659.3502