## 宋师傅（年后）
襄阳一期网络通信弱电集成工程（宋师傅年后工程量）
序号 | 验收项目 | 品牌 | 型号 | 单位 | 合同总工程量 | 单价 | 合同总金额 | 宋师傅（年后） 工程量 （已完工） | 结算金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 200 |  | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 300 | 3 | 900 |  | 0
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 4000 |  | 0 |  | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 350 |  | 0 |  | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 80 |  | 0 |  | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 20 |  | 0 | 1 | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 1 个熔接盘_24 口 | 个 | 50 |  | 0 | 4 | 0
8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 7 | 100 | 700 |  | 0
9 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 个 | 50 | 100 | 5000 | 4 | 400
10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 25000 | 2 | 50000 | 1190 | 2380
11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2*2M国际桥架 | 米 | 1000 | 20 | 20000 | 80 | 1600
12 | 桥架 | 亚明 | 100*100*2.0*6M国标桥架 | 米 | 7500 | 20 | 150000 | 0 | 0
13 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 8000 | 2 | 16000 | 6930 | 13860
14 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 2000 | 8 | 16000 | 96 | 768
15 | 人工费用 | 人工 | 工厂布线 | 个 | 1200 | 108 | 129600 | 484 | 52272
16 | 人工费用 | 人工 | 办公布线 | 个 |  | 80 | 0 | 0 | 0
17 | AP安装人工 | 人工 | （点位不重复计算） | 个 | 128 | 200 | 25600 | 16 | 3200
18 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
19 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
20 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
21 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A带1.5M线缆3角插头 | 个 | 50 | 40 | 2000 | 20 | 800
[7 empty] | 415800 | 总金额 | 75280
[8 empty] | 第一次已支付工程款： | 60224
[8 empty] | 第二次已支付工程款： | 10000
[8 empty] | 本次支付质保金： | 5056