## Sheet1
编号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 50%实际工程数量 | 结算金额 | 100%实际工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 个 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 底盒 | 国标 | 个 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 个 | 300 | 3 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 网络水晶头 | D-LINK | 个 | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 屏蔽线 | 秋叶原 | 根 | 330 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 网线 | D-LINK | 箱 | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 网线 | D-LINK | 箱 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 配线架 | D-LINK | 个 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 配线架模块 |  |  | 360 | 5 | 1800 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 机柜PDU | 大唐 | 个 | 3 | 40 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 无线AP | 华三 | 个 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 理线架 | D-LINK | 个 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 个 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 个 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 网络机柜 | 图腾 | 台 | 1 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 光纤 | 烽火 | 米 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 桥架 | 亚明 | 米 | 900 | 20 | 18000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 镀锌管 | 国标 | 米 | 3000 | 2 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 六类屏蔽网线 | 秋叶原 | 根 | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 六类屏蔽网线 | 秋叶原 | 根 | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 光纤熔接 | 人工 | 芯 | 96 | 8 | 768 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 网络布线人工 | 人工 | 个 | 180 | 80 | 14400 | 340 | 27200 |  | 0 |  | 27200
22 | AP安装人工 | 人工 | 个 | 12 | 200 | 2400 | 1 | 200 |  | 0 |  | 200
23 | 光纤布线人工 | 人工 | 米 | 3000 | 2 | 6000 | 1500 | 3000 |  | 0 |  | 3000
24 | 精密配电柜 | 华为 | 架 | 1 | 500 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | UPS系统 | 华为 | 套 | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 蓄电池 | 理士 | 只 | 64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 机柜系统 | 华为 | 架 | 9 | 100 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 行级精密空调制冷系统 | 华为 | 架 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | 冷通道系统 | 华为 | 套 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | 动力源环境监控 | 华为 | 套 | 1 | 1200 | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | IDM机房配套线束及安装交付 | 华为 | 项 | 1 | 1200 | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | 机房基础装修 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | 机房基础配电 |  | 项 | 1 | 4200 | 4200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | 消防报警系统 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 辅材+房租+项目管理费 |  | 项 | 1 | 25000 | 25000 |  | 12500 |  | 0 |  | 12500
| 总计 |  |  |  |  | 86888 |  | 42900 |  | 0 |  | 42900