## Sheet2
序号 | 物料名称 | 类型-规格 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 实际工程数量 | 结算金额
1 | 六类网络模块 |  | 个 | 600 | 3 | 1800 | 225 | 675
2 | 双孔信息面板 | AM302 双口信息面板 | 个 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 单孔信息面板 | AM301 单口信息面板 | 个 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 网络底盒 |  | 个 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 六类非屏蔽网线 | AC200.601 | 箱 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 网络点位 |  | 个 | 600 | 80 | 48000 | 227 | 18160
6 | 六类非屏蔽配线架 | AP400.024 | 套 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 配线架模块 |  | 个 | 720 | 5 | 3600 | 90 | 450
7 | 理线架 |  | 条 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 水晶头 | RJ－45 | 个 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 电话线 |  | 卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 12芯光纤 |  | 米 | 5000 | 2 | 10000 | 4000 | 8000
11 | 48芯光纤 |  | 米 | 3000 | 2 | 6000 | 0 | 0
12 | 24口光纤配线架 | 1U 24芯 | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48口光纤配线架 | 1U 48芯 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 单模跳线 |  | 对 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 光纤熔接 |  | 芯 | 648 | 8 | 5184 | 726 | 5808
16 | 无线AP安装及辅材 |  | 套 | 91 | 200 | 18200 | 88 | 17600
17 | 壁挂式机柜 | W2 6412 | 台 | 14 | 100 | 1400 | 15 | 1500
18 | 网络机柜 | G2 6642 | 台 | 5 | 100 | 500 | 5 | 500
19 | 机柜PDU | 6孔机架式 | 套 | 38 | 40 | 1520 | 32 | 1280
20 | 16A明装工业插头 | 013+113明装防水工业插头 | 套 | 38 | 0 | 0 |  | 0
21 | 机柜电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 5000 | 2 | 10000 | 4500 | 9000
22 | 弱电水平桥架 |  | 米 | 0 | 20 | 0 |  | 0
23 | 弱电水平桥架 |  | 米 | 1800 | 20 | 36000 | 1400 | 28000
24 | 桥架配件 |  | 批 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | PVC线槽 |  | 批 | 1 | 2 | 2 | 5000 | 10000
26 | KBG管 |  | 批 | 1 | 2 | 2 | 4180 | 8360
27 | 线路点位标识 |  | 点 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 机房专用电配电柜 |  | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
29 | UPS后备电源 |  | 套 | 1 | 800 | 800 | 1 | 800
30 | 机柜 |  | 台 | 2 | 100 | 200 |  | 0
31 | 汇聚机房空调 | 1.5P | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 总计 |  |  |  |  | 143508 |  | 110433 | 油费补贴 | 3000 | 总计 | 113433
[9 empty] | 备注 | 年前已预付60000，另外保留5600的质保金，还需支付47833