## 监控
常州车控系统施工
序号 | 大类别 | 小类别 | 工作内容描述 | 施工工艺要求 | 补充说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 实际使用数量 | 单价 | 实际结算金额
1 | 传输设备 | 千兆交换机 | 1，壁挂机柜安装固定，交换机固定，网线头制作，光纤终端盒固定。 | 1，使用8口交换机等小交换机时，利用扎带简单固定。 2，光纤终端盒进行厚双面胶简单固定。 3，需保证网线是通的，可用的。 4，标签纸最好采用机打标签，防止长时间氧化脱落。 5，强电弱电分开走线。理线整洁。 | 交换机8口 | 5 | 台 | 40 | 200 | 5 | 40 | 200
|  |  | 2，交换机所连网线，必须打标签。注明此网线所连接的道口。 |  | 交换机24口 | 2 | 台 | 40 | 80 | 2 | 40 | 80
|  |  | 3，机柜内部交换机、取电。 |  | 壁挂机柜 | 7 | 台 | 100 | 700 | 7 | 100 | 700
|  |  | 4，光纤模块的跳纤与光缆熔接/光缆熔接在终端盒， |  | 终端盒 | 56 | 芯 | 8 | 448 | 56 | 8 | 448
|  |  | 5.接入机房的光纤接线，7处(光模块、跳线、终端盒、标签) |  | 光模块 | 14 | 台 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
2 | 穿管走线 | 弱电 沿墙、现有桥架走管线 | 1，按实施地相关高度要求，进行走管穿线。 |  | 网线 | 1600 | 米 | 3 | 4800 | 1600 | 3 | 4800
|  |  | 2，强电弱电分开走线。 |  | 光纤 | 1780 | 米 | 2 | 3560 | 1780 | 2 | 3560
|  |  | 3，PVC管紧锢即可，无需标签。 |  | 阻燃PVC管 | 3210 | 米 | 2 | 6420 | 3200 | 2 | 6400
|  |  | 4.小部分为镀锌线管 |  | 镀锌线管 | 170 | 米 | 2 | 340 | 100 | 2 | 200
|  |  | 5.沿线开孔，彩钢瓦墙面 | [8 empty] | 0
3 | 配电箱 | 配电箱 | 1，壁挂配电箱安装固定、配电漏保空开安装。 |  | 配电箱 | 7 | 个 | 100 | 700 | 7 | 100 | 700
|  |  | 2.电缆、电源线、漏保空开连接 |  | 4P漏保断路器 | 7 | 个 | 5 | 35 | 7 | 5 | 35
|  |  | 3.电箱所连电源线需打标签，注明此线所连接的道口 |  | 2P空开 | 51 | 个 | 5 | 255 | 51 | 5 | 255
|  |  | 4.取电电箱的接线7处，若需增加空开提前告知 | [8 empty] | 0
4 | 穿管走线 | 强电 沿墙、现有桥架走管线 | 1，按实施地相关高度要求，进行走管穿线。 |  | 电源线 | 1630 | 米 | 2 | 3260 | 1830 | 2 | 3660
|  |  | 2，强电弱电分开走线。 |  | 电缆 | 325 | 米 | 3 | 975 | 325 | 3 | 975
|  |  | 3，PVC管紧锢即可，无需标签。 |  | 阻燃PVC管 | 1820 | 米 | 2 | 3640 | 800 | 2 | 1600
|  |  | 4.小部分为镀锌线管 |  | 镀锌线管 | 135 | 米 | 2 | 270 | 0 | 2 | 0
|  |  | 5.沿线开孔，彩钢瓦墙面 | [8 empty] | 0
5 | 排插安装 | 插座 | 1，按实施地相关高度要求，进行安装处理。 |  | 三孔220V10A | 51 | 个 | 10 | 510 | 51 | 10 | 510
| 总计 | [7 empty] | 26193 |  |  | 24123 | 备注 | 已预付10000，质保金500，还需支付13623