## Sheet1
| 唐永富 | 黄守中 | 工作量（两人共计）
2022-03-03 | 一号厂房线管固定,4线、5线，办公区等 | 一号厂房线管固定,4线、5线，办公区等 | 一号厂房镀锌线管增加固定线管卡150个
2022-03-04 | 一号厂房线管固定,4线、5线，办公区等 | 一号厂房线管固定,4线、5线，办公区等 | 一号厂房镀锌线管增加固定线管卡150个
2022-03-05 | 一号厂房做机柜1号柜标签、测线 | 一号厂房做机柜2号柜标签、测线 | 一号柜测线、标签完成，二号柜完成百分之五十。约65根线标
2022-03-06 | 北门道闸户外光纤200米布线 | 北门道闸户外光纤200米布线 | 北门道闸户外光纤200米光纤
2022-03-07 | 一号厂房做2号柜标签、测线 | 一号厂房做3号柜标签、测线 | 二号柜测线、标签完成，三号柜测线、标签完成百分之八十。约50根线标
2022-03-08 | 五号厂房安装AP安装两个 | 五号厂房安装AP安装两个 | 五号安装AP两个
2022-03-09 | 五号厂房4号产线2点位施工 | 五号厂房4号产线2点位施工 | 产线点位施工，网线约60米，镀锌线管30米
2022-03-10 | 一号厂房做3号柜标签、测线 | 一号厂房做4号柜标签、测线 | 三号柜测线、标签完成，四号柜测线标签完成，约45根线标
2022-03-11 | 五号厂房网点480米线布线施工 | 五号厂房网点480米线布线施工 | 五号厂房网点布线480米，
2022-03-12 | 一号仓房办公室做跳线20根 | 一号仓房办公室做跳线20根 | 一号厂房办公室跳线施工，约20根跳线，5-15米跳线。
2022-03-13 | 北门9台道闸地面太高闸机抬高 | 北门9台道闸地面太高闸机抬高 | 9台道闸抬高，36块砖头搬运，9道闸机进线做保护。
2022-03-14 | 一号厂房做产线跳线15根 | 一号厂房做产线跳线15根 | 一号厂房做跳线15根，3-10米跳线
2022-03-15 | 北门道闸光纤融光纤24芯，电源接通 | 北门道闸光纤融光纤24芯，电源接通 | 光纤熔接24芯，机柜电源接通
2022-03-16 | 五号动态测试柜布线两台 | 五号动态测试柜布线两台 | 五号动态测试柜布线，约150米网线，
2022-03-17 | 五号厂房4号产线2点位施工 | 五号厂房4号产线2点位施工 | 产线点位施工，网线约150米，
2022-03-18 | 五号厂房4号产线2点位施工，库房线路检测 | 五号厂房4号产线2点位施工，库房线路检测 | 产线点位施工，网线约150米，
2022-03-19 | 一号厂房闸机网线过线处理、测线 | 一号厂房闸机网线过线处理、测线 | 一号仓房闸机网线8组更换地线槽4米，网线测线8根
2022-03-20 | 五号卡机重走线安装 | 五号卡机重走线安装 | 五号仓房卡机线重新布线安装，网线140米，卡机按装两台。
2022-03-21 | 一号厂房做4号柜标签、测线 | 一号厂房做5号柜标签、测线 | 4号柜测线、标签完成，5号柜测线、标签完成。约36根线标
2022-03-22 | 一号厂房1至5机柜二次理线 | 一号厂房1至5机柜二次理线 | 机柜下线重整扎线，完成五个机柜。
2022-03-23 | 一号厂房六号柜做标签、理线 | 一号厂房六号柜做标签、理线 | 6号柜做标签、理线约32根线 | 25
2022-03-24 | 机房光缆上线处做桥架、理线 | 机房光缆上线处做桥架、理线 | 机房光纤做桥架4米，盖板完成，
2022-03-25 | 一号厂房打卡机改位置改线 | 2台故障AP线路查线 | 厂房卡机改位置布线30米，卡机安装一台，2台AP水晶头重打。
2022-03-26 | 一号厂房产线跳线10根 | 一号厂房产线跳线10根 | 做跳线10根，3-8米一根
2022-03-27 | 五号厂房线路1-7号柜做标签 | 五号厂房线路1-7号柜做标签 | 五号厂房线路1-7号柜做标签、测线约80根
2022-03-28 | 五号厂房1-7机柜整理线路 | 五号厂房1-7机柜整理线路 | 五号厂房线路1-7号柜理线完成、测线约60根
2022-03-29 | 五号厂房AP安装2台含布线，测试柜两台布线120米 | 五号厂房AP安装2台含布线，测试柜两台布线120米 | AP安装2台、网线施工120米
2022-03-30 | 五号厂房AP安装2台含布线清理现场 | 五号厂房AP安装3台含布线、清理现场 | AP安装3台，AP点位线穿出外墙4组，