## 焊装
比亚迪星沙焊装车间施工结算清单
序号 | 验收项目 | 型号 | 单位 | 合同工程量 | 验收工程量 | 已结陈峰工程量 |  |  | 剩余王豪工程量
[6 empty] | 工作量 | 单价 | 金额 | 工作量 | 新单价 | 金额
1 | 底盒面板 | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 10 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 网络模块 | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 20 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 网络水晶头 | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 200 | 102 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 网线 | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 25 | 17 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 理线架 | 六类金属理线架_1U | 个 | 5 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 2U 带 2 个熔接盘_24 口 | 个 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1 | 5 | 5
8 | 网络机柜 | 2.2M | 个 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 网络机柜 | 12U 壁挂式 | 台 | 3 | 2 | 2 | 100 | 200 |  | 100 | 0
10 | 光纤 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 6000 | 2400 | 800 | 2 | 1600 | 1600 | 2 | 3200
11 | 桥架 | 100*100*1.2国际桥架 | 米 | 1000 | 100 | 50 | 20 | 1000 |  | 20 | 0
12 | 镀锌线管 | 25规格线管 | 米 | 800 | 1000 | 500 | 2 | 1000 | 300 | 3 | 900
13 | PVC线管 | 25规格线管 | 米 | 300 | 250 | 200 | 2 | 400 |  | 2 | 0
14 | 光纤熔接 |  | 芯 | 144 | 72 | 24 | 8 | 192 | 48 | 8 | 384
15 | 人工费用 | 从配线间到用户桌面的布线 | 个 | 100 | 20 | 10 | 80 | 800 | 10 | 108 | 1080
16 | AP安装人工 |  | 个 | 40 | 29 | 29 | 200 | 5800 |  | 200 | 0
[6 empty] | 已结算金额： |  | 11007 | 结算金额： |  | 5569
扣除5%质保金，实际结算： | [10 empty] | 5290