## Sheet1
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 预计材料数量 | 实际材料数量 | 施工数量 | 材料单价 | 施工单价 | 材料金额 | 施工金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 2000 | 1000 | 0 |  | 3 |  | 0
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 4000 | 2000 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 150 | 120 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 机柜PDU | 大唐 | 机柜配电单元，1U 6位10A进出 | 个 | 20 | 20 | 0 |  | 40 |  | 0
6 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 世纪人 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 光纤接续单元盒 | 世纪人 | 1U 带 1 个熔接盘_12 口 | 个 | 20 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 台 | 20 | 18 | 18 |  | 100 |  | 1800
10 | 网络机柜 | 图腾 | 600*600*2.2M | 个 | 3 | 甲方已买 | 2 |  | 100 |  | 200
11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架 | 米 | 3500 | 2000 | 2000 |  | 20 |  | 40000
12 | PVC线管加kbg线管 | 联塑 | 25规格线管加kbg管 | 米 | 6000 | 6000 | 5200 |  | 2 |  | 10400
13 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 400 | 0 | 540 |  | 8 |  | 4320
14 | 网络布线人工 | 人工 |  | 个 | 400 | 甲方已买 | 333 |  | 80 |  | 26640
15 | AP安装人工 | 人工 |  | 个 | 60 | 甲方已买 | 21 |  | 200 |  | 4200
16 | 光纤布线人工 | 人工 |  | 米 | 6000 | 9000 | 6650 |  | 2 |  | 13300
17 | 一体化配电柜 | 科士达 | 一体化配电柜 | 架 | 1 | 1 | 0 |  | 300 | 科士达安装 | 0
18 | IT机柜 | 科士达 | 600W×1100D×2000H | 架 | 9 | 9 | 0 |  | 100 | 科士达安装 | 0
19 | 行级精密空调 | 科士达 | 40kW行级精密空调，恒温恒湿，600*1100*2000mm | 架 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 科士达安装 | 0
20 | 门禁系统 | 科士达 | 微模块冷通道两侧安装，配套指纹读卡器和触摸开关 | 套 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 科士达安装 | 0
21 | 视频系统 | 科士达 | 含8路视频服务器1套，200万像素摄像头5个，微模块内及机房内安装 | 套 | 1 | 1 | 1 | 钱含到 机房内 | 0 |  | 0
22 | 动力源环境监控 | 科士达 | 动力与环境监控系统 | 套 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 科士达安装 | 0
23 | 密闭通道 | 科士达 | 适配双排通道宽度1200mm，双开左右滑动门，自动开关门（电机驱动）,含相应天窗、桥架、灯带控制模块 | 套 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 科士达安装 | 0
24 | 蓄电池 | 科士达 | 40只120AH/组×2组，含250A/3P,125A/3P*2电池开关柜（箱） | 只 | 80 | 80 | 0 |  | 0 | 科士达安装 | 0
25 | 精密空调 | 科士达 | 7.5kW房间级精密空调,风冷型 | 套 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 科士达安装 | 0
26 | 数据机房基础装修 |  | 地面的找平、防潮、防尘处理，全钢微边防静电地板、甲级双扇防火门一套（1500*2100），机柜承重架和防雷接地网制作、安装，300*100mm 钢制网状弱电桥架。 | 项 | 1 | 1 | 1 |  | 6000 |  | 12000
27 | 数据机房基础配电 |  | 机房照明和开关、插座、应急指示灯（含电池）、机柜二路输入电缆，以及桥架制作和安装 | 项 | 1 | 1 | 1
28 | 数据机房消防报警系统 |  | 要求配置符合消防要求的消防灭火系统（无管网），90L柜式七氟丙烷灭火装置*2，含放气指示灯、烟感和温感探测器、紧急启停按钮等。 | 项 | 1 | 1 | 1
29 | 监控（消防）机房基础装修 |  | 地面的找平、防潮、防尘处理，全钢微边防静电地板，机柜承重架和防雷接地网制作、安装，300*100mm 钢制网状弱电桥架。 | 项 | 1 | 1 | 1 |  | 6000
30 | 监控（消防）机房空调系统 |  | 消防室配置格力3P柜机空调1台，监控室配置格力5P柜机空调1台，均包安装。 | 项 | 1 | 1 | 1
31 | 监控（消防）机房消防系统 |  | 要求配置符合消防要求的消防灭火系统（无管网），90L柜式七氟丙烷灭火装置，含放气指示灯、烟感和温感探测器、紧急启停按钮等。 | 项 | 1 | 1 | 1
32 | A：设备及人工小计 | [8 empty] | 0 | 112860
实际支付（扣除1000元雨花罚款）
111860