## 20210810
宁乡比亚迪第二批工作量统计
联系人 | 项目名称 | 单位 | 价格 | 数量 | 金额 | 完工时间
邹江浩 15674937033 | 制造部 |  |  |  |  | 2022-05-10 | 材料使用情况：
| 人工费用-PVC线槽-安装、施工 | 米 | 2 | 152 | 304 |  |  | 86底盒 |  | 10 | 个
| 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线（一次布线10个点以下） | PCS | 108 | 6 | 648 |  |  | 螺纹管 |  | 1 | 卷
| 人工费用+包含材料-底盒安装 | 个 | [5 empty] | 边卡 |  | 4 | 包
周旦旦 18588265992 | Pack车间 |  |  |  |  | 2022-05-11 |  | 扎带 |  | 2 | 包
| 人工费用-PVC线管-安装、施工 | 米 | 2 | 44 | 88 |  | 100*100-1.2 | 桥架 |  | 12 | 米
| 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线（一次布线10个点以下） | PCS | 108 | 6 | 648 |  |  | 电胶布 |  | 4 | 卷
| 人工费用+包含材料-底盒安装 | 个 |  | 2 |  |  |  | 电排插 |  | 1 | 个
李顺昌 13049837128 于亚林 13510881048 | 叠片车间 |  |  |  |  | 2022-05-08 |  | 电源线 |  | 10 | 米
| 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线（一次布线10个点以下） | PCS | 108 | 3 | 324 |  |  | 自攻螺丝 |  | 1 | 盒
| 人工费用-PVC线管-安装、施工 | 米 | 2 | 122 | 244
杨淑珍 18573023099 | 负极 |  |  |  |  | 2022-05-19
| 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线（一次布线10个点以下） | 个 | 108 | 1 | 108
| 人工费用-PVC线管-安装、施工 | 米 | 2 | 38 | 76
刘慧 18874059133 | OQC |  |  |  |  | 2022-05-08 |  | 管 |  | 线
| 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线（一次布线10个点以下） | PCS | 108 | 4 | 432 |  | 2022-04-17 | 20 | 根 | 2 | 件
| 人工费用-PVC线管-安装、施工 | 米 | 2 | 60 | 120 |  | 2022-04-26 | 10 | 根 |  | 件
| 人工费用+包含材料-底盒安装 | 个 |  | 1 |  |  | 2022-05-08 | 40 | 根 | 2 | 件
高爱芬 13548767601 | 检测车间 |  |  |  |  | 2022-05-19 |  | 20 | 根 | 1 | 件
| 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线（一次布线10个点以下） | 个 | 108 | 2 | 216 |  | 2022-05-10 | 20 | 根 | 1 | 件
| 人工费用-PVC线管-安装、施工 | 米 | 2 | 132 | 264 |  |  | 20 | 根 |  | 件
朱小兵 13618476088 | BMC |  |  |  |  | 2022-04-17 |  | 20 | 根 |  | 件
| 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线（一次布线10个点以下） | PCS | 108 | 5 | 540 |  | 2022-05-11 | 20 | 根 | 2 | 件
| 人工费用-PVC线槽-安装、施工 | 米 | 2 | 76 | 152 |  | 2022-05-20 | 20 | 根 | 1 | 件
| 人工费用+包含材料-底盒安装 | 个 |  | 2 |  |  |  | 722米 | 米 | 2745米 | 件
彭伟 18520808060 | 新东门 |  |  |  |  | 2022-04-28
| 人工费用+包含材料-底盒安装 | 个 |  | 1
| 人工费用-PVC线槽-安装、施工 | 米 | 2 | 12 | 24
| 人工费用-光纤熔接（单位芯24芯及以下） | 芯 | 10 | 24 | 240
| 人工费用-光纤（400米及以上） | 米 | 2 | 450 | 900
| 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线（一次布线10个点以下） | PCS | 108 | 3 | 324
| 壁挂式机柜安装（包括电源接通） | 台 | 100 | 1 | 100
吴蓉 13632991869 | 废水厂 |  |  |  |  | 2022-05-18
| 人工费用+包含材料-底盒安装 | 个 |  | 1
| 人工费用-PVC线槽-安装、施工 | 米 | 2 | 10 | 20
| 人工费用-光纤熔接（单位芯24芯及以下） | 芯 | 10 | 24 | 240
| 人工费用-光纤（400米及以上） | 米 | 2 | 960 | 1920
| 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线（一次布线10个点以下） | PCS | 108 | 1 | 108
| 壁挂式机柜安装（包括电源接通） | 台 | 100 | 1 | 100
| 小计 |  |  |  | 8140