## Sheet1
邹智敏雨花焊装车间工程量预付款
编号 | 名称 | 型号 | 单位 | 施工单价 | 工程数量 | 结算金额 | 预结工程量 | 单价 | 预计金额 | 未结算工程量
1 | 底盒面板 | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 3 | 0 | 0
3 | 网络水晶头 | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 0 |  | 0
4 | 网线 | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 0 |  | 0
5 | 理线架 | 六类金属理线架_1U | 个 | 0 |  | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 0 |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 1U 带 1 个熔接盘_12 口 | 个 | 0 |  | 0
8 | 网络机柜 | 2.2M | 个 | 100 |  | 0
9 | 网络机柜 | 9U 壁挂式 | 台 | 100 | 7 | 700 | 7 | 100 | 700 | 0
10 | 光纤 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 2 | 6172 | 12344 | 5000 | 2 | 10000 | 1172
11 | 桥架 | 100*100*1.2国际桥架 | 米 | 20 | 246 | 4920 | 246 | 20 | 4920 | 0
12 | KBG线管 | 25规格线管 | 米 | 3 | 1135 | 3405 | 500 | 3 | 1500 | 635
13 | 光纤熔接 |  | 芯 | 8 | 156 | 1248 | 80 | 8 | 640 | 76
14 | 人工费用 | 从配线间到用户桌面的布线 | 个 | 108 | 103 | 11124 | 55 | 108 | 5940 | 48
15 | AP安装人工 |  | 个 | 80 | 30 | 2400 | 20 | 80 | 1600 | 10
金额合计： | [5 empty] | 36141 |  |  | 25300
人工
| 日期 | 工时 （个） | 备注 | 车间
| 2022-05-18 | 3.5
| 2022-05-19 | 7
| 2022-05-20 | 10.5 | 7人加班
| 2022-05-21 | 7
| 2022-05-22 | 7
| 2022-05-23 | 5
| 2022-05-24 | 6
| 2022-05-25 | 7
| 2022-05-26 | 10 | 7人加班
| 2022-05-27 | 6
| 2022-05-28 | 7
| 2022-05-29 | 7
| 2022-05-30 | 7 | 3人加班
| 2022-05-31 | 7
| 2022-06-01 | 5
| 2022-06-02 | 6
| 2022-06-08 | 4 |  | 室外主光纤
| 2022-06-09 | 4
| 2022-06-10 | 4
| 2022-06-11 | 1 |  | 车间新增
| 合计 | 121