## Sheet1
金霞弗迪动力网络通信弱电集成工程量核算
工程名称： | 金霞弗迪动力网络通信弱电集成项目 |  |  | 施工地点： | 长沙 |  |  |  | 开工时间： |  | 2022-06-10
施工单位： | 湖南新浪潮信息科技有限公司 |  |  | 验收单位： | 比亚迪信息中心 |  |  |  | 验收时间： |  | 2022-08-17
序号 | 验收项目 | 品牌 | 型号 | 单位 | 合同工程量 | 验收工程量 | 施工队工程量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 400 | 400 |  |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 100 | 150 | 130 | 3 | 390
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 1200 | 1400 |  |  | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 130 | 120 |  |  | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 30 | 26 |  |  | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 10 | 10 |  |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 2 个熔接盘_12 口 | 个 | 22 | 22 |  |  | 0
8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 2 | 2 | 2 | 100 | 200
9 | 网络机柜 | 图腾 | 9U 壁挂式 | 台 | 22 | 24 | 24 | 100 | 2400
10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 9000 | 9000 | 7650 | 2 | 15300
11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架-2米长 | 米 | 1200 | 2100 | 2085 | 20 | 41700
12 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 3000 | 4500 | 4480 | 2 | 8960
13 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 768 | 648 | 648 | 8 | 5184
14 | 人工费用 | 人工 | （办公区） | 个 | 450 | 484 | 198 | 80 | 15840
15 | 人工费用 | 人工 | （工厂区） | 个 |  |  | 286 | 108 | 30888
16 | AP安装人工 | 人工 |  | 个 | 90 | 109 | 109 | 200 | 21800
17 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟（混凝土结构）（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸（宽70*深70mm） | 批 | 1 | 1 |  |  | 0
18 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复 | 批 | 1 | 100 | 100 |  | 900 | 按3个人工算
19 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含恢复 | 批 | 1 | 1 |  |  | 0
20 | PVC线槽 | 联塑 | 100*50规格线管 | 米 |  | 240 | 240 | 5 | 1200 | 单价经过钟总审核
工程款总金额 | [8 empty] | 144762
已付预付款10000 | [8 empty] | 10000
已付进度款50000 | [8 empty] | 50000
扣除5%质保金 | [8 empty] | 7238.1
最终付款金额： | [8 empty] | 77523.9