## 抚州冲压
抚州冲压项目
序号 | 物料名称 | 品牌 | 类型-规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 施工金额 | 进度工程数量 | 结算金额 | 验收工程数量 | 结算金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 15 | 个 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 20 | 个 | 3 | 60 |  | 0 | 36 | 108
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 100 | 个 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 20 | 箱 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 4 | 个 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 世纪人 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 2 | 个 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 世纪人 | 1U 带 1 个熔接盘_12 口 | 4 | 个 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0
8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 1 | 个 | 100 | 100 |  | 0 | 1 | 100
9 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 4 | 台 | 100 | 400 |  | 0 | 4 | 400
10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 3000 | 米 | 2 | 6000 |  | 0 | 2960 | 5920
11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架 | 500 | 米 | 20 | 10000 |  | 0 | 30 | 600
12 | 镀锌线管 |  |  | 0 | 米 | 3 | 0 |  | 0 | 220 | 660
13 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 300 | 米 | 2 | 600 |  | 0 | 200 | 400
14 | 光纤熔接 |  |  | 168 | 芯 | 8 | 1344 |  | 0 | 96 | 768
15 | 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线 |  |  | 50 | 个 | 80 | 4000 |  | 0 | 43 | 3440
16 | AP安装人工 |  |  | 13 | 个 | 200 | 2600 |  | 0 | 6 | 1200
17 | 分光器 1:8 ODN SPL12 |  |  | 2 | PCS | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0
18 | 4芯成品纤 | SC-SC | 70M | 1 | PCS | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
19 | 4芯成品纤 | SC-SC | 60M | 1 | PCS | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
20 | 4芯成品纤 | SC-SC | 30M | 2 | PCS | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0
21 | 4芯成品纤 | SC-SC | 20M | 1 | PCS | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
22 | 弱电箱 |  |  | 5 | 个 | 100 | 500 |  | 0 | 0 | 0
| 总计 | [5 empty] | 25604 |  |  |  | 13596
[10 empty] | 施工金额 | 13596
[10 empty] | 质保金 | 679.8
[10 empty] | 应付金额 | 12916.2

## Sheet3
序号 | 物料名称 | 品牌 | 类型-规格 | 数量 | 单位 | 施工单价 | 施工金额 | 50%实际工程数量 | 结算金额 | 100%实际工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 25 | 个 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 20 | 个 | 3 | 150 | 15 | 45 |  | 0 |  | 45
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 1000 | 个 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 100 | 箱 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 30 | 个 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 世纪人 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 10 | 个 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 世纪人 | 1U 带 1 个熔接盘_12 口 | 25 | 个 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 6 | 个 | 100 | 600 | 2 | 200 |  | 0 |  | 200
9 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 25 | 台 | 100 | 2500 | 21 | 2100 |  | 0 |  | 2100
10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 15000 | 米 | 2 | 30000 | 8000 | 16000 |  | 0 |  | 16000
11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架 | 2500 | 米 | 20 | 50000 | 2200 | 44000 |  | 0 |  | 44000
12 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 2000 | 米 | 2 | 4000 | 1900 | 3800 |  | 0 |  | 3800
13 | 光纤熔接 |  |  | 850 | 芯 | 8 | 6800 | 480 | 3840 |  | 0 |  | 3840
14 | 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线 |  |  | 150 | 个 | 80 | 12000 | 50 | 4000 |  | 0 |  | 4000
16 | AP安装人工 |  |  | 111 | 个 | 200 | 22200 | 85 | 17000 |  | 0 |  | 17000
17 | 分光器 1:8 ODN SPL12 |  |  | 2 | PCS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 4芯成品纤 | SC-SC | 90M | 1 | PCS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 4芯成品纤 | SC-SC | 60M | 1 | PCS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 4芯成品纤 | SC-SC | 30M | 2 | PCS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 4芯成品纤 | SC-SC | 20M | 1 | PCS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 弱电箱 |  |  | 5 | 个 | 100 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 128750 |  | 90985 |  | 0 |  | 90985