## Sheet1
抚州饰件工厂项目结算单
编号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度工程数量 | 进款款金额 | 备注
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 200 | 3 | 600 |  | 0
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 800 | 0 | 0 |  | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 40 | 0 | 0 |  | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 10 | 0 | 0 |  | 0
6 | 配线架 | D-LINK | 六类_配线架_24口_1U | 个 | 10 | 0 | 0 |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 6 | 0 | 0 |  | 0
8 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 2 个熔接盘_24 口 | 个 | 5 | 0 | 0 |  | 0
9 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 6 | 100 | 600 | 5 | 500
10 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 台 | 5 | 100 | 500 | 6 | 600
11 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 6000 | 2 | 12000 | 5430 | 10860
12 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架 | 米 | 1000 | 20 | 20000 | 1240 | 24800
13 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 2000 | 2 | 4000 | 1000 | 2000
14 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 346 | 8 | 2768 | 264 | 2112
15 | 人工费用-从配线间到用户桌面的布线（办公区） | 人工 |  | 个 | 160 | 80 | 12800 | 78 | 6240
16 | 人工费用-从配线间到用户桌面的布线（非办公区） | 人工 |  | 个 | 0 | 108 | 0 | 42 | 4536
17 | AP安装 | 人工 | （含点位） | 个 | 16 | 200 | 3200 | 12 | 2400
[7 empty] | 56468 |  | 54048