## Sheet1
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 尾款工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额
1 |  | 六类网络模块 | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 180 | 0 | 0
2 |  | 单孔信息面板 | 单口信息面板 | 个 | 180 | 3 | 540 | 100 | 300
3 |  | 网络底盒 | 86*86 PVC明装底盒 | 个 | 180 | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 网络跳线 | 六类非屏蔽2米网络跳线 | 根 | 180 | 5 | 900 | 180 | 900
5 |  | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 70 | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 六类非屏蔽配线架 | 六类非屏蔽配线架 | 套 | 14 | 5 | 70 |  | 0
7 |  | 理线架 | 1U 金属理线器 | 条 | 40 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 800 | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 12芯光纤 | 电信级12芯室外单模铠装光缆 | 米 | 7000 | 2 | 14000 | 7000 | 14000
10 |  | 48芯光纤 | 电信级48芯室外单模铠装光缆 | 米 | 5500 | 2 | 11000 | 5500 | 11000
11 |  | 24口光纤配线架 | ODF-lc单模满配1U | 个 | 10 | 5 | 50 |  | 0
12 |  | 48口光纤配线架 | ODF-lc单模满配 | 个 | 12 | 5 | 60 |  | 0
13 |  | 光纤熔接 | 光纤熔接（法兰、尾纤） | 芯 | 720 | 8 | 5760 |  | 0
14 |  | 无线AP | 无线AP安装（布线不重复计算） | 台 | 60 | 200 | 12000 |  | 0
15 |  | 单模跳线 | LC-LC单模双芯光纤跳线10米 | 对 | 20 | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 单模跳线 | LC-LC单模双芯光纤跳线3米 | 对 | 50 | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 单模跳线 | SC-SC 单芯光纤跳线5米 | 根 | 10 | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 单模跳线 | SC UPC-LC单芯光纤跳线3米 | 根 | 10 | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 单模跳线 | SC UPC-LC单芯光纤跳线5米 | 根 | 10 | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 壁挂式机柜 | 600*600*635 12U壁挂式网络机柜， | 个 | 10 | 100 | 1000 | 10 | 1000
21 |  | 网络机柜 | 600*600标准42U 19英寸网络机柜，带轮及支撑脚, | 个 | 4 | 100 | 400 | 4 | 400
22 |  | 机柜PDU | 1U 6位及以上10A | 套 | 32 | 40 | 1280 |  | 0
23 |  | 弱电走线架 | 400*100mm 弱电线缆理线网格桥架 | 米 | 10 | 20 | 200 |  | 0
24 |  | 线路点位标识 | 交换机、信息点，模块，配线架，电话点标识、所有线路标识 | 点 | 240 | 80 | 19200 |  | 0
25 |  | 网络信息点 | 布线信息点（办公区） | 点 | 240 | 80 | 19200 | 120 | 9600
|  | 网络信息点 | 布线信息点（工厂区） | 点 | 100 | 108 |  |  | 0
26 |  | PVC线槽、线管 | 39*19 PVC线槽，20,25管 | 米 | 1200 | 2 | 2400 | 1200 | 2400
27 |  | KBG管 | 20,25全镀锌管 | 米 | 1200 | 3 | 3600 | 1200 | 3600
28 |  | 弱电水平桥架 | 200*150*2.0国标 镀锌板材加强型最长6M中间加隔板 | 米 | 2100 | 20 | 42000 | 2100 | 42000
29 |  | 综合布线辅助材料 | 桥架安装辅件、线卡、接头、扎带等小五金 | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 16A明装工业插头 | 防水工业插头插座 16A | 套 | 32 | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 机柜电源线 | RVV3*2.5 用于机柜配电 | 米 | 5000 | 2 | 10000 | 5000 | 10000
32 |  | 机房电配电柜 | 机房配电柜800*500*1600、按机柜配电需求进行设计 | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
33 |  | UPS后备电源 | 30KVA三进三出不间断后备电源系统主机，后备两小时左右，配32节12V100AH电池及电池柜组 | 套 | 1 | 800 | 800 | 1 | 800
34 |  | 空调 | 1.5P | 台 | 1 | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 室外管井 | 部分管道，弱电井的开挖和修复 | 项 | 1 | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 作业工具租金 | 电动登高车月租金 | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 144760 |  | 96300