## Sheet1
抚州总装项目
序号 | 物料名称 | 品牌 | 类型-规格 | 数量 | 单位 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 验收工程量 | 合计金额 | 谢师傅施工量（截止到202205付款） | 陈翀签单数 | 202210
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 25 | 个 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 50 | 个 | 3 | 150 |  | 0 | 44 | 132
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 1000 | 个 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 100 | 箱 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 30 | 个 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 世纪人 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 10 | 个 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 世纪人 | 1U 带 1 个熔接盘_12 口 | 25 | 个 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 0
8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 6 | 个 | 100 | 600 | 2 | 200 | 2 | 200
9 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 25 | 台 | 100 | 2500 | 21 | 2100 | 21 | 2100
10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 15000 | 米 | 2 | 30000 | 8000 | 16000 | 8000 | 16000
11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架 | 2500 | 米 | 20 | 50000 | 2200 | 44000 | 2200 | 44000
12 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 2000 | 米 | 2 | 4000 | 600 | 1200 | 1500 | 3000 |  |  | 60
13 | 光纤熔接 |  |  | 850 | 芯 | 8 | 6800 | 300 | 2400 | 552 | 4416 | 48 | 600
14 | 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线 |  |  | 150 | 个 | 80 | 12000 |  | 0 | 240 | 19200 |  |  | 10
16 | AP安装人工 |  |  | 111 | 个 | 200 | 22200 | 85 | 17000 | 92 | 18400 |  |  | 2
17 | 分光器 1:8 ODN SPL12 |  |  | 2 | PCS | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0
18 | 4芯成品纤 | SC-SC | 90M | 1 | PCS | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
19 | 4芯成品纤 | SC-SC | 60M | 1 | PCS | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
20 | 4芯成品纤 | SC-SC | 30M | 2 | PCS | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0
21 | 4芯成品纤 | SC-SC | 20M | 1 | PCS | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
22 | 弱电箱 |  |  | 5 | 个 | 100 | 500 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 128750 |  | 82900 |  | 107448
[12 empty] | 施工金额 | 107448
[12 empty] | 质保金 | 5372.4
[12 empty] | 已付金额 | 82900
[12 empty] | 应付金额 | 19175.6
[12 empty] | 代扣总装物流质保金 | 3511.6
[12 empty] | 实付金额 | 15664