## Sheet3
工程完工验收核算表
项目名称 |  | 衡阳比亚迪网络通信弱电施工项目 |  |  |  | 订单号/合同号 | 4100088841
供应商代码 |  | 129017 |  |  |  | 供应商名称 | 湖南新浪潮信息科技有限公司
原合同清单内项目 | 序号 | 名称 | 参数 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 复核差异 | 备注
| 1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口86 面板_带防尘门 | 个 | 30 | 65 | 35
| 2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 80 | 100 | 20
| 3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 1200 | 600 | -600
| 4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽UTP_305m | 箱 | 100 | 50 | -50
| 5 | 配线架 | D-LINK | 配线架_六类24 口_1U | 个 | 1 | 1 | 0
| 6 | 理线架 | D-LINK | 金属理线架_1U | 个 | 10 | 10 | 0
| 7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带4 个熔接盘_48 口 | 个 | 3 | 3 | 0
| 8 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带2 盒-FRP24DA | 个 | 12 | 0 | -12
| 9 | 光纤模块 | 华三 | SFP-GE-LX-SM1310-A_ 单模 | 个 | 40 | 40 | 0
| 10 | 尾纤跳线 | 日海 | LC-SC 3m 电信级单模 | 对 | 80 | 80 | 0
| 11 | 尾纤跳线 | 日海 | LC-SC 5m 电信级单模 | 对 | 10 | 10 | 0
| 12 | 无线AP | 华三 | 华三-WA5320-SI（带许可） | 个 | 6 | 6 | 0
| 13 | 网络机柜 | 图腾 | 9U 壁挂式 | 台 | 13 | 9 | -4
| 14 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 7000 | 5000 | -2000
| 15 | PDU |  | 机柜配电单元 | 个 | 11 | 11 | 0
| 16 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2 国标桥架 | 米 | 600 | 500 | -100
| 17 | PVC线管 | 联塑 | PVC线管25线管 | 米 | 1800 | 1800 | 0
| 18 | PVC 线槽 | 联塑 | 60，40，20 等规格线槽 | 米 | 500 | 500 | 0
| 19 | 光纤熔接 |  |  | 芯 | 264 | 264 | 0
| 20 | 人工费用 |  | 布信息点人工费用 | 个 | 400 | 142 | -258
| 21 | 人工费用 |  | 布光纤人工费用 | 米 | 7000 | 5000 | -2000
...
新增项目 | 序号 | 名称 | 参数 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 复核差异 | 备注
| 1 | 网络机柜 | 图腾 | 12 壁挂式 | 台 | 0 | 4 | 4
| 2 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 1U 带1 盒-FRP12DA | 个 | 0 | 13 | 13
| 3 | 人工费用 |  | AP安装人工费用 | 个 | 0 | 9 | 9
...
比亚迪签字 | 核算负责人/技术负责人： 日期： |  |  | 科长： 日期： |  |  | 经理： 日期：
供应商签字 | 设计负责人： 日期： |  |  | 施工负责人： 日期： |  |  | 盖章：
FM-WI-16-0064-08A