## 11号
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 尾款工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额
1 | 六类网络模块 | D-LINK | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 260 | 0 | 0
2 | 单孔信息面板 | D-LINK | 单口信息面板 | 个 | 260 | 3 | 780
3 | 网络底盒 | 联塑 | 86*86 PVC明装底盒 | 个 | 260 | 0 | 0
4 | 网络跳线 | D-LINK | 六类非屏蔽2米网络跳线 | 根 | 200 | 5 | 1000
5 | 六类非屏蔽网线 | D-LINK | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 120 | 0 | 0
6 | 六类非屏蔽配线架 | D-LINK | 六类非屏蔽配线架含模块 | 套 | 24 | 5 | 120
7 | 理线架 | D-LINK | 1U 金属理线器 | 条 | 80 | 0 | 0
8 | 水晶头 | D-LINK | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 1000 | 0 | 0
9 | 12芯光纤 | 烽火 | 电信级12芯室外单模铠装光缆 | 米 | 12000 | 2 | 24000
10 | 48芯光纤 | 烽火 | 电信级48芯室外单模铠装光缆 | 米 | 7500 | 2 | 15000
11 | 24口光纤配线架 | 天诚 | ODF-lc单模满配1U | 个 | 19 | 5 | 95
12 | 48口光纤配线架 | 天诚 | ODF-lc单模满配 | 个 | 16 | 5 | 80
13 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接（法兰、尾纤） | 芯 | 1152 | 8 | 9216
14 | 无线AP | 人工 | 无线AP安装，包括安装辅件（含点位） | 台 | 90 | 200 | 18000
15 | 单模跳线 | 天诚 | LC-LC单模双芯光纤跳线10米 | 对 | 10 | 0 | 0
16 | 单模跳线 | 天诚 | LC-LC单模双芯光纤跳线3米 | 对 | 20 | 0 | 0
17 | 单模跳线 | 天诚 | SC-SC 单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 0 | 0
18 | 单模跳线 | 天诚 | SC UPC-LC单芯光纤跳线3米 | 根 | 100 | 0 | 0
19 | 单模跳线 | 天诚 | SC UPC-LC单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 0 | 0
20 | 分光器 | 国优 | 分光器typec1:16 | 个 | 2 | 0 | 0
21 | 分光器 | 国优 | 分光器typeB2:16 | 个 | 2 | 0 | 0
22 | 壁挂式机柜 | 图腾 | 600*600*635 12U壁挂式网络机柜， | 个 | 19 | 100 | 1900
23 | 网络机柜 | 图腾 | 600*600标准42U 19英寸网络机柜，带轮及支撑脚, | 个 | 4 | 100 | 400
24 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A | 套 | 46 | 40 | 1840
25 | 弱电走线架 | 亚明 | 400*100mm 弱电线缆理线网格桥架 | 米 | 10 | 20 | 200
26 | 线路点位标识 | 定制 | 交换机、信息点，模块，配线架，电话点标识、所有线路标识 | 点 | 350 | 0 | 0
27 | 网络信息点 | 人工 | 布线信息点（办公区） | 点 | 350 | 80 | 28000
| 网络信息点 | 人工 | 布线信息点（工厂区） | 点 |  | 108 | 0
28 | PVC线槽、线管 | 联塑 | 39*19 PVC线槽，20,25管 | 米 | 1300 | 2 | 2600
29 | KBG管 | 亚明 | 20,25全镀锌管 | 米 | 1300 | 3 | 3900
30 | 弱电水平桥架 | 恒瑞 | 250*100*2.0国标 镀锌板材加强型最长6M中间加隔板/变更为150*100*2.0国标 镀锌板材加强型最长6M中间加隔板 | 米 | 2600 | 20 | 52000
31 | 综合布线辅助材料 |  | 桥架安装辅件、线卡、接头、扎带等小五金 | 批 | 1 | 0 | 0
32 | 16A明装工业插头 | 威腾源 | 防水工业插头插座 16A | 套 | 46 | 0 | 0
33 | 机柜电源线 | 起帆 | RVV3*2.5 用于机柜配电 | 米 | 7000 | 2 | 14000
34 | 机房电配电柜 | 定制 | 机房配电柜800*500*1600、按机柜配电需求进行设计 | 套 | 1 | 300 | 300
35 | UPS后备电源 | 台达 | 30KVA三进三出不间断后备电源系统主机，后备两小时左右，配32节12V150AH电池及电池柜组 | 套 | 1 | 800 | 800
36 | 室外管井 | 现场定制 | 部分管道，弱电井的开挖和修复 | 项 | 1 | 0 | 0
174231

## 12号
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 尾款工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额
1 | 六类网络模块 | D-LINK | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 430 | 0 | 0
2 | 单孔信息面板 | D-LINK | 单口信息面板 | 个 | 430 | 3 | 1290
3 | 网络底盒 | 联塑 | 86*86 PVC明装底盒 | 个 | 430 | 0 | 0
4 | 网络跳线 | D-LINK | 六类非屏蔽2米网络跳线 | 根 | 200 | 5 | 1000
5 | 六类非屏蔽网线 | D-LINK | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 170 | 0 | 0
6 | 六类非屏蔽配线架 | D-LINK | 六类非屏蔽配线架含模块 | 套 | 24 | 5 | 120
7 | 理线架 | D-LINK | 1U 金属理线器 | 条 | 80 | 0 | 0
8 | 水晶头 | D-LINK | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 1500 | 0 | 0
9 | 12芯光纤 | 烽火 | 电信级12芯室外单模铠装光缆 | 米 | 13000 | 2 | 26000
10 | 48芯光纤 | 烽火 | 电信级48芯室外单模铠装光缆 | 米 | 7500 | 2 | 15000
11 | 24口光纤配线架 | 天诚 | ODF-lc单模满配1U | 个 | 19 | 5 | 95
12 | 48口光纤配线架 | 天诚 | ODF-lc单模满配 | 个 | 16 | 5 | 80
13 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接（法兰、尾纤） | 芯 | 1152 | 8 | 9216
14 | 无线AP | 人工 | 无线AP安装，包括安装辅件（含点位） | 台 | 90 | 200 | 18000
15 | 单模跳线 | 天诚 | LC-LC单模双芯光纤跳线10米 | 对 | 10 | 0 | 0
16 | 单模跳线 | 天诚 | LC-LC单模双芯光纤跳线3米 | 对 | 20 | 0 | 0
17 | 单模跳线 | 天诚 | SC-SC 单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 0 | 0
18 | 单模跳线 | 天诚 | SC UPC-LC单芯光纤跳线3米 | 根 | 120 | 0 | 0
19 | 单模跳线 | 天诚 | SC UPC-LC单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 0 | 0
20 | 分光器 | 国优 | 分光器typec1:16 | 个 | 2 | 0 | 0
21 | 分光器 | 国优 | 分光器typeB2:16 | 个 | 2 | 0 | 0
22 | 壁挂式机柜 | 图腾 | 600*600*635 12U壁挂式网络机柜， | 个 | 19 | 100 | 1900
23 | 网络机柜 | 图腾 | 600*600标准42U 19英寸网络机柜，带轮及支撑脚, | 个 | 4 | 100 | 400
24 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A | 套 | 46 | 40 | 1840
25 | 弱电走线架 | 亚明 | 400*100mm 弱电线缆理线网格桥架 | 米 | 10 | 20 | 200
26 | 线路点位标识 | 定制 | 交换机、信息点，模块，配线架，电话点标识、所有线路标识 | 点 | 520 | 0 | 0
27 | 网络信息点 | 人工 | 布线信息点 | 点 | 520 | 80 | 41600
| 网络信息点 | 人工 | 布线信息点（工厂区） | 点 |  | 108 | 0
28 | PVC线槽、线管 | 联塑 | 39*19 PVC线槽，20,25管 | 米 | 2100 | 2 | 4200
29 | KBG管 | 亚明 | 20,25全镀锌管 | 米 | 2100 | 3 | 6300
30 | 弱电水平桥架 | 恒瑞 | 250*100*2.0国标 镀锌板材加强型最长6M中间加隔板/变更为150*100*2.0国标 镀锌板材加强型最长6M中间加隔板 | 米 | 2600 | 20 | 52000
31 | 综合布线辅助材料 |  | 桥架安装辅件、线卡、接头、扎带等小五金 | 批 | 1 | 0 | 0
32 | 16A明装工业插头 | 威腾源 | 防水工业插头插座 16A | 套 | 46 | 0 | 0
33 | 机柜电源线 | 起帆 | RVV3*2.5 用于机柜配电 | 米 | 7000 | 2 | 14000
34 | 机房电配电柜 | 定制 | 机房配电柜800*500*1600、按机柜配电需求进行设计 | 套 | 1 | 300 | 300
35 | UPS后备电源 | 台达 | 30KVA三进三出不间断后备电源系统主机，后备两小时左右，配32节12V150AH电池及电池柜组 | 套 | 1 | 800 | 800
36 | 室外管井 | 现场定制 | 部分管道，弱电井的开挖和修复 | 项 | 1 | 0 | 0
194341