## Sheet1
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 尾款工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额
1 | 底盒面板 |  | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 10 | 0 | 0 |  | 0
2 | 网络模块 |  | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 40 | 3 | 120 |  | 0
3 | 网络水晶头 |  | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 100 | 0 | 0 |  | 0
4 | 网线 |  | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 30 | 0 | 0 |  | 0
5 | 理线架 |  | 六类金属理线架_1U | 个 | 4 | 0 | 0 |  | 0
6 | 光纤接续单元盒 |  | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 2 | 0 | 0 |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 |  | 1U 带 1 个熔接盘_12 口 | 个 | 3 | 0 | 0 |  | 0
8 | 网络机柜 |  | 2.2M | 个 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100
9 | 网络机柜 |  | 12U 壁挂式 | 台 | 3 | 100 | 300 | 2 | 200
10 | 光纤 |  | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 7000 | 2 | 14000 | 5140 | 10280
11 | 桥架 |  | 100*100*1.2*2M国际桥架 | 米 | 600 | 30 | 18000 | 201 | 6030
12 | PVC线管 |  | 25规格线管 | 米 | 600 | 2 | 1200 | 200 | 400
13 | 光纤熔接 |  |  | 芯 | 120 | 8 | 960 | 96 | 768
14 | 人工费用 |  | 从配线间到用户桌面的布线小于等于10个点 | 个 | 40 | 80 | 3200 | 2 | 160 |  |  |  |  | 验收数量28
| 人工费用 |  | 从配线间到用户桌面的布线（工厂区） | 个 |  | 108 |  | 10 | 1080
15 | AP安装人工 |  | （含点位） | 个 | 18 | 200 | 3600 | 16 | 3200
16 | 凿槽及修复 |  | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
17 | 地面开挖及恢复 |  | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
18 | 弱电井进楼管道敷设 |  | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
| 交换机 安装 |  |  | 个 |  |  |  | 3 | 0
[7 empty] | 41480 |  | 22218
Note on I12: Administrator: 这个桥架是6米的