## Sheet1
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 尾款工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 260 | 0 | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 560 | 3 | 1680 | 718 | 2154
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 2800 | 0 | 0 |  | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 170 | 0 | 0 |  | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 42 | 0 | 0 |  | 0
6 | 配线架 | D-LINK | 六类24口配线架_1U | 个 | 16 | 0 | 0 |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 10 | 0 | 0 |  | 0
8 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 1 个熔接盘_24 口 | 个 | 15 | 0 | 0 |  | 0
9 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 4 | 100 | 400 | 5 | 500
10 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 台 | 15 | 100 | 1500 | 15 | 1500
11 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 13000 | 2 | 26000 | 13000 | 26000
12 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架 2M | 米 | 1500 | 30 | 45000 | 1362 | 40860
13 | 桥架 | 亚明 | 100*100*2.0国标 6M | 米 | 800 | 30 | 24000 | 294 | 8820
14 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 2200 | 2 | 4400 | 3550 | 7100
15 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 576 | 8 | 4608 | 804 | 6432
16 | 人工费用 | 人工 | 从配线间到用户桌面的布线（办公室） | 个 | 859 | 80 | 68720 | 600 | 48000 |  |  |  |  | 应验收数量：879
| 人工费用 | 人工 | 从配线间到用户桌面的布线（工厂区） | 个 |  | 108 | 0 | 158 | 17064
17 | AP安装人工 | 人工 |  | 个 | 121 | 200 | 24200 | 121 | 24200
18 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
19 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
20 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
21 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A带工业航空接头 | 个 | 19 | 40 | 760 | 19 | 760
| 配线架模块 |  |  | 个 |  |  |  | 384 | 0
| 网络跳线 制作 |  |  | 根 |  |  |  | 1133 | 0
| 交换机 安装 |  |  | 个 |  |  |  | 24 | 0
[7 empty] | 201268 |  | 183390
Note on I14: Administrator: 这个是100*100*2.0国标6M