## Sheet1
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 尾款工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额
1 | 六类网络模块 | D-LINK | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 单孔信息面板 | D-LINK | 单口信息面板 | 个 | 80 | 3 | 240 | 0 | 0
3 | 网络底盒 | 联塑 | 86*86 PVC明装底盒 | 个 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 网络跳线 | D-LINK | 六类非屏蔽2米网络跳线 | 根 | 100 | 5 | 500 | 0 | 0
6 | 六类非屏蔽网线 | D-LINK | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 六类非屏蔽配线架 | D-LINK | 六类非屏蔽配线架 | 套 | 21 | 5 | 105 | 21 | 105
8 | 理线架 | D-LINK | 1U 金属理线器 | 条 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 水晶头 | D-LINK | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 12芯光纤 | 烽火 | 电信级12芯室外单模铠装光缆 | 米 | 15000 | 2 | 30000 | 14000 | 28000
11 | 48芯光纤 | 烽火 | 电信级48芯室外单模铠装光缆 | 米 | 8500 | 2 | 17000 | 4000 | 8000
12 | 24口光纤配线架 | 天诚 | ODF-lc单模满配1U | 个 | 17 | 5 | 85 | 17
13 | 48口光纤配线架 | 天诚 | ODF-lc单模满配 | 个 | 16 | 5 | 80 | 16
14 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接（法兰、尾纤） | 芯 | 1056 | 8 | 8448 | 1056 | 8448
15 | 无线AP | 人工 | 无线AP安装，包括安装辅件（布线不重复计算） | 台 | 90 | 200 | 18000 | 40 | 8000
16 | 单模跳线 | 天诚 | LC-LC单模双芯光纤跳线10米 | 对 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 单模跳线 | 天诚 | LC-LC单模双芯光纤跳线3米 | 对 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 单模跳线 | 天诚 | SC-SC 单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 单模跳线 | 天诚 | SC UPC-LC单芯光纤跳线3米 | 根 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 单模跳线 | 天诚 | SC UPC-LC单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 分光器 | 国优 | 分光器typec1:16 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 分光器 | 国优 | 分光器typeB2:16 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 壁挂式机柜 | 图腾 | 600*600*635 12U壁挂式网络机柜， | 个 | 17 | 100 | 1700 | 17 | 1700
24 | 网络机柜 | 图腾 | 600*600标准42U 19英寸网络机柜，带轮及支撑脚, | 个 | 4 | 100 | 400 | 4 | 400
25 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A | 套 | 42 | 40 | 1680 |  | 0
26 | 弱电走线架 | 亚明 | 400*100mm 弱电线缆理线网格桥架 | 米 | 10 | 20 | 200 | 0 | 0
27 | 线路点位标识 | 定制 | 交换机、信息点，模块，配线架，电话点标识、所有线路标识 | 点 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 网络信息点 | 人工 | 布线信息点（办公区） | 点 | 170 | 80 | 13600 |  | 0
| 网络信息点 | 人工 | 布线信息点（工厂区） | 点 |  | 108 |  |  | 0
29 | PVC线槽、线管 | 联塑 | 39*19 PVC线槽，20,25管 | 米 | 700 | 2 | 1400 | 600 | 1200
30 | KBG管 | 亚明 | 20,25全镀锌管 | 米 | 700 | 3 | 2100 | 600 | 1800
31 | 弱电水平桥架 | 恒瑞 | 250*100*2.0国标 镀锌板材加强型最长6M中间加隔板 | 米 | 2400 | 30 | 72000 | 2150 | 64500
32 | 综合布线辅助材料 |  | 桥架安装辅件、线卡、接头、扎带等小五金 | 批 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 16A明装工业插头 | 威腾源 | 防水工业插头插座 16A | 套 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 机柜电源线 | 起帆 | RVV3*2.5 用于机柜配电 | 米 | 8000 | 2 | 16000 | 5000 | 10000
35 | 机房电配电柜 | 定制 | 机房配电柜800*500*1600、按机柜配电需求进行设计 | 套 | 2 | 300 | 600 | 2 | 600
36 | UPS后备电源 | 台达 | 30KVA三进三出不间断后备电源系统主机，后备两小时左右，配32节12V150AH电池及电池柜组 | 套 | 2 | 800 | 1600 | 2 | 1600
37 | 空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 185738 |  | 134353