## Sheet1
长 沙 讯 丰 光 纤 通 信 有 限 公 司
地址 ：长沙市芙蓉区车站路国储电脑城2楼85号
客户名称：飞英达 | [7 empty] | 日期：2022/9/21
客户地址 : |  |  | 电话 : |  |  |  |  | 传真：
施工日期 | 施工厂房及楼层 | 现场对接人员及电话 | 产品名称及规格 | 单位 | 数量 | 订单号 | 结算日期 | 单价 | 金额 | 单据单号 | 备注
2022-04-08 | 37厂后面大门岗亭 | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 99648 | 20220805 | 10 | 120 | 0001515 | 雨花比亚迪
| 43厂房 机房 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 99648 | 20220805 | 10 | 120
| 28厂房 3楼 |  | 光纤熔接 | 芯 | 108 | 106783 | 20220921 | 10 | 1080
2022-04-11 | 吉丰 | 飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 106776 | 20221127 | 10 | 240 | 0001516 | 星沙比亚迪
| 星宇龙 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240
2022-04-14 | 28厂房 3楼 | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 36 | 106783 | 20220921 | 10 | 360 | 0001517 | 雨花比亚迪
| 29厂房 |  | 光纤熔接 | 芯 | 48 | 102980 | 20220805 | 10 | 480
| 49厂房 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 102982 | 20220805 | 10 | 120
| 26厂房 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 99642 | 20220805 | 10 | 240
| 28厂房 2楼 |  | 光纤熔接 | 芯 | 36 | 102980 | 20220805 | 10 | 360
2022-04-19 | 28厂房 5楼 | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 112853 | 20221127 | 10 | 240 | 0001518 | 雨花比亚迪
| 5号食堂 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 99639 | 20220921 | 10 | 240
2022-04-25 | 客车厂西 门卫 | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 99648 | 20220921 | 10 | 240 | 0001519 | 雨花比亚迪
| 37厂房 |  | 光纤熔接 | 芯 | 48 | 102978 | 20220805 | 10 | 480
| 43厂房机房(打断） |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 110275 | 20221127 | 10 | 120
2022-05-06 | 43厂房 | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 93954 | 20220805 | 10 | 240 | 0001521 | 雨花比亚迪
| 40厂房 |  | 光纤熔接 | 芯 | 72 | 102978 | 20220805 | 10 | 720
| 29厂房 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 102980 | 20220805 | 10 | 240
| 9厂房 |  | 光纤熔接 | 芯 | 72 | 102968 | 20220805 | 10 | 720
2022-05-10 | 43厂房 | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 48 | 102982 | 20220805 | 10 | 480 | 0001522 | 雨花比亚迪
| 110269 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 110269 | 20221127 | 10 | 240
| 1号食堂 |  | 光纤熔接 | 芯 | 8 | 102977 | 20220805 | 10 | 80
2022-05-17 | 49厂房 | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 102982 | 20220805 | 10 | 120 | 0001525 | 雨花比亚迪
| 25厂房 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 100298 | 20220805 | 10 | 240
| 宿舍（1.2栋一期） |  | 光纤熔接 | 芯 | 48 | 106774 | 20220921 | 10 | 480
2022-05-23 | 上门自取 | 飞英达：刘 | 光纤跳线 | 根 | 4 |  | 20221127 | 4 | 16 | 0001227
| 上门自取 |  | 子弹头插线板 | 个 | 1 |  | 20221127 | 25 | 25
2022-05-23 | 星沙猎豹 | 飞英达：吴旭娜 | 光纤熔接 | 芯 | 48 | 106769 | 20220921 | 10 | 480 | 0001229 | 星沙比亚迪
| 星沙吉丰 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 106771 | 20220921 | 10 | 240
2022-05-26 | 46厂房 | 飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 091364 | 20221127 | 10 | 240 | 0001526 | 雨花比亚迪
| 33厂房 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 112853 | 20221127 | 10 | 240
2022-05-31 | 2号厂房（维修） | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 6 | 102978 | 20220805 | 10 | 60 | 0001528 | 雨花比亚迪
| 焊装二期 3楼 |  | 光纤熔接 | 芯 | 36 | 焊装项目 | 20221127 | 10 | 360
2022-06-10 | 5号食堂 | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 99639 | 20220921 | 10 | 120 | 0001529 | 雨花比亚迪（使用人：后勤郭煌）
| 二期宿舍（9.10.11栋） |  | 光纤熔接 | 芯 | 72 | 106774 | 20220921 | 10 | 720
2022-06-15 | 彩库接包1个（12芯） | 飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 次 | 1 |  |  | 200 | 200 | 0001530 | 雨花比亚迪
2022-06-23 | 二期宿舍（13栋） | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 106774 | 20220921 | 10 | 240 | 0001531 | 雨花比亚迪
| 南门磅房 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 102983 | 20220805 | 10 | 240
| 46厂房车间 |  | 光纤熔接 | 芯 | 84 | 110275 | 20221127 | 10 | 840
2022-07-09 | 猎豹厂（晚上抢修12芯） | 飞英达：吴旭娜 | 光纤熔接 | 次 | 1 |  |  | 300 | 300 | 0000399 | 星沙比亚迪
|  |  | 室外接续盒 | 个 | 1 |  |  | 20 | 20
2022-07-13 | 7号厂房（6根*12芯*2端） | 飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 144 | 106780 | 20220921 | 10 | 1440 | 0001534 | 雨花比亚迪
2022-07-15 | 37厂房西边总装项目 | 飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120 | 0000718 | 雨花比亚迪
| 办公楼焊装6B 4楼 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 焊装项目 | 20221127 | 10 | 120
2022-07-18 | 焊装 |  | 光纤熔接 | 次 | 1 |  |  | 200 | 200 | 0003675 | 星沙比亚迪焊装
2022-07-20 | 1号厂房（2根*12芯*2端） | 飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 48 | 110269 | 20221127 | 10 | 480 | 0001535 | 雨花比亚迪
| 37号厂房西（12芯*1端） |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120
2022-07-21 | 焊装-涤装（12芯*1根*2端） | 飞英达：吴旭娜，赵果 | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240 | 0000327 | 星沙比亚迪
2022-07-30 | 办公楼1楼 | 比亚迪：罗爱清（18073163553）飞英达：吴旭娜 | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120 | 0000717 | 长沙半导体 星沙比亚迪
| 宿舍楼弱电井1楼 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120
2022-08-03 | 18号厂房（2根*12芯*2端） | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 48 | 110273 | 20221127 | 10 | 480 | 0001538 | 雨花比亚迪 汤琴
| 46厂房（1根*12芯*2端） |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 110271 | 20221127 | 10 | 240 |  | 雨花比亚迪 寻彬彬
| 12号厂房(1根*12芯*2端） |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 110269 | 20221127 | 10 | 240 |  | 雨花比亚迪 李宁
| 12号厂房(1端*12芯）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 120 |  | 雨花比亚迪 后勤
| 26厂房（1端*12芯）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 120 |  | 雨花比亚迪 后勤
| 34厂房（1端*12芯）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 120 |  | 雨花比亚迪 后勤
2022-08-05 | 41厂（1根*12芯*2端）电力监控 | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 240 | 0001539 | 雨花比亚迪 后勤
| 42厂（1根*12芯*1端）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 120
| 45厂（1根*12芯*2端）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 240
| 47厂（1根*12芯*2端）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 240
2022-08-08 | 28厂房 3楼（2根*12芯*2端） | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 48 | 106783 | 20220921 | 10 | 480 | 0001540 | 雨花比亚迪 万顺利
| 26厂房（1端*12芯）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 120 |  | 雨花比亚迪后勤郭煌
| 34厂房（1端*12芯）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 120
| 12号厂房(1端*12芯）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 120
2022-08-09 | 18号厂房（1根*12芯*2端）电力监控 | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 240 | 0001541 | 雨花比亚迪后勤郭煌
| 5号厂房（1根*12芯*2端）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 240
| 3号厂房（1根*12芯*1端）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 120
2022-08-16 | 保安室(16芯） | 比亚迪：赵果（15274888376） 飞英达：吴旭娜 | 光纤熔接 | 次 | 1 |  |  | 200 | 200 | 0003705 | 星沙比亚迪 猎豹
2022-08-19 | 45厂（1根*12芯*2端） | 比亚迪：罗爱清（180 7316 3553）飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 110271 | 20221127 | 10 | 240 | 0001542 | 雨花比亚迪 罗炼
| 31厂(1根*2端*12芯） |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 112854 | 20221127 | 10 | 240 |  | 雨花比亚迪 李振林
| 42厂（1根*12芯*1端）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 120 |  | 雨花比亚迪后勤郭煌
| 生活配套 （1根*1端*12芯）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 120
| 2号厂房(1根*12芯*2端）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 240
| 3号厂房（1根*12芯*1端）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 120
| 客车厂2号（1根*2端*12芯）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 240
| 客车厂5号（1根*2端*12芯）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 240
2022-08-20 | 生活配套 （1根*1端*12芯）电力监控 | 飞英达：贺杰 | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 120 | 0001543 | 雨花比亚迪后勤郭煌
| 二期涤装 （1根*2端*12芯）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 240
| 二期焊装6B（1根*2端*12芯）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 240
| 二期焊装6C（1根*2端*12芯）电力监控 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 还剩新厂房一根未完成，先结算 | 20221127 | 10 | 240
2022-08-23 | 顺捷物流（2根*2端*12芯） | 比亚迪：赵果（15274888376） 飞英达：吴旭娜 | 光纤熔接 | 芯 | 48 |  |  | 10 | 480 | 0003716 | 星沙比亚迪 顺捷物流
2022-08-24 | 16号宿舍（1根*12芯*2端） | 贺杰、罗爱清 | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240 | 0001544 | 雨花比亚迪后勤郭煌
| 17号宿舍（1根*12芯*2端） |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240
| 18号宿舍（1根*12芯*2端） |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240
| 12号厂房(1根*12芯*2端)5楼 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 110269 | 20221127 | 10 | 240 |  | 雨花比亚迪十一部许金霞
2022-09-08 | 25厂房3F：2根*12芯*2端 | 贺杰、易志 | 光纤熔接 | 芯 | 48 |  |  | 10 | 480 | 0004975 | 雨花比亚迪文翠
| 9厂5F:1根*12芯*2端 | 贺杰、易志 | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240 |  | 雨花比亚迪卢大清
2022-09-25 | 客车厂主光纤维修 | 吴旭娜、易志 | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 110276 | 20221127 | 10 | 240 | 0004977 | 雨花客车厂
| 接线包 |  |  | 个 | 2
2022-09-28 | 总装1F西北1根*12芯*2端 | 吴旭娜，赵果 | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240 | 1753 | 星沙比亚迪
| 总装1F车间1根*12芯*1端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120
2022-09-29 | 25厂1F东1根*12芯*2端 | 贺杰，易志 | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 110271 | 20221127 | 10 | 240 | 4979 | 雨花比亚迪米纯珍
| 25厂1F西1根*12芯*1端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 110271 | 20221127 | 10 | 120
| 4厂2F 1根*12芯*2端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 110271 | 20221127 | 10 | 240 |  | 雨花比亚迪邹石丁
2022-10-10 | 33厂1F 1根*12芯*2端 | 贺杰，易志 | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240 | 4980 | 雨花比亚迪肖玲
| 43厂1F 1根*12芯*1端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 110271 | 20221127 | 10 | 120 |  | 雨花比亚迪杨志通
| 1#食堂 1根*12芯*1端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 090205 | 20221127 | 10 | 120 |  | 雨花比亚迪罗京
2022-10-18 | 21号宿舍1根*12芯*2端 | 贺杰，易志 | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240 | 4983 | 雨花客车厂郭煜
| 客车厂食堂1根*12芯*1端 | 贺杰，易志 | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120 |  | 雨花客车厂李永青
2022-10-25 | 客车厂食堂1根*12芯*1端 | 贺杰，易志 | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120 | 4982 | 雨花客车厂李永青
| 1#食堂 1根*12芯*1端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 | 090205 | 20221127 | 10 | 120 |  | 雨花比亚迪胡杨
| 24号厂2F:1根*12芯*2端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240 |  | 雨花比亚迪唐彬
| 29厂1F：1根*12芯*2端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240 |  | 雨花比亚迪戴波
| 1号厂房：1根*12芯*2端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240 |  | 雨花比亚迪何亮
2022-10-26 | 星沙比亚迪吉丰3F办公楼1根*12芯*2端 | 贺杰、赵果 | 光纤熔接 | 芯 | 24 | 106776 | 20221127 | 10 | 240 | 1762 | 星沙比亚迪吉丰
| 星沙比亚迪总装1F：1根*12芯*1端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120 |  | 星沙比亚迪
2022-11-01 | 25厂1F西1根*12芯*1端 | 贺杰，易志 | 光纤熔接 | 次 | 1 |  |  | 200 | 200 | 4984 | 雨花比亚迪米纯珍
2022-11-03 | 43厂 1根*12芯*1端 | 贺杰，易志 | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120 | 4985 | 雨花比亚迪杨志通
| 45厂 1根*12芯*1端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120 |  | 雨花比亚迪宁柏树
| 12厂 维修 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120 |  | 雨花比亚迪 李宁
2022-11-08 | 45厂（1根*12芯*2端） | 贺杰，易志 | 光纤熔接 | 芯 | 24 |  |  | 10 | 240 | 4989 | 雨花宁柏树
| 45厂 1根*12芯*1端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120
| 43厂 2根*12芯*2端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 48 |  |  | 10 | 480 |  | 雨花杨志通
| 43厂 1根*12芯*1端 |  | 光纤熔接 | 芯 | 12 |  |  | 10 | 120
2022-11-09 | 5号食堂维修 （断） | 贺杰，易志 | 光纤熔接 | 次 | 1 |  |  | 200 | 200 | 4991 | 雨花李永青
0
0
0
0
0
0
[8 empty] | 合计货款 | 17801
顺颂商祺！
备注：为了财务双方核算方便，请贵公司收到对账单于三天内核对（盖章签名）
回传，否则视为默认，多谢合作！
客户签回： |  |  | 审核： | 制表：