## Sheet1
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 尾款工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 100 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 200 | 3 | 600
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 1500 |  | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 150 |  | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 30 |  | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 6 |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 1 个熔接盘_24 口 | 个 | 15 |  | 0
8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 2 | 100 | 200 | 2 | 200
9 | 网络机柜 | 图腾 | 640×600×600mm_12U 壁挂式 | 台 | 15 | 100 | 1500 | 10 | 1000
10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 8000 | 2 | 16000 | 5000 | 10000
11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*2.0*6M国标桥架 | 米 | 2000 | 30 | 60000 | 1500 | 45000
12 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 8000 | 2 | 16000 | 2000 | 4000
13 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 600 | 8 | 4800 | 336 | 2688
14 | 人工费用 | 人工 | 从配线间到用户桌面的布线（办公室） | 个 | 500 | 80 | 40000 | 20 | 1600
|  | 人工 | 从配线间到用户桌面的布线（工厂区） | 个 |  | 108 |  | 160 | 17280
15 | AP安装人工 | 人工 | 点位不重复计算 | 个 | 32 | 200 | 6400 | 10 | 2000
16 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
17 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
18 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
19 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A带1.5M线缆3角插头 | 个 | 20 | 40 | 800 | 10 | 400
20 | KBG线管 | 亚明 | 25规格镀锌线管 | 米 | 200 | 3 | 600 | 200 | 600 |  |  |  |  | 项目新增
[7 empty] | 146300 |  | 84768
[8 empty] | 扣除预付款 | 20000
[8 empty] | 进度工程款 | 64768
[8 empty] | 申请进度款 | 60000