## Sheet1
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 尾款工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 结算金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 50 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 150 | 3 | 450 |  |  |  |  | 24 | 72
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 600 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 30 |  | 0 | [5 empty] | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 15 |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | 配线架 | D-LINK | 六类24口配线架_1U | 个 | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 1 个熔接盘_24 口 | 个 | 7 |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | 1 | 100
10 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 台 | 7 | 100 | 700 |  |  |  |  | 7 | 700
11 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 4000 | 2 | 8000 |  |  |  |  | 3000 | 6000
12 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架 2M | 米 | 100 | 20 | 2000 |  |  |  |  | 160 | 3200
13 | 桥架 | 亚明 | 200*100*2.0国标 6M | 米 | 700 | 20 | 14000 |  |  |  |  | 684 | 13680
14 | 光纤跳线 |  | SC-LC铠装双芯单模 3M | PCS | 50 |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 1000 | 2 | 2000 |  |  |  |  | 840 | 1680
16 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 192 | 8 | 1536 |  |  |  |  | 192 | 1536
17 | 人工费用-从配线间到用户桌面的布线 | 人工 | 办公室 | 个 | 150 | 80 | 12000 |  |  |  |  | 8 | 640
| 人工费用-从配线间到用户桌面的布线 | 人工 | 工厂区 | 个 |  | 108 | [5 empty] | 84 | 9072
18 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟（混凝土结构）（宽70*深70mm以内）； | 批 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 2、沟槽修补 尺寸（宽70*深70mm） | [9 empty] | 0
19 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等 | 批 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
20 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等 | 批 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
21 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A带工业航空接头 | 个 | 9 | 40 | 360 |  |  |  |  | 9 | 360
22 | AP |  | 人工安装费用 | 个 | 9 | 200 | 1800 |  |  |  |  | 9 | 1800
[7 empty] | 41156 | [5 empty] | 38840
[12 empty] | 质保金5% | 1942
[12 empty] | 应付金额 | 36898