## Sheet1
| 6B车间工程量 | [5 empty] | 办公室工程量
编号 | 名称 | 型号 | 单位 | 施工单价 | 工程数量 | 结算金额 | 编号 | 名称 | 型号 | 单位 | 施工单价 | 工程数量 | 结算金额
1 | 底盒面板 | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 0 |  | 0 | 1 | 底盒面板 | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 3 | 0 | 0 | 2 | 网络模块 | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 3 | 562 | 1686
3 | 网络水晶头 | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 0 |  | 0 | 3 | 网络水晶头 | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 0 |  | 0
4 | 网线 | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 0 |  | 0 | 4 | 网线 | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 0 |  | 0
5 | 理线架 | 六类金属理线架_1U | 个 | 0 |  | 0 | 5 | 理线架 | 六类金属理线架_1U | 个 | 0 |  | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 0 |  | 0 | 6 | 线槽 | PVC线槽 | 米 | 2 | 428 | 856
7 | 光纤接续单元盒 | 1U 带 1 个熔接盘_12 口 | 个 | 0 |  | 0 | 7 | 线管 | 25PVC线管 | 米 | 2 | 1420 | 2840
8 | 网络机柜 | 2.2M | 个 | 100 |  | 0 | 8 | 网络机柜 | 2.2M | 个 | 100 | 1 | 100
9 | 网络机柜 | 9U 壁挂式 | 台 | 100 | 7 | 700 | 9 | 网络机柜 | 9U 壁挂式 | 台 | 100 | 9 | 900
10 | 光纤 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 2 | 6172 | 12344 | 10 | 光纤 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 2 | 4975 | 9950
11 | 桥架 | 100*100*1.2国际桥架 | 米 | 20 | 246 | 4920 | 11 | 桥架 | 100*100*1.2国际桥架 | 米 | 20 | 256 | 5120
12 | KBG线管 | 25规格线管 | 米 | 3 | 1135 | 3405 | 12 | KBG线管 | 25规格线管 | 米 | 3 | 117 | 351
13 | 光纤熔接 |  | 芯 | 8 | 156 | 1248 | 13 | 光纤熔接 |  | 芯 | 8 | 216 | 1728
14 | 人工费用 | 从配线间到用户桌面的布线 | 个 | 108 | 75 | 8100 | 14 | 人工费用 | 从配线间到用户桌面的布线 | 个 | 80 | 577 | 46160
15 | AP安装人工 |  | 个 | 200 | 30 | 6000 | 15 | 人工费用 | 从配线间到用户桌面的布线 | 个 | 108 | 12 | 1296 | （6B+6C车间卡机线）
金额合计： | [5 empty] | 36717 | 16 | AP安装人工 |  | 个 | 200 | 44 | 8800
[7 empty] | 金额合计： | [5 empty] | 79787
人工
| 日期 | 工时 （个） | 备注 | 车间 |  |  |  | 工程量金额合计 | 116504 | 元
| 2022-05-18 | 3.5 | [5 empty] | 已预付金额 | 60000 | 元
| 2022-05-19 | 7 | [5 empty] | 剩余金额 | 56504 | 元
| 2022-05-20 | 10.5 | 7人加班 |  |  |  |  | 扣除质保金5% | 5825.2 | 元
| 2022-05-21 | 7 | [5 empty] | 补贴金额 | 10000 | 元
| 2022-05-22 | 7 | [5 empty] | 应付 | 60678.8 | 元
| 2022-05-23 | 5
| 2022-05-24 | 6
| 2022-05-25 | 7
| 2022-05-26 | 10 | 7人加班
| 2022-05-27 | 6
| 2022-05-28 | 7
| 2022-05-29 | 7
| 2022-05-30 | 7 | 3人加班
| 2022-05-31 | 7
| 2022-06-01 | 5
| 2022-06-02 | 6
| 2022-06-08 | 4 |  | 室外主光纤
| 2022-06-09 | 4
| 2022-06-10 | 4
| 2022-06-11 | 1 |  | 车间新增
| 合计 | 121