## Sheet1
湘潭线束工厂网络通信弱电集成施工队工程量核算单
工程名称： | 湘潭线束工厂网络通信弱电集成项目 |  |  | 施工地点： | 湘潭 |  |  |  | 开工时间： |  | 2022-07-18
施工单位： | 王豪 |  |  | 验收单位： | 比亚迪信息中心 |  |  |  | 验收时间： |  | 2022-12-19
序号 | 验收项目 | 品牌 | 型号 | 单位 | 合同工程量 | 验收工程量 | 施工队工程量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 50 | 100 | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 50 | 100 | 98 | 3 | 294
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 2000 | 1400 | 0 |  | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 130 | 137 | 0 |  | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 20 | 9 | 0 |  | 0
6 | 配线架 | D-LINK | 六类千M配线架_1U | 个 | 5 | 0 | 0 |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 3 | 3 | 0 |  | 0
8 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带2 个熔接盘_12 口 | 个 | 11 | 8 | 0 |  | 0
9 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
10 | 网络机柜 | 图腾 | 12 壁挂式 | 台 | 11 | 8 | 8 | 100 | 800
11 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 5000 | 4000 | 2000 | 2 | 4000
12 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架-2米长 | 米 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0
13 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 1000 | 900 | 800 | 2 | 1600
14 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 336 | 192 | 192 | 8 | 1536
15 | 人工费用 | 人工 | 办公区 | 个 | 460 | 555 | 62 | 80 | 4960
| 人工费用 | 人工 | 工厂区 | 个 |  |  | 473 | 108 | 51084
16 | 人工费用 | 人工 | 桥架-安装、施工 | 米 | 200 | 100 | 100 | 20 | 2000
17 | AP安装人工 | 人工 |  | 个 | 36 | 20 | 20 | 200 | 4000
18 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟（混凝土结构）（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸（宽70*深70mm） | 批 | 1 | 1 | 40米 |  | 600 | 按2个人工算
19 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复 | 批 | 1 | 1 |  |  | 0
20 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含恢复 | 批 | 1 | 0 |  |  | 0
21 | PVC线槽 | 新增 | 60*40PVC线槽 | 米 | 0 |  | 250 | 2 | 500
工程款总金额 | [8 empty] | 71474
已付预付款10000 | [8 empty] | 10000
已付进度款30000 | [8 empty] | 30000
扣除5%质保金 | [8 empty] | 3573.7
最终付款金额： | [8 empty] | 27900.3