## Sheet1
比亚迪贵安园区弗迪电池网络通信系统集成安装工程
编号 | 物料名称 | 品牌 | 类型-规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 施工总金额 | 进度款完成数量 | 进度款金额 | 施工验收完成数量 | 验收金额 | 备注 |  | 验收表
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 80 |  | 0 | 80 | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 200 | 3 | 600 | 157 | 471 | 300 | 900
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 2000 |  | 0 | 2000 | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 170 |  | 0 | 170 | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 60 |  | 0 | 60 | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 26 |  | 0 | 26 | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 1 个熔接盘_24 口 | 个 | 51 |  | 0 | 51 | 0
8 | 网络机柜 | 图腾 | 42U 600*600*2050 | 个 | 10 | 100 | 1000 | 5 | 500 | 6 | 600
9 | 服务器机柜 | 图腾 | 42U 1200*600*2050网孔 | 个 | 8 | 100 | 800 | 8 | 800 | 8 | 800
10 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 台 | 51 | 100 | 5100 | 20 | 2000 | 36 | 3600
11 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 20000 | 2 | 40000 | 6610 | 13220 | 9320 | 18640
12 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2*2M国际桥架 | 米 | 5000 | 20 | 100000 | 2460 | 49200 | 4100 | 82000
13 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 3000 | 2 | 6000 | 4320 | 8640 | 10000 | 20000
14 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 2448 | 8 | 19584 | 576 | 4608 | 1080 | 8640
15 | 人工费用 | 人工 | 从配线间到用户桌面的布线（办公区） | 个 | 500 | 80 | 40000 | 220 | 17600 | 600 | 48000
| 人工费用 | 人工 | 从配线间到用户桌面的布线（工厂区） | 个 |  | 108 | 0 | 130 | 14040 | 315 | 34020
16 | AP安装人工 | 人工 | （含点位单价，不重复计算） | 个 | 64 | 200 | 12800 | 30 | 6000 | 64 | 12800
17 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 批 | 1 |  | 0 | 1 | 0
18 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 | 1 | 0
19 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | 按一个工时计算
20 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A带1.5M线缆3角插头 | 个 | 25 | 40 | 1000 | 25 | 1000
21 | 辅材 |  | 辅材 | 批 | 1 |  | 0 | 1 | 0
22 | 作业工具租金 |  | 电动登高车月租金 | 批 | 1 |  | 0 | 1 | 0
23 | 机房基础装修部份 | 国优 | 无边全钢全陶瓷防静电地板，支撑 200MM 高，弱电上进线，强电下进线，地面的基础处理及机柜支撑架制作，钢制防火双开门二套 1.5M*2.2M。 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000
24 | 机房 UPS 系统 | 爱克赛 | 机房 UPS 系统采用一套 30KVA 的 UPS 电源，配备 32 节 12V 100AH 的免维护电池，一个电池柜。 | 项 | 1 |  |  | 1
25 | 机房防雷系统 | APS | 适配相应防雷系统 | 项 | 1 |  |  | 1
26 | 机房项目空调系统 | 格力 | 机房配备 3 台 5P 的柜式空调，一主一备，位于房间的两侧，空调要求实现远程开关机。 | 项 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 6000
27 | 机房项目配电及强电系统 | 国优 | 机房强电独立控制，每个机柜做市电及UPS 供电双电路，空调，以及相应机房照明。 | 项 | 1 |  |  | 1
28 | 机房动环监测系统 | 迈飞科 | 配备机房专用门禁系统、监控系统，配备可远程访问的机房动环监测系统。 | 项 | 1 |  |  | 1
29 | 气体消防灭火系统 | 泰和安 | 两套气体消防灭火系统，用120L/90L 柜式七氟丙烷气体灭火装置，满足数据机房、物料房的气体消防灭火要求，同时配备相应的烟雾、温湿度等传感器，以及消防系统报警相关配套设备。 | 项 | 1 |  |  | 1
[7 empty] | 232884 | 124079 |  |  | 236300
[13 empty] | 验收金额 | 236300
[13 empty] | 已付金额 | 100000
[13 empty] | 扣质保 | 11815
[13 empty] | 本次付款金额 | 124485