## Sheet1
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 尾款工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 50 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 50 | 3 | 150 |  |  | 115 | 345 | 115 | 345
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | 配线架 | D-LINK | 六类千M配线架_1U | 个 | 3 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带2 个熔接盘_12 口 | 个 | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100
10 | 网络机柜 | 图腾 | 12 壁挂式 | 台 | 9 | 100 | 900 | 9 | 900 | 0 | 0 | 9 | 900
11 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 9000 | 2 | 18000 | 6000 | 12000 | 0 | 0 | 6000 | 12000
12 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架-2米长 | 米 | 300 | 20 | 6000 | 300 | 6000 | 80 | 1600 | 380 | 7600
13 | 桥架 | 亚明 | 100*100*2.0国际桥架-6米长 | 米 | 900 | 20 | 18000 | 900 | 18000 | 0 | 0 | 900 | 18000
14 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 1000 | 2 | 2000 |  |  | 500 | 1000 | 500 | 1000
15 | 镀锌线管 | 亚明 | 25规格线管 | 米 | 3000 | 3 | 9000 |  |  | 1500 | 4500 | 1500 | 4500
16 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 336 | 8 | 2688 |  |  | 264 | 2112 | 264 | 2112
17 | 人工费用 | 人工 | 从机柜到用户桌面的布线（办公室） | 个 | 130 | 80 | 10400 |  |  | 84 | 6720 | 84 | 6720
| 人工费用 | 人工 | 从机柜到用户桌面的布线（非办公室） |  |  | 108 |  |  |  | 37 | 3996 | 37 | 3996
18 | AP安装人工 | 人工 | （布线不重复计算） | 个 | 58 | 200 | 11600 | 23 | 4600 | 33 | 6600 | 56 | 11200
19 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟（混凝土结构）（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸（宽70*深70mm） | 批 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复 | 批 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含恢复 | 批 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 78853 |  | 41600 |  | 26873 |  | 68473
[12 empty] | 已付进度款加预付款 | 38000
[12 empty] | 扣除质保金5% | 3423.65
[12 empty] | 应付尾款 | 27049.35