## Sheet1
工程完工验收核算表
项目名称 |  | 雨花冲压工厂网络通信弱电集成 |  |  |  | 订单号/合同号 | 4100107145
供应商代码 |  | 129017 |  |  |  | 供应商名称 | 湖南新浪潮信息科技有限公司
原合同清单内项目 | 序号 | 名称 | 参数 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 复核差异 | 备注
| 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 |  | 个 | 50 | 50 | 0
| 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 |  | 个 | 50 | 50 | 0
| 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 |  | 个 | 1000 | 500 | -500
| 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m |  | 箱 | 40 | 40 | 0
| 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U |  | 个 | 13 | 0 | -13
| 配线架 | D-LINK | 六类千M配线架_1U |  | 个 | 3 | 0 | -3
| 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 |  | 个 | 4 | 4 | 0
| 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带2 个熔接盘_12 口 |  | 个 | 9 | 9 | 0
| 网络机柜 | 图腾 | 2.2M |  | 个 | 1 | 1 | 0
| 网络机柜 | 图腾 | 12 壁挂式 |  | 台 | 9 | 9 | 0
| 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 |  | 米 | 9000 | 6000 | -3000
| 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架-2米长 |  | 米 | 300 | 380 | 80
| 桥架 | 亚明 | 100*100*2.0国际桥架-6米长 |  | 米 | 900 | 900 | 0
| PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 |  | 米 | 1000 | 500 | -500
| 镀锌线管 | 亚明 | 25规格线管 |  | 米 | 3000 | 1500 | -1500
| 光纤熔接 | 人工 |  |  | 芯 | 336 | 264 | -72
| 人工费用 | 人工 | 从机柜到用户桌面的布线 |  | 个 | 130 | 179 | 49
| AP安装人工 | 人工 |  |  | 个 | 58 | 58 | 0
| 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟（混凝土结构）（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸（宽70*深70mm） |  | 批 | 1 | 0 | -1
| 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复 |  | 批 | 1 | 0 | -1
| 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含恢复 |  | 批 | 1 | 0 | -1
比亚迪签字 | 核算负责人/技术负责人： 日期： |  |  | 科长： 日期： |  |  | 经理： 日期：
供应商签字 | 设计负责人： 日期： |  |  | 施工负责人： 日期： |  |  | 盖章：
FM-WI-16-0064-08A