## Sheet1
星沙园区焊装工厂二期项目工程量结算单
工程名称： | 星沙园区焊装工厂二期项目 |  |  | 施工地点： | 长沙 |  |  |  | 开工时间： |  | 2022-09-10
施工单位： | 湖南新浪潮信息科技有限公司 |  |  | 验收单位： | 比亚迪信息中心 |  |  |  | 验收时间： |  | 2023-01-12
序号 | 验收项目 | 品牌 | 型号 | 单位 | 合同工程量 | 验收工程量 | 施工队工程量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 30 | 50 |  |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 80 | 80 | 50 | 3 | 150
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 600 | 400 |  |  | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 60 | 40 |  |  | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 22 | 24 |  |  | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 12 | 12 |  |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 1 个熔接盘_24 口 | 个 | 20 | 24 |  |  | 0
8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 4 | 3 | 3 | 100 | 300
9 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 台 | 20 | 25 | 24 | 100 | 2400
10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 20000 | 23000 | 20000 | 2 | 40000 | 公司发货18000，猎豹余下2000用于此项目
11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*2*6M国际桥架 | 米 | 3700 | 3600 | 3200 | 20 | 64000 | 公司发货2900，猎豹余下300用于此项目
12 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 150 | 150 | 150 | 2 | 300
13 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架 2M | 米 | 100 | 100 | 100 | 20 | 2000
14 | 镀锌线管 | 亚明 | 25规格线管 | 米 | 1000 | 1000 | 480 | 3 | 1440
15 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 960 | 1080 | 1080 | 8 | 8640
16 | 人工费用 | 人工 | 工厂区布线 | 个 | 180 | 123 | 48 | 108 | 5184
|  | 人工 | 办公区布线 | 个 |  |  | 10 | 80 | 800
17 | AP安装人工 | 人工 |  | 个 | 80 | 65 | 65 | 200 | 13000
18 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 批 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 批 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 批 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A带工业航空接头 | 个 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0
工程款总金额 | [8 empty] | 138214
已付预付款20000 | [8 empty] | 20000
已付进度款70000 | [8 empty] | 70000
扣除5%质保金 | [8 empty] | 6910.7
最终付款金额： | [8 empty] | 41303.3