## Sheet1
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 验收工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额 | 谢师傅提供工程量 | 物流8号
1 | 底盒面板 | DLINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 工作名称 | 项目总计数量 | 单价 | 合计
2 | 网络模块 | DLINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 20 | 3 | 60 |  | 0 | 20 | 60 |  |  |  | 桥架安装 | 1090 | 30 | 32700
3 | 网络水晶头 | DLINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 |  |  |  | 生产AP安装 | 54 | 92 | 4968
4 | 网线 | DLINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 办公AP安装 | 5 | 120 | 600
5 | 理线架 | DLINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 0 |  |  |  | 生产 网络布线 | 84 | 108 | 9072
6 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 办公 网络布线 | 29 | 80 | 2320
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 2 个熔接盘_24 口 | 个 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 配线架模块 | 0 | 3
8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  | 面板模块 | 20 | 3 | 60
9 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 台 | 12 | 100 | 1200 | 12 | 1200 | 12 | 1200 |  |  |  | 网络跳线 制作 | 0 | 5
10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 9000 | 2 | 18000 | 5300 | 10600 | 5300 | 11470 |  |  |  | 交换机 安装 | 16 | 40
11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*2.0*6M国际桥架 | 米 | 1500 | 30 | 45000 | 1090 | 32700 | 1090 | 32700 |  |  |  | 机柜安装 | 13 | 100 | 1300
12 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2*2M国标桥架 | 米 | 50 | 30 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 室内光缆 | 3560 | 2 | 7120
13 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 3000 | 2 | 6000 |  | 0 | 1000 | 2000 |  |  |  | 室外光缆 | 1740 | 2.5 | 4350
14 | 凿槽及修复 |  | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 光纤熔接 | 336 | 8 | 2688
15 | 地面开挖及恢复 |  | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 线管 | 1000 | 2 | 2000
16 | 弱电井进楼管道敷设 |  | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 补 | 机柜PDU安装 | 5 | 40 | 200
17 | 机柜PDU | MENNEKES\威腾源 | 1U 6位及以上10A带1.5M线缆3角插头 | 个 | 5 | 40 | 200 |  | 0 | 5 | 200 | [6 empty] | 67378
18 | 光纤熔接 |  |  | 芯 | 888 | 8 | 7104 | 336 | 2688 | 336 | 2688
19 | 人工费用 |  | 从配线间到用户桌面的布线（办公区） | 个 | 20 | 80 | 1600 |  | 0 | 24 | 1920
20 | 人工费用 |  | 从配线间到用户桌面的布线（工厂区） | 个 |  | 108 |  |  | 0 | 30 | 3240
21 | AP安装 |  |  |  |  | 200 |  | 54 | 10800 | 59 | 11800
[9 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 80764 |  | 58088 | 见验收表 | 67378
[12 empty] | 验收金额 | 67378
[12 empty] | 已付金额 | 47288
[12 empty] | 扣质保 | 3368.9
[12 empty] | 本次付款金额 | 16721.1
Note on K11: Administrator: 1740米按2.5结算

## 验收表
工程完工验收核算表
项目名称 |  | 抚州总装物流8号厂房网络通信系统集成 |  |  |  | 订单号/合同号 | 4100121049
供应商代码 |  | 129017 |  |  |  | 供应商名称 | 湖南新浪潮信息科技有限公司
原合同清单内项目 | 序号 | 名称 | 参数 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 复核差异 | 备注
| 1 | 底盒面板 | 4 口 86 面板_带防尘门 | DLINK | 个 | 10 | 10 | 0
| 2 | 网络模块 | 网络模块_六类_不带防尘门 | DLINK | 个 | 20 | 20 | 0
| 3 | 网络水晶头 | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | DLINK | 个 | 300 | 300 | 0
| 4 | 网线 | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | DLINK | 箱 | 40 | 30 | -10
| 5 | 理线架 | 六类金属理线架_1U | DLINK | 个 | 14 | 14 | 0
| 6 | 光纤接续单元盒 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 日海 | 个 | 4 | 4 | 0
| 7 | 光纤接续单元盒 | 2U 带 2 个熔接盘_24 口 | 日海 | 个 | 12 | 12 | 0
| 8 | 网络机柜 | 2.2M | 图腾 | 个 | 1 | 1 | 0
| 9 | 网络机柜 | 12U 壁挂式 | 图腾 | 台 | 12 | 12 | 0
| 10 | 光纤 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 烽火 | 米 | 9000 | 5300 | -3700
| 11 | 桥架 | 100*100*2.0*6M国际桥架 | 亚明 | 米 | 1500 | 1090 | -410
| 12 | 桥架 | 100*100*1.2*2M国标桥架 | 亚明 | 米 | 50 | 0 | -50
| 13 | PVC线管 | 25规格线管 | 联塑 | 米 | 3000 | 1000 | -2000
| 14 | 凿槽及修复 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) |  | 批 | 1 | 0 | -1
| 15 | 地面开挖及恢复 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） |  | 批 | 1 | 0 | -1
| 16 | 弱电井进楼管道敷设 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） |  | 批 | 1 | 0 | -1
| 17 | 机柜PDU | 1U 6位及以上10A带1.5M线缆3角插头 | MENNEKES\威腾源 | 个 | 5 | 5 | 0
| 18 | 光纤熔接 |  |  | 芯 | 888 | 336 | -552
| 19 | 人工费用 | 从配线间到用户桌面的布线 |  | 个 | 20 | 113 | 93
新增项目 | 序号 | 名称 | 参数 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 复核差异 | 备注
| 1 | AP安装 |  |  | 个 | 0 | 59 | 59
...
比亚迪签字 | 核算负责人/技术负责人： 日期： |  |  | 科长： 日期： |  |  | 经理： 日期：
供应商签字 | 设计负责人： 日期： |  |  | 施工负责人： 日期： |  |  | 盖章：
FM-WI-16-0064-08A