## Sheet1
抚州车灯工厂项目清单
编号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度工程数量 | 结算金额 | 验收工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 200 | 3 | 600 | 200 | 600 |  | 0 |  | 600
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 100 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 配线架 | D-LINK | 六类_配线架_24口_1U | 个 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 2 个熔接盘_24 口 | 个 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 2 | 100 | 200 | 2 | 200 |  | 0 |  | 200
10 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 台 | 7 | 100 | 700 | 7 | 700 |  | 0 |  | 700
11 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 6000 | 2 | 12000 | 6000 | 12000 |  | 0 |  | 12000
12 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架 | 米 | 1500 | 30 | 45000 | 1500 | 45000 |  | 0 |  | 45000
13 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 600 | 2 | 1200 | 600 | 1200 |  | 0 |  | 1200
14 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 192 | 8 | 1536 | 216 | 1728 |  | 0 |  | 1728
15 | 人工费用-从配线间到用户桌面的布线（办公区） | 人工 |  | 个 | 450 | 80 | 36000 | 104 | 8320 |  | 0 |  | 8320
16 | 人工费用-从配线间到用户桌面的布线（非办公区） | 人工 |  | 个 | 0 | 108 | 0 | 135 | 14580 |  | 0 |  | 14580
17 | AP安装 | 人工 |  | 个 | 63 | 200 | 12600 | 63 | 12600 |  | 0 |  | 12600
[7 empty] | 109836 |  | 96928
[11 empty] | 施工费用 | 96928
[11 empty] | 已付金额： | 0
[11 empty] | 本次付款： | 77542.4 | 按已完工施工费用80%结算