## Sheet1
星沙涂装二期
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 验收工程量 | 合计金额
1 | 底盒面板 | 4 口 86 面板_带防尘门 | AMP\DLINK\欢联 | 个 | 30 | 0 | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | 网络模块_六类_不带防尘门 | AMP\DLINK\欢联 | 个 | 80 | 5 | 400 |  | 0
3 | 网络水晶头 | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | AMP\DLINK\欢联 | 个 | 1600 | 0 | 0 |  | 0
4 | 网线 | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | AMP\DLINK\欢联 | 箱 | 60 | 0 | 0 |  | 0
5 | 理线架 | 六类金属理线架_1U | AMP\DLINK\欢联 | 个 | 22 | 0 | 0 |  | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 日海 | 个 | 12 | 0 | 0 |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 2U 带 1 个熔接盘_24 口 | 日海 | 个 | 22 | 0 | 0 |  | 0
8 | 网络机柜 | 2.2M | 图腾 | 个 | 3 | 100 | 300 | 3 | 300
9 | 网络机柜 | 12U 壁挂式 | 图腾 | 台 | 22 | 100 | 2200 | 14 | 1400
10 | 光纤 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 烽火\欢联 | 米 | 20000 | 2 | 40000 | 12000 | 24000
11 | 桥架 | 100*100*2*6M国际桥架 | 亚明 | 米 | 4500 | 20 | 90000 | 2500 | 50000
12 | PVC线管 | 25规格线管 | 联塑 | 米 | 150 | 2 | 300 | 150 | 300
13 | 桥架 | 100*100*1.2国际桥架 | 亚明 | 米 | 200 | 20 | 4000 | 200 | 4000
14 | 镀锌线管 | 25规格线管 | 亚明 | 米 | 1500 | 3 | 4500 | 500 | 1500
15 | 光纤熔接 |  |  | 芯 | 960 | 8 | 7680 | 718 | 5744
16 | 人工费用 | 一从配线间到用户桌面的布线（办公室） |  | 个 | 200 | 80 | 16000 | 12 | 960
| 人工费用 | 一从配线间到用户桌面的布线（工厂区） |  |  |  | 108 |  |  | 0
17 | AP安装人工 | （点位不重复计算） |  | 个 | 36 | 200 | 7200 | 24 | 4800
18 | 凿槽及修复 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) |  | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
19 | 地面开挖及恢复 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） |  | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
20 | 弱电井进楼管道敷设 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） |  | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
21 | 机柜PDU | 1U 6位及以上10A带工业航空接头 | MENNEKES\威腾源 | 个 | 22 | 40 | 880 |  | 0
22 | 住房补贴 | 预估30-40天工期 |  | 套 | 1 | 2500 | 2500 |  | 0
[7 empty] | 175960 |  | 93004
按已完成工程量80%付进度款 | [8 empty] | 74403.2
已支付预付款 | [8 empty] | 20000
扣除工人保险费用 | [8 empty] | 1650
本次支付进度款（房租补贴在验收后进行结算） | [8 empty] | 52753.2