## 11号
比亚迪合肥二期11#12#工厂综合布线工程和单价措施项目清单
序号 | 物料名称 | 类型-规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 尾款工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额 | 备注
1 | 六类网络模块 | 六类非屏蔽信息模块 | D-LINK | 个 | 20 | 0 | 0 | 0
2 | 单孔信息面板 | 单口信息面板 | D-LINK | 个 | 20 | 3 | 60 | 100 | 300
3 | 网络底盒 | 86*86 PVC明装底盒 | 国优 | 个 | 20 | 0 | 0 |  | 0
4 | 网络跳线 | 六类非屏蔽2米网络跳线 | D-LINK | 根 | 100 | 5 | 500 |  | 0
5 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 | D-LINK | 箱 | 30 | 0 | 0 |  | 0
6 | 六类非屏蔽配线架 | 六类非屏蔽配线架 | D-LINK | 套 | 20 | 5 | 100 | 20 | 100
7 | 理线架 | 1U 金属理线器 | D-LINK | 条 | 60 | 0 | 0 |  | 0
8 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | D-LINK | 个 | 300 | 0 | 0 |  | 0
9 | 12芯光纤 | 电信级12芯室外单模铠装光缆 | 烽火 | 米 | 14000 | 2 | 28000 | 14000 | 28000
10 | 48芯光纤 | 电信级48芯室外单模铠装光缆 | 烽火 | 米 | 3000 | 2 | 6000 | 1500 | 3000
11 | 24口光纤配线架 | ODF-lc单模满配1U | 天诚 | 个 | 16 | 5 | 80 | 5 | 25
12 | 48口光纤配线架 | ODF-lc单模满配 | 天诚 | 个 | 14 | 5 | 70 | 5 | 25
13 | 光纤熔接 | 光纤熔接（法兰、尾纤） | 人工 | 芯 | 1008 | 8 | 8064 | 1008 | 8064
14 | 无线AP | 无线AP安装，包括安装辅件 | 人工 | 台 | 70 | 200 | 14000 | 30 | 6000
15 | 单模跳线 | LC-LC单模双芯光纤跳线10米 | 天诚 | 对 | 20 | 0 | 0 |  | 0
16 | 单模跳线 | LC-LC单模双芯光纤跳线3米 | 天诚 | 对 | 80 | 0 | 0 |  | 0
17 | 单模跳线 | SC-SC 单芯光纤跳线5米 | 天诚 | 根 | 20 | 0 | 0 |  | 0
18 | 单模跳线 | SC UPC-LC单芯光纤跳线3米 | 天诚 | 根 | 20 | 0 | 0 |  | 0
19 | 单模跳线 | SC UPC-LC单芯光纤跳线5米 | 天诚 | 根 | 20 | 0 | 0 |  | 0
20 | 壁挂式机柜 | 600*600*635 12U壁挂式网络机柜， | 图腾 | 个 | 16 | 100 | 1600 | 16 | 1600
21 | 网络机柜 | 600*600标准42U 19英寸网络机柜，带轮及支撑脚, | 图腾 | 个 | 4 | 100 | 400 | 4 | 400
22 | 机柜PDU | 1U 6位及以上10A | 国优 | 套 | 40 | 40 | 1600 | 40 | 1600
23 | 弱电走线架 | 400*100mm 弱电线缆理线网格桥架 | 国优 | 米 | 10 | 0 | 0 |  | 0
24 | 线路点位标识 | 交换机、信息点，模块，配线架，电话点标识、所有线路标识 | 定制 | 点 | 90 | 0 | 0 |  | 0
25 | 网络信息点 | 布线信息点（办公室） | 人工 | 点 | 90 | 80 | 7200 | 50 | 4000
26 | 网络信息点 | 布线信息点（生产） | 人工 | 点 |  |  |  |  | 0
27 | PVC线槽、线管 | 39*19 PVC线槽，20,25管 | 国优 | 米 | 200 | 2 | 400 |  | 0
28 | KBG管 | 20,25全镀锌管 | 国优 | 米 | 700 | 3 | 2100 | 700 | 2100
29 | 弱电水平桥架 | 250*100*2.0国标 镀锌板材加强型最长6M中间加隔板 | 国优 | 米 | 2900 | 20 | 58000 | 2500 | 50000
30 | 综合布线辅助材料 | 桥架安装辅件、线卡、接头、扎带等小五金 |  | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
31 | 16A明装工业插头 | 防水工业插头插座 16A | 国优 | 套 | 40 | 0 | 0 |  | 0
32 | 机柜电源线 | RVV3*2.5 用于机柜配电 | 恒飞 | 米 | 7000 | 2 | 14000 | 7000 | 14000
33 | 机房电配电柜 | 机房配电柜800*500*1600、按机柜配电需求进行设计 | 定制 | 套 | 1 | 300 | 300 |  | 0
34 | UPS后备电源 | 30KVA三进三出不间断后备电源系统主机，后备两小时左右，配32节12V150AH电池及电池柜组 | 台达 | 套 | 1 | 800 | 800 |  | 0
35 | 空调 | 1.5P | 格力 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
36 | 室外管井 | 部分管道，弱电井的开挖和修复 | 现场定制 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
37 | 房租 | [5 empty] | 5000 |  | 5000
[7 empty] | 148274 |  | 124214

## 12号
比亚迪合肥二期11#12#工厂综合布线工程和单价措施项目清单
序号 | 物料名称 | 类型-规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 尾款工程数量 | 结算金额 | 合计工程量 | 合计金额 | 备注
1 | 六类网络模块 | 六类非屏蔽信息模块 | D-LINK | 个 | 40
2 | 单孔信息面板 | 单口信息面板 | D-LINK | 个 | 40 | 3 | 120 | 100 | 300
3 | 网络底盒 | 86*86 PVC明装底盒 | 国优 | 个 | 40 | 0 | 0
4 | 网络跳线 | 六类非屏蔽2米网络跳线 | D-LINK | 根 | 95 | 5 | 475
5 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 | D-LINK | 箱 | 30 | 0 | 0
6 | 六类非屏蔽配线架 | 六类非屏蔽配线架 | D-LINK | 套 | 15 | 5 | 75
7 | 理线架 | 1U 金属理线器 | D-LINK | 条 | 50 | 5 | 250
8 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | D-LINK | 个 | 300 | 0 | 0
9 | 12芯光纤 | 电信级12芯室外单模铠装光缆 | 烽火 | 米 | 8000 | 2 | 16000
10 | 48芯光纤 | 电信级48芯室外单模铠装光缆 | 烽火 | 米 | 3000 | 2 | 6000
11 | 24口光纤配线架 | ODF-lc单模满配1U | 天诚 | 个 | 11 | 5 | 55
12 | 48口光纤配线架 | ODF-lc单模满配 | 天诚 | 个 | 12 | 5 | 60
13 | 光纤熔接 | 光纤熔接（法兰、尾纤） | 人工 | 芯 | 768 | 8 | 6144
14 | 无线AP | 无线AP安装，包括安装辅件 | 人工 | 台 | 55 | 200 | 11000
15 | 单模跳线 | LC-LC单模双芯光纤跳线10米 | 天诚 | 对 | 20 | 0 | 0
16 | 单模跳线 | LC-LC单模双芯光纤跳线3米 | 天诚 | 对 | 60 | 0 | 0
17 | 单模跳线 | SC-SC 单芯光纤跳线5米 | 天诚 | 根 | 20 | 0 | 0
18 | 单模跳线 | SC UPC-LC单芯光纤跳线3米 | 天诚 | 根 | 60 | 0 | 0
19 | 单模跳线 | SC UPC-LC单芯光纤跳线5米 | 天诚 | 根 | 20 | 0 | 0
20 | 壁挂式机柜 | 600*600*635 12U壁挂式网络机柜， | 图腾 | 个 | 11 | 100 | 1100
21 | 网络机柜 | 600*600标准42U 19英寸网络机柜，带轮及支撑脚, | 图腾 | 个 | 4 | 100 | 400
22 | 机柜PDU | 1U 6位及以上10A | 国优 | 套 | 30 | 40 | 1200
23 | 弱电走线架 | 400*100mm 弱电线缆理线网格桥架 | 国优 | 米 | 10 | 20 | 200
24 | 线路点位标识 | 交换机、信息点，模块，配线架，电话点标识、所有线路标识 | 定制 | 点 | 95 | 0 | 0
25 | 网络信息点 | 布线信息点（办公室） | 人工 | 点 | 95 | 80 | 7600
26 | 网络信息点 | 布线信息点（生产） | 人工 | 点
27 | PVC线槽、线管 | 39*19 PVC线槽，20,25管 | 国优 | 米 | 400 | 2 | 800
28 | KBG管 | 20,25全镀锌管 | 国优 | 米 | 400 | 3 | 1200
29 | 弱电水平桥架 | 250*100*2.0国标 镀锌板材加强型最长6M中间加隔板 | 国优 | 米 | 1800 | 20 | 36000 | [6 empty] | 水平50，上25下25
30 | 综合布线辅助材料 | 桥架安装辅件、线卡、接头、扎带等小五金 |  | 批 | 1 | 0 | 0
31 | 16A明装工业插头 | 防水工业插头插座 16A | 国优 | 套 | 30 | 0 | 0
32 | 机柜电源线 | RVV3*2.5 用于机柜配电 | 恒飞 | 米 | 3500 | 2 | 7000 | [6 empty] | 1000/卷 | 6.61 | 6.56
33 | 机房电配电柜 | 机房配电柜800*500*1600、按机柜配电需求进行设计 | 定制 | 套 | 1 | 300 | 300
34 | UPS后备电源 | 30KVA三进三出不间断后备电源系统主机，后备两小时左右，配32节12V150AH电池及电池柜组 | 台达 | 套 | 1 | 800 | 800
35 | 空调 | 1.5P | 格力 | 台 | 1 | 0 | 0
36 | 室外管井 | 部分管道，弱电井的开挖和修复 | 现场定制 | 项 | 1 | 0 | 0
37 | 房租 | [5 empty] | 5000
101779