## 焦
襄阳二期网络通信弱电集成工程（焦师傅施工队工程量）
序号 | 验收项目 | 品牌 | 型号 | 单位 | 合同总工程量 | 单价 | 合同总金额 | 进度 工程量 | 进度款 金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 600 | 3 | 1800 | 0 | 0
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 100 | 5 | 500 | 0 | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带2 个熔接盘_24 口 | 个 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 14 | 100 | 1400 | 8 | 800
9 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 台 | 60 | 100 | 6000 | 43 | 4300
10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 44000 | 2 | 88000 | 23152 | 46304
11 | 光纤 | 烽火 | 24芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 11000 | 2 | 22000 | 0 | 0
12 | 分光器 | 烽火 | 2:16 | 个 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 桥架 | 振明 | 100*100*1.2*2M国标桥架 | 米 | 1000 | 20 | 20000 | 0 | 0
14 | 桥架 | 振明 | 100*100*2.0*6M国标桥架 | 米 | 7200 | 20 | 144000 | 5660 | 113200
| PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 20000 | 2 | 40000 | 6760 | 13520
| 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 3400 | 8 | 27200 | 960 | 7680
15 | 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线 | 人工 | 办公室 | 个 | 2500 | 80 | 200000 | 40 | 3200
16 | 人工费用-一从配线间到用户桌面的布线 | 人工 | 工厂区 |  |  | 108 | 0 | 590 | 63720
| AP安装人工 | 人工 | （含布线） | 个 | 128 | 200 | 25600 | 31 | 6200
18 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 批 | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 光纤跳线 | 日海 | 光纤跳线_单模_3.0-铠装/单芯_3m_SC-SC | 根 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 光纤跳线 | 日海 | 光纤跳线_单模_3.0-铠装/单芯_10m_SC-SC | 根 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 光纤跳线 | 日海 | 光纤跳线_单_铠装/单芯_1.5m_SC-SC | 根 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 光纤跳线 | 日海 | 光纤跳线_单_3.0-铠装/双芯_6m_SC-LC | 根 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A带1.5M线缆3角插头 | 个 | 60 | 40 | 2400 | 0 | 0
| 住房补贴 |  | 11-15个人，预估3个月工期。 | 套 | 5 | 2000 | 10000 | 0 | 0
|  |  | 2套房*2+1套*1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 588900 |  | 258924
| 按80%结算： | [7 empty] | 207139.2
| 已支付预付款： | [7 empty] | 20000
| 本次支付进度款： | [7 empty] | 187139.2