## Sheet1
比亚迪合肥二期冲压4#厂房网络布线工程和单价措施项目清单
序号 | 物料名称 | 品牌 | 类型-规格 | 单位 | 数量 | 第一批采购数量 | 采购量 | 到货数量 | 第二批采购数量 | 第三批采购数量 | 第四批采购数量 | 最终下单数量 | 到货数量 | 备注
1 | 六类网络模块 | D-LINK | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 120 | 0
2 | 单孔信息面板 | D-LINK | 单口信息面板 | 个 | 120 | 0
3 | 网络底盒 | 国产 | 86*86 PVC明装底盒 | 个 | 120 | 0
4 | 网络跳线 | D-LINK | 六类非屏蔽2米网络跳线 | 根 | 220 | 0
5 | 六类非屏蔽网线 | D-LINK | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 60
6 | 六类非屏蔽配线架 | D-LINK | 六类非屏蔽配线架 | 套 | 28 | 0
7 | 理线架 | 烽火 | 1U 金属理线器 | 条 | 75 | 0
8 | 水晶头 | D-LINK | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 650 | 0
9 | 12芯光纤 | 烽火 | 电信级12芯室外单模铠装光缆 | 米 | 8000 | 6000
10 | 48芯光纤 | 烽火 | 电信级48芯室外单模铠装光缆 | 米 | 3000 | 3000
11 | 24口光纤配线架 | 天诚 | ODF-lc单模满配1U | 个 | 21 | 21
12 | 48口光纤配线架 | 天诚 | ODF-lc单模满配 | 个 | 10 | 10
13 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接（法兰、尾纤） | 芯 | 696
14 | 无线AP（安装费） | 人工 | 甲供，无线AP安装，包括安装辅件 | 台 | 100
15 | 单模跳线 | 天诚 | LC-LC单模双芯光纤跳线10米 | 对 | 20 | 0
16 | 单模跳线 | 天诚 | LC-LC单模双芯光纤跳线3米 | 对 | 80 | 0
17 | 单模跳线 | 天诚 | SC-SC 单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 0
18 | 单模跳线 | 天诚 | SC UPC-LC单芯光纤跳线3米 | 根 | 20 | 0
19 | 单模跳线 | 天诚 | SC UPC-LC单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 0
20 | 分光器（安装费） | 国产 | 分光器typec1:16 | 个 | 3 | 0
21 | 分光器（安装费） | 国产 | 分光器typeB2:16 | 个 | 3 | 0
22 | 壁挂式机柜 | 图腾 | 600*600*635 12U壁挂式网络机柜， | 个 | 21 | 21
23 | 网络机柜 | 图腾 | 600*600标准42U 19英寸网络机柜，带轮及支撑脚, | 个 | 2 | 2
24 | 机柜PDU | 国产 | 1U 6位及以上10A | 套 | 46 | 46
25 | 弱电走线架 | 国产 | 400*100mm 弱电线缆理线网格桥架 | 米 | 5 | 5
26 | 线路点位标识 | 定制 | 交换机、信息点，模块，配线架，电话点标识、所有线路标识 | 点 | 220
27 | 网络信息点 | 人工 | 布线信息点 | 点 | 220
28 | PVC线槽、线管 | 国标 | 39*19 PVC线槽，20,25管 | 米 | 1200
29 | KBG管 | 国标 | 20,25全镀锌管 | 米 | 700
30 | 弱电桥架（垂直桥架） | 国标 | 200*150*2.0国标/150*100 | 米 | 300 | 0
31 | 综合布线辅助材料 |  | 桥架安装辅件、线卡、接头、扎带等小五金 | 批 | 1
32 | 16A明装工业插头 | 国产 | 防水工业插头插座 16A | 套 | 46 | 46
33 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV3*2.5 用于机柜配电 | 米 | 7000 | 4000 | [7 empty] | 1000米一卷
34 | 机房电配电柜 | 定制 | 机房配电柜800*500*1600、按机柜配电需求进行设计 | 套 | 1 | 1
35 | 配电柜进线（室内机柜进UPS用） | 金龙羽 | YJV-3x25+2x16 | 米 | 10 | 10
36 | UPS后备电源 | 台达 | 30KVA三进三出不间断后备电源系统主机，后备两小时左右，配32节12V150AH电池及电池柜组 | 套 | 1 | 1
37 | 空调 | 国产 | 1.5P | 台 | 1