## Sheet1
抚州14号厂房厂房项目
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 验收工程量 | 合计金额
1 | 底盒面板 | 4 口 86 面板_带防尘门 | AMP\DLINK\欢联 | 个 | 200 | 0 | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | 网络模块_六类_不带防尘门 | AMP\DLINK\欢联 | 个 | 500 | 3 | 1500 | 250 | 750
3 | 网络水晶头 | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | AMP\DLINK\欢联 | 个 | 1500 | 0 | 0 |  | 0
4 | 网线 | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | AMP\DLINK\欢联 | 箱 | 120 | 0 | 0 |  | 0
5 | 理线架 | 六类金属理线架_1U | AMP\DLINK\欢联 | 个 | 40 | 0 | 0 |  | 0
6 | 配线架 | 六类24口配线架_1U（按实际配线架模块结算） | AMP\DLINK\欢联 | 个 | 4 | 5 | 20 |  | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 日海 | 个 | 10 | 0 | 0 |  | 0
8 | 光纤接续单元盒 | 2U 带 1 个熔接盘_24 口 | 日海 | 个 | 19 | 0 | 0 |  | 0
9 | 网络机柜 | 2.2M | 图腾 | 个 | 4 | 100 | 400 | 3 | 300
10 | 网络机柜 | 12U 壁挂式 | 图腾 | 台 | 19 | 100 | 1900 | 19 | 1900
11 | 光纤 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 烽火\欢联 | 米 | 16000 | 2 | 32000 | 12000 | 24000
12 | 桥架 | 100*100*1.2国际桥架 2M | 亚明 | 米 | 3500 | 20 | 70000 | 3100 | 62000
13 | PVC线管线槽 | 25规格 | 联塑 | 米 | 4000 | 2 | 8000 | 4000 | 8000
14 | 光纤熔接 |  |  | 芯 | 1008 | 8 | 8064 | 960 | 7680
15 | 人工费用 | 一从配线间到用户桌面的布线（办公室） |  | 个 | 580 | 80 | 46400 | 238 | 19040
| 人工费用 | 一从配线间到用户桌面的布线（工厂） |  |  |  | 108 | 0 | 154 | 16632
16 | AP安装人工 | （点位不重复计算） |  | 个 | 120 | 200 | 24000 | 58 | 11600
17 | 凿槽及修复 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) |  | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
18 | 地面开挖及恢复 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） |  | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
19 | 弱电井进楼管道敷设 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） |  | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
20 | 机柜PDU | 1U 6位及以上10A带工业航空接头 | MENNEKES\威腾源 | 个 | 22 | 40 | 880 |  | 0
| 房租补贴 | 工期60-90天，2套租1个月，再续1套1个月 |  | 套 | 3 | 2000 | 6000 |  | 0
[7 empty] | 199164 |  | 151902
以上工程量由谢师傅确认
[8 empty] | 进度款80%： | 121521.6