## Sheet1
抚州饰件467厂房项目
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 验收工程量 | 合计金额
1 | 网络水晶头 | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | D-LINK | 个 | 200 | 0 | 0 |  | 0
2 | 网线 | 网线_六类_非屏蔽 UTP_305m | D-LINK | 箱 | 14 | 0 | 0 |  | 0
3 | 光纤接续单元盒 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 日海 | 个 | 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | 光纤接续单元盒 | 2U 带 2 个熔接盘_24 口 | 日海 | 个 | 6 | 0 | 0 |  | 0
5 | 网络机柜 | 12U 壁挂式 | 图腾 | 台 | 6 | 100 | 600 | 5 | 500
6 | 光纤 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 烽火 | 米 | 3000 | 2 | 6000 | 3000 | 6000
7 | 理线架 | 六类金属理线架_1U | D-LINK | 个 | 6 | 0 | 0 |  | 0
8 | 桥架 | 100*100*2.0*6M国际桥架 | 振明 | 米 | 950 | 20 | 19000 | 900 | 18000
9 | 桥架 | 100*100*1.2*2M国标桥架 | 振明 | 米 | 50 | 20 | 1000 |  | 0
10 | PVC线管 | 25规格线管 | 联塑 | 米 | 500 | 2 | 1000 | 300 | 600
11 | 机柜PDU | 1U 6位及以上10A带1.5M航空插头 | 威腾源 | 个 | 6 | 40 | 240 |  | 0
12 | AP安装人工 |  | 人工 | 个 | 60 | 200 | 12000 | 18 | 3600
13 | 光纤熔接 |  | 人工 | 芯 | 144 | 8 | 1152 | 168 | 1344
14 | 人工费用 | 从配线间到用户桌面的布线（办公室） | 人工 | 个 | 60 | 80 | 4800 |  | 0
| 人工费用 | 从配线间到用户桌面的布线（工厂） |  |  |  | 108 | 0 | 40 | 4320
15 | 凿槽及修复 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）； 2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 现场定制 | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
16 | 地面开挖及恢复 | 开挖及修复(宽500*深500mm )以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 现场定制 | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
17 | 弱电井进楼管道敷设 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 现场定制 | 批 | 1 | 0 | 0 |  | 0
18 | 房租补贴 | 工期30天 |  | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 0
[7 empty] | 47792 |  | 34364
以上工程量由谢师傅确认
[8 empty] | 进度款80%： | 27491.2