## 未结算
胡佳星沙立库协议施工订单对照表
施工厂房 | 楼层 | 桥架安装 | 办公区布线 | 非办公区布线 | AP安装 | AP拆卸 | 机柜安装 | 光纤布放400以上 | 光纤布放400以下 | 光纤溶接 | PVC线槽 | PVC线管 | 镀锌线管 | 镀锌线槽 | 网线米数 | 相应签单
星沙立库协议项目 | 1楼 | 1288 | 65 | 115 | 36 |  | 7 | 4800 |  | 384 | 120 | 1800
备注： 1、机柜安装7个，但本次协议走的OA流程，无法在OA上体现机柜安装数量。 2、AP安装36个（含布线）其中27个非办公区、9个办公区
星沙协议施工费用结算表
| 项目 | 桥架安装 | 办公区布线 | 非办公区布线 | AP安装 | AP拆卸 | 机柜安装 | 光纤布放400以上 | 光纤布放400以下 | 光纤熔接 | PVC线槽 | PVC线管 | 镀锌线管 | 镀锌线槽 | 网线米数
| 施工量 | 1288 | 65 | 115 | 36 | 0 | 7 | 4800 | 0 | 384 | 120 | 1800 | 0 | 0 | 0
| 单价 | 20 | 80 | 108 | 80 |  | 100 | 2 | 2.5 | 8 | 2 | 2
| 金额 | 25760 | 5200 | 12420 | 2880 | 0 | 700 | 9600 | 0 | 3072 | 240 | 3600 | 0 | 0 | 0
| 合计金额 | [6 empty] | 63472
| 5%质保金 | [6 empty] | 3173.6
| 扣除质保后金额： | [6 empty] | 60298.4
| 补贴一个月房租 | [6 empty] | 2500
| 最终工程款 | [6 empty] | 62798.4