## Sheet1
工程完工验收核算表
项目名称 |  | 宁乡园区弗迪电池8号厂房网络弱电建设 |  |  |  | 订单号/合同号 | 4100118157
供应商代码 |  | 129017 |  |  |  | 供应商名称 | 湖南新浪潮信息科技有限公司
原合同清单内项目 | 序号 | 名称 | 参数 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 复核差异 | 备注
| 1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 50 | 50 | 0
| 2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 150 | 150 | 0
| 3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 600 | 600 | 0
| 4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 30 | 30 | 0
| 5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 15 | 15 | 0
| 6 | 配线架 | D-LINK | 六类24口配线架_1U | 个 | 2 | 2 | 0
| 7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 3 | 3 | 0
| 8 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 1 个熔接盘_24 口 | 个 | 7 | 7 | 0
| 9 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 1 | 1 | 0
| 10 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 台 | 7 | 7 | 0
| 11 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 4000 | 4000 | 0
| 12 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2国际桥架 2M | 米 | 100 | 160 | 60
| 13 | 桥架 | 亚明 | 100*100*2.0国标 6M | 米 | 700 | 684 | -16
| 14 | 光纤跳线 | 天诚 | SC-LC铠装双芯单模 3M | PCS | 50 | 0 | -50
| 15 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 1000 | 1000 | 0
| 16 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 192 | 192 | 0
| 17 | 人工费用 | 人工 | 从配线间到用户桌面的布线 | 个 | 150 | 118 | -32
| 18 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 批 | 1 | 1 | 0
| 19 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 批 | 1 | 1 | 0
| 20 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 批 | 1 | 1 | 0
| 21 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A带工业航空接头 | 个 | 9 | 9 | 0
新增项目 | 序号 | 名称 | 参数 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 复核差异 | 备注
| 1 | AP | 人工费用-AP安装 |  | 个 | 0 | 9 | 9
...
比亚迪签字 | 核算负责人/技术负责人： 日期： |  |  | 科长： 日期： |  |  | 经理： 日期：
供应商签字 | 设计负责人： 日期： |  |  | 施工负责人： 日期： |  |  | 盖章：
FM-WI-16-0064-08A