## 皮师傅
襄阳一期网络通信弱电集成工程（皮师傅施工队总工程量）
序号 | 验收项目 | 品牌 | 型号 | 单位 | 合同总工程量 | 单价 | 合同总金额 | 皮师傅总工程量 | 结算金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 200 |  | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 300 | 3 | 900 | 60 | 180
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 4000 |  | 0 |  | 0
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 350 |  | 0 |  | 0
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 80 |  | 0 |  | 0
6 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 20 |  | 0 | 11 | 0
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 1 个熔接盘_24 口 | 个 | 50 |  | 0 | 29 | 0
8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 7 | 100 | 700 | 3 | 300
9 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 个 | 50 | 100 | 5000 | 31 | 3100
10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 25000 | 2 | 50000 | 14000 | 28000
11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2*2M国际桥架 | 米 | 1000 | 20 | 20000 | 700 | 14000
12 | 桥架 | 亚明 | 100*100*2.0*6M国标桥架 | 米 | 7500 | 20 | 150000 | 4920 | 98400
13 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 8000 | 2 | 16000 | 7100 | 14200
14 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 2000 | 8 | 16000 | 876 | 7008
15 | 人工费用 | 人工 | 工厂布线 | 个 | 1200 | 108 | 129600 | 482 | 52056
16 | 人工费用 | 人工 | 办公布线 | 个 |  | 80 | 0 | 87 | 6960
17 | AP安装人工 | 人工 | （点位不重复计算） | 个 | 128 | 200 | 25600 | 78 | 15600
18 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
19 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
20 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 |  | 0
21 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A带1.5M线缆3角插头 | 个 | 50 | 40 | 2000 | 26 | 1040
[7 empty] | 415800 |  | 240844
[6 empty] | + | 房租补贴（共6个月）： |  | 12000 | 实际租房7套：2-3月，13人两套房。4-7月5人一套房
[6 empty] | + | 给胡佳施工队收尾： |  | 3200 | （从胡佳质保金里扣除，前期已与胡佳沟通确认）
[7 empty] | 按80%总工程量结算： |  | 204835.2
[6 empty] | - | 已支付预付款： |  | -20000
[6 empty] | - | 已支付进度款（含保险扣除1980）： |  | -85466
[7 empty] | 本次80%工程款金额： |  | 99369.2

## 所有施工队工程量
襄阳一期网络通信弱电集成工程（所有施工队工程量）
已完工结算
序号 | 验收项目 | 品牌 | 型号 | 单位 | 合同总工程量 | 单价 | 合同总金额 | 骏坤 | 胡佳 | 宋师傅 （年前） | 宋师傅 （年后） | 皮师傅 | 合计 工程量 | 验收 工程量
1 | 底盒面板 | D-LINK | 4 口 86 面板_带防尘门 | 个 | 200 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100
2 | 网络模块 | D-LINK | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 300 | 3 | 900 |  |  |  |  | 60 | 60 | 100
3 | 网络水晶头 | D-LINK | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 4000 |  | 0 | [6 empty] | 4000
4 | 网线 | D-LINK | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 350 |  | 0 | [6 empty] | 500
5 | 理线架 | D-LINK | 六类金属理线架_1U | 个 | 80 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 60
6 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | 20 |  | 0 | 10 |  |  | 2 | 11 | 23 | 23
7 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 2U 带 1 个熔接盘_24 口 | 个 | 50 |  | 0 | 30 |  |  | 4 | 29 | 63 | 60
8 | 网络机柜 | 图腾 | 2.2M | 个 | 7 | 100 | 700 | 4 |  |  |  | 3 | 7 | 7
9 | 网络机柜 | 图腾 | 12U 壁挂式 | 个 | 50 | 100 | 5000 | 28 |  |  | 4 | 31 | 63 | 63
10 | 光纤 | 烽火 | 12 芯室外层绞式轻铠单模光缆 | 米 | 25000 | 2 | 50000 | 11400 |  |  | 1190 | 14000 | 26590 | 28000
11 | 桥架 | 亚明 | 100*100*1.2*2M国际桥架 | 米 | 1000 | 20 | 20000 | 200 |  |  | 80 | 700 | 980 | 1000
12 | 桥架 | 亚明 | 100*100*2.0*6M国标桥架 | 米 | 7500 | 20 | 150000 | 2800 |  |  | 0 | 4920 | 7720 | 8100
13 | PVC线管 | 联塑 | 25规格线管 | 米 | 8000 | 2 | 16000 | 1920 | 4600 | 3417 | 6930 | 7100 | 23967 | 25000
14 | 光纤熔接 | 人工 |  | 芯 | 2000 | 8 | 16000 | 816 |  | 0 | 96 | 876 | 1788 | 1788
15 | 人工费用 | 人工 | 工厂布线 | 个 | 1200 | 108 | 129600 | 67 | 477 | 138 | 484 | 482 | 1648 | 1867
16 | 人工费用 | 人工 | 办公布线 | 个 |  | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 | 87 | 87
17 | AP安装人工 | 人工 | （点位不重复计算） | 个 | 128 | 200 | 25600 | 16 | 17 | 5 | 16/15 | 78 | 116 | 132
18 | 凿槽及修复 | 现场定制 | 1、凿槽、刨沟(混凝土结构)（宽70*深70mm以内）；2、沟槽修补 尺寸(宽70*深70mm)(限10米以内) | 批 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1
19 | 地面开挖及恢复 | 现场定制 | 开挖及修复（宽500*深500mm）以内，含恢复包括但不限于用于恢复的水泥、沙子等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1
20 | 弱电井进楼管道敷设 | 现场定制 | 管道敷设、通信手井修复，含扩孔恢复等（限10米以内） | 批 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1
21 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A带1.5M线缆3角插头 | 个 | 50 | 40 | 2000 | 4/0 |  |  | 20 | 26 | 46 | 60
[7 empty] | 415800 | 114804 | 64116 | 25498 | 75280 | 240844
| 已扣质保金： | [6 empty] | 30000 | 3206 | 年前加急赶工， 约定未扣质保 | 15056
| 已支付工程款： | [6 empty] | 84804 | 60910 | 25498 | 60224 | 105466
胡佳质保金扣除补贴给皮师傅收尾工作