## Sheet1
编号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 初验数量 | 实际施工数量 | 实际结算金额
1 | 底盒面板 | D-LINK | 个 | 100 | 0 | 0 | 60 |  | 0
2 | 底盒 | 国标 | 个 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 网络模块 | D-LINK | 个 | 300 | 3 | 900 | 10 |  | 0
3 | 网络水晶头 | D-LINK | 个 | 200 | 0 | 0 | 800 |  | 0
5 | 屏蔽线 | 秋叶原 | 根 | 330 | 0 | 0 | 330 |  | 0
6 | 网线 | D-LINK | 箱 | 140 | 0 | 0 | 88 |  | 0
7 | 网线 | D-LINK | 箱 | 10 | 0 | 0 | 105 |  | 0
8 | 配线架 | D-LINK | 个 | 15 | 0 | 0 | 8 |  | 0
9 | 机柜PDU | 大唐 | 个 | 3 | 40 | 120 | 7 | 7 | 280
10 | 无线AP | 华三 | 个 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 理线架 | D-LINK | 个 | 15 | 0 | 0 | 32 |  | 0
12 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 个 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0
13 | 光纤接续单元盒 | 日海 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | 网络机柜 | 图腾 | 台 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200
15 | 光纤 | 烽火 | 米 | 3000 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
16 | 桥架 | 亚明 | 米 | 900 | 20 | 18000 | 700 | 600 | 12000
17 | 镀锌管 | 国标 | 米 | 3000 | 2 | 6000 | 1000 | 1000 | 2000
18 | 六类屏蔽网线 | 秋叶原 | 根 | 150 | 0 | 0 | 50 |  | 0
19 | 六类屏蔽网线 | 秋叶原 | 根 | 150 | 0 | 0 | 50 |  | 0
20 | 光纤熔接 | 人工 | 芯 | 96 | 8 | 768 | 132 | 132 | 1056
21 | 网络布线人工 | 人工 | 个 | 180 | 80 | 14400 | 664 | 347 | 27760
| 网络布线人工（工厂布线） | 人工 | 个 |  | 150 |  |  | 316 | 47400
22 | AP安装人工 | 人工 | 个 | 12 | 200 | 2400 | 1 | 1 | 200
23 | 光纤布线人工 | 人工 | 米 | 3000 | 2 | 6000 | 2200 | 2000 | 4000
24 | 精密配电柜 | 华为 | 架 | 1 | 500 | 500 | 1 | 0 | 0
25 | UPS系统 | 华为 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 0
26 | 蓄电池 | 理士 | 只 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
27 | 机柜系统 | 华为 | 架 | 9 | 100 | 900 | 9 | 0 | 0
28 | 行级精密空调制冷系统 | 华为 | 架 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
29 | 冷通道系统 | 华为 | 套 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | 动力源环境监控 | 华为 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 0 | 0
31 | IDM机房配套线束及安装交付 | 华为 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 0 | 0
32 | 机房基础装修 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 1200
33 | 机房基础配电 |  | 项 | 1 | 4200 | 4200 | 1 | 1 | 4200
34 | 消防报警系统 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 1200
35 | 辅材+房租+项目管理费 |  | 项 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 25000
| 合计： |  |  |  |  | 85088 |  | 1 | 126496
增加：
编号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |  | 实际施工数量 | 实际结算金额
1 | 网络模块 | D-LINK | 个 | 0 | 3 |  |  | 80 | 240 | 当时信息中心认量，初验时砍量
4 | 25PVC管 | 联塑 | 米 | 0 | 2 |  |  | 240 | 480 | 当时信息中心认量，初验时砍量
5 | 50PVC管 | 联塑 | 米 | 0 | 2 |  |  | 300 | 600 | 当时信息中心认量，初验时砍量
6 | 80PVC线槽 | 联塑 | 米 | 0 | 2 |  |  | 100 | 200 | 时间太久现场已损坏，再次修复施工量
7 | 80半圆地槽 | 联塑 | 米 | 0 | 2 |  |  | 260 | 520 | 时间太久现场已损坏，再次修复施工量
8 | 二次布线人工 | 人工 | 个 | 0 | 20 |  |  | 150 | 3000 | 当时信息中心认量，初验时砍量
9 | 桥架拆除 | 人工 | 米 | 0 | 10 |  |  | 400 | 4000
10 | 桥架（工厂区补贴） | 亚明 | 米 | 900 | 5 |  |  | 600 | 3000 | 施工队同意补贴减半
| 合计： | [7 empty] | 12040
半导体核算
[8 empty] | 施工总费用： | 138536
[8 empty] | 本次按整体97%付款： | 134379.92
[8 empty] | 前期已支付： | 50400
[8 empty] | 第二次已支付： | 22880
[8 empty] | 本次付款金额： | 61099.92
[8 empty] | 剩余质保金： | 4156.08