## Sheet1
合力泰需处理问题
年前服务总结 | 现场已服务两次，合力泰软件部门配合不够，线体、支架物料到货不及时，导致项目超期，截止到目前完成70%的工作，本次服务我们须结束此项目。
车间 | 工位 | 问题点 | 去之前需要确认问题
新车间 | PLO一线小码工位 | 安装完成，待调试 | 喷码机能否正常喷码？喷码质量能否满足客户需求以及读码需求，请提供现场调试好的样品和现场安装完成图
| PLO二线小码工位 | 安装完成，待调试 | 喷码机能否正常喷码？喷码质量能否满足客户需求以及读码需求，请提供现场调试好的样品和现场安装完成图
| COG二线 | 由于机台更换所以没有安装 | 机台是否已经更改完成？现场是否有对接人员？ | 端子清洗机换好了，设备厂商技术人员暂时都在
| FPC+BL二线 | 客户想看到一线效果再确定 | 是否按照一线安装方式进行？ | 一线效果可以的话，就按照一线方式做
老车间 | FPC+BL一线 | 由于自动焊接机没有到位所以没有安装 | 焊接机台是否到位？皮带线是否已经更换？ | 1，技术人员都在新车将安装设备了，这边暂时无法确定哪时候改装。
后续工作安排 | 年前我们组织了读码器培训，也给孟工做了相关培训，后续贵司由谁来接手主导项目？如有问题我们会提供远程支持。
重点关注 | 一：疫情目前还没有消除，建议不着急去现场（建议到3月中下旬），合力泰是人力密集型（目前蓝思已出现，影响很大），厂内人员来自全国各地，如有一人感染整个公司（包括我们）都要隔离。 二：去之前请确认厂区和住宿小区需要那些信息，我们会按照要求提供 |  |  | 出租房小区那边，说是一定需要我们住的地方街道办开证明健康，过去就说公司要复工了，可以的话公司也开一个证明。 合力泰方面，