## 项目整体数据
无为5期2部分综合布线工厂项目 | [7 empty] | 已付
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 合同数量 | 施工单价 | 合同施工金额 | 谢春来进度款工程数量 | 结算金额 | 谢春来最终施工量 | 金额 | 焦师傅施工 | 金额 | 施工合计 | 现场验收量 | 实际验收总差异 | 谢春来进度与最终差异
5号厂房
1 | 主干桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_200×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 500 | 20 | 10000 | 500 | 10000 | 498 | 9960 |  | 0 | 498 | 498 | 0 | -2
2 | 分支桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_100×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 250 | 20 | 5000 | 250 | 5000 | 240 | 4800 |  | 0 | 240 | 240 | 0 | -10
3 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 6 | 100 | 600 | 5 | 500 | 4 | 400 |  | 0 | 4 | 5 | 1 | -1
4 | 42U机柜 | 图腾 | 42U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 2 | 100 | 200 | 1 | 100 | 2 | 200 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1
5 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 12 | 5 | 60 | 6 | 30 | 10 | 50 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 4
6 | 48芯光纤 | 烽火 | 光缆_48芯_单模（室外） | 米 | 1750 | 2 | 3500 | 1750 | 3500 | 1750 | 3500 |  | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0
7 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 1700 | 2 | 3400 | 1700 | 3400 | 1700 | 3400 |  | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0
8 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 12 | 40 | 480 | 4 | 160 | 6 | 240 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 2
9 | UPS | 百纳德 | 10KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 | 1 | 800 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
10 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V, | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 24 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
12 | 光纤配线架（48芯） | 烽火 | 48芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 4
13 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 48 |  | 0 |  | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
14 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 180 |  | 0 | 118 | 0 | 160 | 0 |  | 0 | 160 | 160 | 0 | 42
15 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-5M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
18 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
19 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
20 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-10M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
21 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 60 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 50
22 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 芯 | 480 | 8 | 3840 | 192 | 1536 | 480 | 3840 |  | 0 | 480 | 480 | 0 | 288
23 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 50 | 3 | 150 | 30 | 90 | 40 | 120 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 10
24 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 60 | 3 | 180 | 2 | 6 | 48 | 144 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | 46
25 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 600 | 2 | 1200 | 500 | 1000 | 370 | 740 | 200 | 400 | 570 | 580 | 10 | -130
26 | UPS电源线 | 恒飞 | RVV电缆_5×6m㎡_黑色 | 米 | 50 | 2 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
27 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 12 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 6
28 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 米 | 400 | 2 | 800 | 200 | 400 | 350 | 700 |  | 0 | 350 | 350 | 0 | 150
29 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 300 | 3 | 900 | 800 | 2400 | 220 | 660 |  | 0 | 220 | 260 | 40 | -580
30 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 600 |  | 0 |  | 0 | 320 | 0 |  | 0 | 320 | 320 | 0 | 320
31 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
32 | 安装施工 | 人工 | 含有线网160根，无线网20个（办公室） | 个 | 160 | 80 | 12800 | 18 | 1440 | 42 | 3360 |  | 0 | 42 | 1 | -41 | 24
|  | 人工 | 含有线网160根，无线网20个（工厂区） | 个 |  |  | 0 | 90 | 0 | 96 | 0 |  | 0 | 96 |  | -96 | 6
|  | 人工 | 含有线网160根，无线网20个（AP含布线） | 个 | 20 | 200 | 4000 | 10 | 2000 | 7 | 1400 |  | 0 | 7 |  | -7 | -3
| 6-1厂房 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 主干桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_200×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 300 | 20 | 6000 | 300 | 6000 | 286 | 5720 |  | 0 | 286 | 292 | 6 | -14
2 | 分支桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_100×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 200 | 20 | 4000 | 200 | 4000 | 180 | 3600 |  | 0 | 180 | 190 | 10 | -20
3 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 6 | 100 | 600 | 4 | 400 | 4 | 400 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
4 | 42U机柜 | 图腾 | 42U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 2 | 100 | 200 | 1 | 100 | 2 | 200 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1
5 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 8 | 5 | 40 | 6 | 30 | 8 | 40 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | 2
6 | 48芯光纤 | 烽火 | 光缆_48芯_单模（室外） | 米 | 1600 | 2 | 3200 | 1600 | 3200 | 1600 | 3200 |  | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0
7 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 1200 | 2 | 2400 | 1200 | 2400 | 1200 | 2400 |  | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0
8 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 8 | 40 | 320 | 4 | 160 | 6 | 240 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 2
9 | UPS | 百纳德 | 10KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V, | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
12 | 光纤配线架（48芯） | 烽火 | 48芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 4
13 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 30 |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 30
14 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 100 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
15 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-5M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
18 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-1M 黄色 | 条 | 40 |  | 0 |  | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
19 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-2M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
20 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-10M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
21 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 32 |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 30
22 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 芯 | 384 | 8 | 3072 | 288 | 2304 | 384 | 3072 |  | 0 | 384 | 384 | 0 | 96
23 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 30 | 3 | 90 |  | 0 | 26 | 78 |  | 0 | 26 | 26 | 0 | 26
24 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 40 | 3 | 120 | 34 | 102 | 33 | 99 |  | 0 | 33 | 33 | 0 | -1
25 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 700 | 2 | 1400 | 500 | 1000 | 480 | 960 | 120 | 240 | 600 | 670 | 70 | -20
26 | UPS电源线 | 恒飞 | RVV电缆_5×6m㎡_黑色 | 米 | 50 | 2 | 100 | 40 | 80 | 40 | 80 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
27 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 8 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 6
28 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 米 | 100 | 2 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
29 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 550 | 3 | 1650 | 500 | 1500 | 460 | 1380 |  | 0 | 460 | 520 | 60 | -40
30 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 600 |  | 0 |  | 0 | 210 | 0 |  | 0 | 210 | 210 | 0 | 210
31 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
32 | 安装施工 | 人工 | 含有线网110根，无线网18个（办公室） | 套 | 110 | 80 | 8800 | 34 | 2720 | 36 | 2880 | 7 | 560 | 43 | 1 | -42 | 2
|  | 人工 | 含有线网110根，无线网18个（工厂） | 套 |  | 108 | 0 | 41 | 4428 | 41 | 4428 | 16 | 1728 | 57 |  | -57 | 0
|  | 人工 | 含有线网110根，无线网18个（AP） | 套 | 18 | 200 | 3600 | 9 | 1800 | 14 | 2800 | 8 | 1600 | 22 |  | -22 | 5
| 6-2厂房 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 主干桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_200×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 500 | 20 | 10000 | 500 | 10000 | 482 | 9640 |  | 0 | 482 | 485 | 3 | -18
2 | 分支桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_100×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 320 | 20 | 6400 | 300 | 6000 | 280 | 5600 |  | 0 | 280 | 312 | 32 | -20
3 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 6 | 100 | 600 | 4 | 400 | 4 | 400 |  | 0 | 4 | 5 | 1 | 0
4 | 42U机柜 | 图腾 | 42U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 2 | 100 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
5 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 18 | 5 | 90 | 7 | 35 | 16 | 80 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | 9
6 | 48芯光纤 | 烽火 | 光缆_48芯_单模（室外） | 米 | 1500 | 2 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0
7 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 1200 | 2 | 2400 | 1200 | 2400 | 1200 | 2400 |  | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0
8 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 10 | 40 | 400 | 3 | 120 | 5 | 200 | 1 | 40 | 6 | 6 | 0 | 2
9 | UPS | 百纳德 | 10KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V, | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 18 | 0 | 18
12 | 光纤配线架（48芯） | 烽火 | 48芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 6 | 2 | 4
13 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 40 |  | 0 |  | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 33 | 40 | 7 | 33
14 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 150 |  | 0 |  | 0 | 150 | 0 |  | 0 | 150 | 224 | 74 | 150
15 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 20 | 2 | 18
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-5M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
18 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 20 | 4 | 16
19 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 20 | 2 | 18
20 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-10M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
21 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 56 | 0
22 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 芯 | 432 | 8 | 3456 | 360 | 2880 | 432 | 3456 |  | 0 | 432 | 432 | 0 | 72
23 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 70 | 3 | 210 | 35 | 105 | 55 | 165 |  | 0 | 55 | 55 | 0 | 20
24 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 80 | 3 | 240 |  | 0 | 61 | 183 |  | 0 | 61 | 61 | 0 | 61
25 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 1200 | 2 | 2400 | 600 | 1200 | 850 | 1700 |  | 0 | 850 | 1100 | 250 | 250
26 | UPS电源线 | 恒飞 | RVV电缆_5×6m㎡_黑色 | 米 | 50 | 2 | 100 | 30 | 60 | 30 | 60 |  | 0 | 30 | 40 | 10 | 0
27 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 8 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 6 | 1 | 5
28 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 米 | 120 | 2 | 240 | 120 | 240 | 96 | 192 | 20 | 40 | 116 | 120 | 4 | -24
29 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 1200 | 3 | 3600 | 1000 | 3000 | 1080 | 3240 |  | 0 | 1080 | 1120 | 40 | 80
30 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 600 |  | 0 |  | 0 | 499 | 0 |  | 0 | 499 | 500 | 1 | 499
31 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
32 | 安装施工 | 人工 | 含有线网290根，无线网11个（办公室） | 个 | 290 | 80 | 23200 | 35 | 2800 | 48 | 3840 | 5 | 400 | 53 | 1 | -52 | 13
|  | 人工 | 含有线网290根，无线网11个（工厂） | 个 |  | 108 | 0 | 98 | 10584 | 100 | 10800 | 52 | 5616 | 152 |  | -152 | 2
|  | 人工 | 含有线网290根，无线网11个（AP） | 个 | 11 | 200 | 2200 | 10 | 2000 | 24 | 4800 | 6 | 1200 | 30 |  | -30 | 14
| 可再生资源回收中心 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 主干桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_150×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 300 | 20 | 6000 |  | 0 | 118 | 2360 | 40 | 800 | 158 | 180 | 22 | 118
2 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 2 | 100 | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 32U机柜 | 图腾 | 32U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 1 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 2 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 24芯光纤 | 烽火 | 光缆_24芯_单模（室外） | 米 | 800 | 2 | 1600 |  | 0 | 800 | 1600 |  | 0 | 800 | 800 | 0 | 800
6 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 300 | 2 | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
9 | 光纤配线架（24芯） | 烽火 | 24芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-1M 黄色 | 条 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
13 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-5M 黄色 | 条 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
14 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
15 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 芯 | 96 | 8 | 768 |  | 0 | 48 | 384 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | 48
16 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 5 | 3 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 10 | 3 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 200 | 2 | 400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
20 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 米 | 100 | 2 | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 200 | 3 | 600 |  | 0 | 112 | 336 |  | 0 | 112 | 115 | 3 | 112
22 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
23 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
24 | 安装施工 | 人工 | 含有线网20根，无线网10个（办公室） | 个 | 20 | 80 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 人工 | 含有线网20根，无线网10个（工厂区） | 个 |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 |  | -4 | 4
|  | 人工 | 含有线网20根，无线网10个（AP） | 个 | 10 | 200 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 能源中心 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2 | 12芯光纤 | 烽火 | 光缆_12芯_单模（室外） | 米 | 500 | 2 | 1000 |  | 0 | 500 | 1000 |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 500
3 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
4 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
5 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 4 | 3 | 12 |  | 0 | 4 | 12 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 4
6 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 4 | 3 | 12 |  | 0 | 4 | 12 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 4
7 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 200 | 3 | 600 |  | 0 | 120 | 360 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
8 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
9 | 安装施工 | 人工 | 含有线网20根，无线网0个（办公室） | 个 | 20 | 80 | 1600 |  | 0 | 15 | 1200 |  | 0 | 15 | 1 | -14 | 15
|  | 人工 | 含有线网20根，无线网0个（工厂） | 个 |  | 108 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 辅料仓 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2 | 12芯光纤 | 烽火 | 光缆_12芯_单模（室外） | 米 | 700 | 2 | 1400 |  | 0 | 700 | 1400 |  | 0 | 700 | 700 | 0 | 700
3 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
4 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
5 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 4 | 3 | 12 |  | 0 | 4 | 12 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 4
6 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 4 | 3 | 12 |  | 0 | 4 | 12 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 4
7 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 200 | 3 | 600 |  | 0 | 200 | 600 |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 200
8 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
9 | 安装施工 | 人工 | 含有线网0根，无线网4个 | 个 | 4 | 108 | 432 |  | 0 | 8 | 864 |  | 0 | 8 | 1 | -7 | 8
| 食堂2楼 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 桥架2 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_150×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 200 | 20 | 4000 | 200 | 4000 | 180 | 3600 | 8 | 160 | 188 | 188 | 0 | -20
2 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 3 | 100 | 300 | 1 | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 32U机柜 | 图腾 | 32U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 2 | 100 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 4 | 5 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0
5 | 24芯光纤 | 烽火 | 光缆_24芯_单模（室外） | 米 | 600 | 2 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 1200 |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 0
6 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 500 | 2 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
7 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 6 | 40 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0
8 | UPS | 百纳德 | 6KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 1 | 1 | 0 | 0
9 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V, | 套 | 1 | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
11 | 光纤配线架（24芯） | 烽火 | 24芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2
13 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 35 | 0
14 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-2M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
15 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-5M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-2M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-10M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
18 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 12 | 0
19 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 套 | 120 | 8 | 960 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 384 | 48 | 96 | 48 | 0
20 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 10 | 3 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0
21 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 10 | 3 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0
22 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 500 | 2 | 1000 |  | 0 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 300 | 100 | 100
23 | UPS电源线 | 恒飞 | RVV电缆_5×6m㎡_黑色 | 对 | 50 | 2 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0
24 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 米 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
25 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 个 | 300 | 2 | 600 |  | 0 | 60 | 120 | 140 | 280 | 200 | 200 | 0 | 60
26 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0
27 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | 安装施工 | 人工 | 含有线网10根，无线网25个（办公室） | 个 | 10 | 80 | 800 | 10 | 800 | 26 | 2080 | 5 | 400 | 31 | 1 | -30 | 16
29 |  | 人工 | 含有线网10根，无线网25个（工厂） | 个 |  | 108 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  | 人工 | 含有线网10根，无线网25个（AP） | 个 | 25 | 200 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 10 |  | -10 | 0
31 | 房屋补贴 |  | 预估工期3个月 | 套 | 2000 |  | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 187701 |  | 116710 |  | 137299 |  | 17438
焦师傅无为验收整改工作工程量统计表
| 序号 | 工程名称 | 型号 | 单位 | 施工单价 | 整改天数 | 施工金额 |  |  |  | 谢春来合计金额： |  | 137299
| 1 | 人工费用 | 350天/人，2人. | 天 | 700 | 15 | 10500
| 备注： 整改工作自6月18日至7月1日，共计15天，该费用由谢春来施工队承担，公司先行支付后从他相关费用中扣除 | [9 empty] | 焦师傅合计金额： |  | 27938
施工数量差异说明
[11 empty] | 清单有线 | 501 | 实际有线施工： | 501
[11 empty] | 清单AP | 84 | 实际AP施工： | 69

## 谢师傅进度款
无为5期2部分综合布线工厂项目
序号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 施工金额 | 进度款工程数量 | 结算金额 | 验收工程量 | 合计金额
5号厂房
1 | 主干桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_200×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 500 | 20 | 10000 | 500 | 10000
2 | 分支桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_100×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 250 | 20 | 5000 | 250 | 5000
3 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 6 | 100 | 600 | 5 | 500
4 | 42U机柜 | 图腾 | 42U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 2 | 100 | 200 | 1 | 100
5 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 12 | 5 | 60 | 6 | 30
6 | 48芯光纤 | 烽火 | 光缆_48芯_单模（室外） | 米 | 1750 | 2 | 3500 | 1750 | 3500
7 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 1700 | 2 | 3400 | 1700 | 3400
8 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 12 | 40 | 480 | 4 | 160
9 | UPS | 百纳德 | 10KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0
10 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V, | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
11 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 24 |  | 0 |  | 0
12 | 光纤配线架（48芯） | 烽火 | 48芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
13 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 48 |  | 0 |  | 0
14 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 180 |  | 0 | 118 | 0
15 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-5M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
18 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
19 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
20 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-10M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
21 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 60 |  | 0 |  | 0
22 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 芯 | 480 | 8 | 3840 | 192 | 1536
23 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 50 | 3 | 150 | 30 | 90
24 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 60 | 3 | 180 | 2 | 6
25 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 600 | 2 | 1200 | 500 | 1000
26 | UPS电源线 | 恒飞 | RVV电缆_5×6m㎡_黑色 | 米 | 50 | 2 | 100 | 50 | 100
27 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 12 |  | 0 |  | 0
28 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 米 | 400 | 2 | 800 | 200 | 400
29 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 300 | 3 | 900 | 800 | 2400
30 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 600 |  | 0 |  | 0
31 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
32 | 安装施工 | 人工 | 含有线网160根，无线网20个（办公室） | 个 | 160 | 80 | 12800 | 18 | 1440
|  | 人工 | 含有线网160根，无线网20个（工厂区） | 个 |  |  | 0 | 90 | 0
|  | 人工 | 含有线网160根，无线网20个（AP） | 个 | 20 | 200 | 4000 | 10 | 2000
| 6-1厂房 | [7 empty] | 0
1 | 主干桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_200×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 300 | 20 | 6000 | 300 | 6000
2 | 分支桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_100×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 200 | 20 | 4000 | 200 | 4000
3 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 6 | 100 | 600 | 4 | 400
4 | 42U机柜 | 图腾 | 42U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 2 | 100 | 200 | 1 | 100
5 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 8 | 5 | 40 | 6 | 30
6 | 48芯光纤 | 烽火 | 光缆_48芯_单模（室外） | 米 | 1600 | 2 | 3200 | 1600 | 3200
7 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 1200 | 2 | 2400 | 1200 | 2400
8 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 8 | 40 | 320 | 4 | 160
9 | UPS | 百纳德 | 10KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 800 | 1 | 800
10 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V, | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
11 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
12 | 光纤配线架（48芯） | 烽火 | 48芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
13 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 30 |  | 0 |  | 0
14 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 100 |  | 0 |  | 0
15 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-5M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
18 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-1M 黄色 | 条 | 40 |  | 0 |  | 0
19 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-2M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
20 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-10M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
21 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 32 |  | 0 |  | 0
22 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 芯 | 384 | 8 | 3072 | 288 | 2304
23 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 30 | 3 | 90 |  | 0
24 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 40 | 3 | 120 | 34 | 102
25 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 700 | 2 | 1400 | 500 | 1000
26 | UPS电源线 | 恒飞 | RVV电缆_5×6m㎡_黑色 | 米 | 50 | 2 | 100 | 40 | 80
27 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 8 |  | 0 |  | 0
28 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 米 | 100 | 2 | 200 | 100 | 200
29 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 550 | 3 | 1650 | 500 | 1500
30 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 600 |  | 0 |  | 0
31 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
32 | 安装施工 | 人工 | 含有线网110根，无线网18个（办公室） | 套 | 110 | 80 | 8800 | 34 | 2720
|  | 人工 | 含有线网110根，无线网18个（工厂） | 套 |  | 108 | 0 | 41 | 4428
|  | 人工 | 含有线网110根，无线网18个（AP） | 套 | 18 | 200 | 3600 | 9 | 1800
| 6-2厂房 | [7 empty] | 0
1 | 主干桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_200×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 500 | 20 | 10000 | 500 | 10000
2 | 分支桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_100×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 320 | 20 | 6400 | 300 | 6000
3 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 6 | 100 | 600 | 4 | 400
4 | 42U机柜 | 图腾 | 42U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 2 | 100 | 200 | 2 | 200
5 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 18 | 5 | 90 | 7 | 35
6 | 48芯光纤 | 烽火 | 光缆_48芯_单模（室外） | 米 | 1500 | 2 | 3000 | 1500 | 3000
7 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 1200 | 2 | 2400 | 1200 | 2400
8 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 10 | 40 | 400 | 3 | 120
9 | UPS | 百纳德 | 10KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 800 | 1 | 800
10 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V, | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
11 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
12 | 光纤配线架（48芯） | 烽火 | 48芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
13 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 40 |  | 0 |  | 0
14 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 150 |  | 0 |  | 0
15 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-5M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
18 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-1M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
19 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-2M 黄色 | 条 | 20 |  | 0 |  | 0
20 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-10M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
21 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 58 |  | 0 |  | 0
22 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 芯 | 432 | 8 | 3456 | 360 | 2880
23 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 70 | 3 | 210 | 35 | 105
24 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 80 | 3 | 240 |  | 0
25 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 1200 | 2 | 2400 | 600 | 1200
26 | UPS电源线 | 恒飞 | RVV电缆_5×6m㎡_黑色 | 米 | 50 | 2 | 100 | 30 | 60
27 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 8 |  | 0 |  | 0
28 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 米 | 120 | 2 | 240 | 120 | 240
29 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 1200 | 3 | 3600 | 1000 | 3000
30 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 600 |  | 0 |  | 0
31 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
32 | 安装施工 | 人工 | 含有线网290根，无线网11个（办公室） | 个 | 290 | 80 | 23200 | 35 | 2800
|  | 人工 | 含有线网290根，无线网11个（工厂） | 个 |  | 108 | 0 | 98 | 10584
|  | 人工 | 含有线网290根，无线网11个（AP） | 个 | 11 | 200 | 2200 | 10 | 2000
0
1 | 主干桥架 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_150×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 300 | 20 | 6000 |  | 0
2 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 2 | 100 | 200 |  | 0
3 | 32U机柜 | 图腾 | 32U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 1 | 100 | 100 |  | 0
4 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 2 | 5 | 10 |  | 0
5 | 24芯光纤 | 烽火 | 光缆_24芯_单模（室外） | 米 | 800 | 2 | 1600 |  | 0
6 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 300 | 2 | 600 |  | 0
7 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 2 | 40 | 80 |  | 0
8 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
9 | 光纤配线架（24芯） | 烽火 | 24芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
10 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
11 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 20 |  | 0 |  | 0
12 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-1M 黄色 | 条 | 4 |  | 0 |  | 0
13 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-5M 黄色 | 条 | 4 |  | 0 |  | 0
14 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 4 |  | 0 |  | 0
15 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 芯 | 96 | 8 | 768 |  | 0
16 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 5 | 3 | 15 |  | 0
17 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 10 | 3 | 30 |  | 0
18 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 200 | 2 | 400 |  | 0
19 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 对 | 4 |  | 0 |  | 0
20 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 米 | 100 | 2 | 200 |  | 0
21 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 200 | 3 | 600 |  | 0
22 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 100 |  | 0 |  | 0
23 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
24 | 安装施工 | 人工 | 含有线网20根，无线网10个（办公室） | 个 | 20 | 80 | 1600 |  | 0
|  | 人工 | 含有线网20根，无线网10个（工厂区） | 个 |  |  | 0 |  | 0
|  | 人工 | 含有线网20根，无线网10个（AP） | 个 | 10 | 200 | 2000 |  | 0
0
1 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 0
2 | 12芯光纤 | 烽火 | 光缆_12芯_单模（室外） | 米 | 500 | 2 | 1000 |  | 0
3 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 4 | 3 | 12 |  | 0
6 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 4 | 3 | 12 |  | 0
7 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 200 | 3 | 600 |  | 0
8 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
9 | 安装施工 | 人工 | 含有线网20根，无线网0个（办公室） | 个 | 20 | 80 | 1600 |  | 0
|  | 人工 | 含有线网20根，无线网0个（工厂） | 个 |  | 108 | 0 |  | 0
0
1 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 1 | 100 | 100 |  | 0
2 | 12芯光纤 | 烽火 | 光缆_12芯_单模（室外） | 米 | 700 | 2 | 1400 |  | 0
3 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 4 | 3 | 12 |  | 0
6 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 4 | 3 | 12 |  | 0
7 | KBG管 | 兴泰隆 | 布线管_KBG-Φ25 | 米 | 200 | 3 | 600 |  | 0
8 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
9 | 安装施工 | 人工 | 含有线网0根，无线网4个 | 个 | 4 | 200 | 800 |  | 0
| 食堂2楼 | [7 empty] | 0
1 | 桥架2 | 振明 | 镀锌铁皮线槽_150×100×1.2mm-带底部连接片、隔板，接地连接线及螺丝与盖子 | 米 | 200 | 20 | 4000 | 200 | 4000
2 | 12U机柜 | 图腾 | 12U网络壁挂机柜 | 个 | 3 | 100 | 300 | 1 | 100
3 | 32U机柜 | 图腾 | 32U 网络机柜 带机柜螺丝托盘及PDU | 台 | 2 | 100 | 200 |  | 0
4 | 24口网络配线架 | 烽火 | 24口网络配线架6类非屏蔽 | 个 | 4 | 5 | 20 |  | 0
5 | 24芯光纤 | 烽火 | 光缆_24芯_单模（室外） | 米 | 600 | 2 | 1200 | 600 | 1200
6 | 12芯光纤 | 烽火 | 12芯单模光纤（铠装） | 米 | 500 | 2 | 1000 | 500 | 1000
7 | PDU | 图腾 | PDU机柜插座 8位10A机柜专用pdu插排 | 个 | 6 | 40 | 240 |  | 0
8 | UPS | 百纳德 | 6KVA UPS不间断电源 带电池和电池架，满载供电2小时 | 台 | 1 | 800 | 800 |  | 0
9 | 配电箱 | 定制 | 配电箱_220V, | 套 | 1 | 300 | 300 |  | 0
10 | 光纤配线架（12芯） | 烽火 | 12芯/ODF光纤配线架 LC单模满配 19英寸机架式 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
11 | 光纤配线架（24芯） | 烽火 | 24芯/ODF光纤配线架， LC单模满配 19英寸机架式 黑色 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
12 | 24档48口理线架 | 烽火 | 理线架24档48口 机柜网线跳线理线架19寸工程级 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
13 | 1米网络跳纤 | 烽火 | 网络跳纤六类非屏蔽蓝色 | 根 | 35 |  | 0 |  | 0
14 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-2M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
15 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-SC-5M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
16 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-2M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
17 | 光纤跳线 | 烽火 | 单模双芯光纤跳线 LC-LC-10M 黄色 | 条 | 10 |  | 0 |  | 0
18 | 六类非屏蔽网线 | 烽火 | 网线_六类_非屏蔽_UTP-6_灰色 | 箱 | 20 |  | 0 |  | 0
19 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接 | 套 | 120 | 8 | 960 |  | 0
20 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座二位双口色 | 套 | 10 | 3 | 30 |  | 0
21 | 网络面板 | 烽火 | 六类网络面板 Cat6类千兆网线插座单口 | 套 | 10 | 3 | 30 |  | 0
22 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV电缆_3×2.5m㎡_黑色 | 米 | 500 | 2 | 1000 |  | 0
23 | UPS电源线 | 恒飞 | RVV电缆_5×6m㎡_黑色 | 对 | 50 | 2 | 100 |  | 0
24 | 10A航空插头 | 正泰 | 航空插头 | 米 | 6 |  | 0 |  | 0
25 | φ25PVC线管 | 联塑 | PVC线管_Φ25 | 个 | 300 | 2 | 600 |  | 0
26 | 六类水晶头 | 烽火 | 水晶头 | 个 | 100 |  | 0 |  | 0
27 | 螺钉、扎带，丝杆等 |  | 辅材 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
28 | 安装施工 | 人工 | 含有线网10根，无线网25个（办公室） | 个 | 10 | 80 | 800 | 10 | 800
29 |  | 人工 | 含有线网10根，无线网25个（工厂） | 个 |  | 108 | 0 |  | 0
30 |  | 人工 | 含有线网10根，无线网25个（AP） | 个 | 25 | 200 | 5000 |  | 0
31 | 房屋补贴 |  | 预估工期3个月 | 套 | 2000 |  | 6000 |  | 0
[7 empty] | 188069 |  | 116710